עיריית נתיבות

מכרז פומבי מס' 06/2022

לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב

מסמך א'- הזמנה להציע הצעות

תוכן עניינים

| - מס' | - תוכן | - עמוד |
| --- | --- | --- |
|  | הזמנה להציע הצעות | # 4 |
|  | הפרויקט | # 4 |
|  | - מסמכי המכרז | # 6 |
|  | # ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי | # 7 |
|  | # תנאי סף והגבלות על השתתפות במכרז | # 8 |
|  | - מפגש וסיור מציעים (חובה) | # 10 |
|  | - עיון ורכישת מסמכי המכרז | # 10 |
|  | # ערבות לקיום ההצעה | # 11 |
|  | # המסמכים שיש לצרף להצעה | # 11 |
|  | # אופן הגשת ההצעה – הוראות כלליות | # 12 |
|  | # ניגוד עניינים | # 14 |
|  | # הבהרות ושאלות הבהרה | # 15 |
|  | # תוקף ההצעה | # 15 |
|  | - בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה | # 16 |
|  | - פנייה להבהרות/השלמות | # 21 |
|  | - פסילת הצעות | # 21 |
|  | - חובת חתימה על חוזה והמצאת מסמכים | # 22 |
|  | - ביטול המכרז או ביטול החוזה, ביצוע חלקי, פיצול העבודות | # 23 |
|  | - פגם בהחלטת ועדת מכרזים | # 23 |
|  | - בעלות על מסמכי המכרז | # 23 |
|  | - עלויות הליך המכרז | # 24 |
|  | - סמכות השיפוט והדין החל על המכרז | # 24 |

| - נספחי ההזמנה להציע הצעות |  |
| --- | --- |
| נספח מס' 1 - הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז | # 25 |
| נספח מס' 2 - אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע | # 29 |
| נספח מס' 3 - נוסח ערבות לקיום ההצעה | 30 |
| נספח מס' 4 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים | # 31 |
| נספח מס' 5 - תצהיר בדבר ניסיון קבלני | # 32 |
| נספח מס' 6 - נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים | # 35 |
| נספח מס' 7 - טופס הצעה כספית | # 45 |

מכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב

- הזמנה להציע הצעות

עיריית נתיבות (להלן: "העירייה"), בשיתוף עם מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ, אשר אחראי על משק המים והביוב בעיר נתיבות (להלן: "התאגיד"), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב, הכול בכפוף להוראות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").

- הפרויקט

  - העירייה מבקשת להתקשר עם קבלן לביצוע עבודות להקמת גשר כלי רכב על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב, והכל כמפורט במפרטים ובתכניות וביתר מסמכי המכרז (להלן בהתאמה: "העבודות" ו/או "הפרויקט"). תיאור מפורט של הפרויקט והעבודות ייכלל בחוזה על נספחיו, לרבות במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות וכיו"ב.

  - ידוע לקבלן, כי במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהעבודות בפרויקט יכללו, עבודות עפר, תשתיות וסלילה אותם הגדירה העירייה במסגרת מסמכי המכרז וכן בנוסף, גם עבודות מים וביוב המשקפים את התכולות והסטנדרטים המקצועיים שהגדיר לשם כך מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (להלן, בהתאמה: "עבודות מים וביוב" ו - "התאגיד"). בשים לב לאמור, מובהר עוד שעבודות מים וביוב, יתבצעו גם בפיקוח של התאגיד ומי מטעמו, ובהתאם לנהלי הביצוע של התאגיד והמילת"ב, וכן בנוסף – תשולם התמורה בגין עבודות מים וביוב, במישרין על ידי התאגיד ומילת"ב, בשיעורים, על פי אבני הדרך ובהתאם לתנאי התשלום הנהוגים אצלם, וזאת מבלי שלעירייה תהיה כל אחריות בקשר לכך.

  - הקבלן ימסור את הפרויקט לעירייה, אך בשים לב לכך שעבודות המים והביוב ימסרו במישרין לתאגיד, בהתאם לסטנדרטים ולדרישות המקובלים במילת"ב ובתאגיד. מובהר בעניין זה, כי מסירת עבודות מים וביוב כפופות ומותנות באישור מהנדס התאגיד. התאגיד ומי מטעמו, יהיו שותפים מלאים בהליכי המסירה של עבודות המים והביוב ובמסגרת זו, יהיו רשאים לגבש באופן עצמאי, רשימת ליקויים ודרישות אשר ביצועם יהווה תנאי למסירת הפרויקט, וזאת באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה.

ככלל, הליך מסירת העבודות יעשה כמקשה אחת לאחר השלמת מלוא העבודות (לרבות עבודות המים והביוב). לצד האמור, העירייה רשאית להורות לקבלן על מסירת הפרויקט בשלמותו או בחלוקה לקטעים וכן מוסמכת להורות על מסירת הפרויקט לגורם אחד או יותר, לרבות מסירתו לתאגיד, במועד יחיד או במספר מועדים שונים. על הקבלן להיערך לעמוד בלוח הזמנים בכל הקשור לריכוז המשאבים הדרושים לשם מסירת העבודות במתכונת המתוארת בסעיף זה.

החל ממועד מסירת העבודות ואילך, יכנס התאגיד בנעליה של העירייה, לכל דבר ועניין בקשר עם הוראות מסמכי המכרז ובקשר עם עבודות מים וביוב, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 52 לתנאים הכלליים.

  - בכל תקופת ביצוע הפרויקט יוגדר הזוכה כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 לצורך אחריותו בנושא הבטיחות על קבלנים אחרים ו/או גורמי תשתית הפועלים באתר הפרויקט מטעם העירייה או בהתאם להתקשרויות עמה.

  - האמור בסעיף זה לעיל מהווה תיאור תמציתי בלבד של הפרויקט וסוג העבודות, המובא לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של הפרויקט והעבודות נמצא במסמכי המכרז על נספחיו.

  - תקופת ביצוע הפרויקט

העירייה תהיה רשאית ליתן לזוכה צו תחילת עבודה תוך 90 ימים מיום שבו הודיעה העירייה לזוכה על זכייתו במכרז, וללא כל שינוי בתנאי המכרז ומבלי שיהיה זכאי לכל סעד.

על הזוכה להשלים את הפרויקט במלואו בתוך תקופת הביצוע של 18 חודשים קלנדריים, החל ממועד תחילת ביצוע העבודות הנקוב בצו התחלת העבודה, ובמסגרת זו להשלים גם את העבודות הכלולות בכל אחת מאבני הדרך החוזיות המפורטות במסמך התנאים המיוחדים, בתוך מועדי ההשלמה המרביים הנקובים עבורן ובהתאם ללוח הזמנים המפורט לביצוע, כפי שייקלט בעירייה כלוח זמנים בסיסי, לאחר אישורו ככזה על ידי העירייה.

תשומת הלב כי עמידה בלוחות הזמנים בפרויקט הינה בעלת חשיבות עליונה לעירייה, ומהווה תנאי יסודי במכרז ובחוזה שייחתם עם הזוכה. לפיכך, איחור בהשלמת הפרויקט או בהשלמת כל אחת מאבני הדרך הראשיות בפרויקט תקנה לעירייה את מלוא הסעדים על-פי החוזה ולפי כל דין, לרבות הזכות לגבות פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה ובהתאם להוראותיו.

העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת הביצוע בעוד 4 חודשים מרווח זמן (Buffer) השמור למזמין, מכל סיבה שהיא, והזוכה לא יהיה זכאי בשל כך לתוספת תמורה ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או לטענות בגין הארכת משך, שיבושים, האצה, בטלת כוח אדם ו/או כלים וכיו"ב. האמור אינו גורע מזכויות העירייה להשהות את העבודות, באופן ובהתאם לשאר התנאים הנקובים לשם כך בסעיף 48 לתנאים הכלליים.

מובהר כי הליך המסירה כלול בתקופת הביצוע המפורטת בסעיף ‎2.6.2 לעיל.

תקופת הבדק תחל ממועד הוצאת תעודת ההשלמה בלתי מותנית לעבודות בפרויקט, כמפורט בסעיף 51 לתנאים הכלליים. אחריות הקבלן במהלך תקופת הבדק, כלפי העירייה ו/או כלפי התאגיד, תהיה בהתאם להוראות החוזה.

  - תמורה והצמדה

תמורת ביצוע העבודות וכן ביצוע יתר התחייבויות הזוכה בהתאם להוראות החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם העירייה לזוכה תמורה בהתאם להצעתו הכספית ובהתאם לכל יתר הוראות החוזה.

תשומת לב המציעים לאופני התשלום כפי שהם נקובים בחוזה באופן שבו עבודות המים לפי כמויות למדידה ישולמו על ידי התאגיד ואילו עבודות הביוב ישולמו במתכונת פאושלית ובמישרין על ידי המילת"ב, הכל בהתאם לאבני הדרך ולתנאי התשלום המקובלים אצל כל אחד מהם.  יתר העבודות בפרויקט ישולמו על ידי העירייה במתכונת של כמויות למדידה.

- בהקשר זה מובהר במפורש, כי עבור פרקים ועבודות שישולמו במתכונת של כמויות למדידה, יהיה זכאי המציע הזוכה לתמורה שתחושב על בסיס הכמויות שיבוצעו בפועל בלבד. עבור פרקים ועבודות שישולמו במתכונת פאושל, יהיה הקבלן זכאי לתמורה הנקובה על ידו, וזאת – למען הסר ספק - גם בנסיבות שבהן יידרש הקבלן להקדיש כמויות או תשומות גבוהות יותר מהאומדן הכמותי הנקוב בגין העבודה האמורה בכתב הכמויות.

העירייה רשאית לשנות (להגדיל או להפחית) כמויות מאלה הנקובות בכתב הכמויות ו/או לבטל סעיפים מסעיפי כתב הכמויות, בכל היקף שהוא, ובמקרה כזה - יופחת או ישונה שכר החוזה בסך השווה לערך הכספי הנקוב של הכמויות/סעיפים שינויים כאמור בלבד, וזאת – למען הסר ספק – מבלי שהאמור יהווה עילה לשינוי בערך מחיר היחידה/ערך פרק לפאושל, ומבלי שלקבלן הזוכה לא תהיה כל זכות, טענה או תביעה, לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר עקב שינוי זה.

תשומת הלב המפורשת של המציעים לכך שסך התמורה אינו נושא הפרשי הצמדה וריבית מכל מין וסוג. במסגרת זו, מצהירים המציעים בחתימתם על טופס ההצעה, כי הם מכירים ומודעים לנסיבות כלכליות-ביטחונית המתרחשות בארץ ובעולם, בין היתר בשל אירועי הקורונה, המלחמה המשתוללת בין רוסיה לאוקראינה, אירועים ביטחוניים נוספים במדינת ישראל, שינויים החלים בשווקי העולם וכיו"ב אשר בעטיין חלים שינויים דרסטיים בזמינות ובעלויות תשומות העבודה, מתקנים וחומ"ג, לרבות עלויות השינוע, עד כדי שחיקה אפשרית של ממש בערך הראלי של התמורה החוזית.

- בהקשר זה, המציעים מצהירים ומתחייבים באופן מלא ובלתי חוזר, כי הם מגלמים במסגרת הצעתם את הסיכונים המתוארים, וכן בנוסף, במידה והצעתם תזכה במכרז, ידאגו לגדר כהלכה את הסיכונים האמורים, בין היתר באמצעות ביצוע הזמנות מסגרת ועיגון מחירים ולוחות זמנים, כלפי קבלני משנה וספקים, לחומ"ג, תשומות ומתקנים, הכל על מנת לבצע ולהשלים את הפרויקט, במסגרת לוח הזמנים והתמורה שהוצעה במכרז.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי כל סיכון, תנודה, שחיקה וכיו"ב בערך של חומ"ג, מתקנים ותשומות בפרויקט, בין מהאירועים המוזכרים מעלה ובין אם כפועל יוצא של אירועים נוספים, בין שהם נצפו על ידי הצדדים ובין אם לאו, בכל שיעור שהוא, יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של המציע שיזכה במכרז והמציע האמור, לא יהיה זכאי לכל סעד, שיפוי, פיצוי, התאמת תמורה או לוח זמנים בשל כך.

לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים, שלא הוגשו על ידי הקבלן הזוכה ואושרו על ידי מורשי החתימה בעירייה באופן, במועדים ובמתכונת הנקובה בהוראות החוזה ולא תישמע כל טענה מצד הזוכה כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו.

מסמכי המכרז

- המסמכים שלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז:

  - מסמך א' - ההזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות זו, על כל נספחיה המהווים חלק בלתי נפרד הימנה (להלן יחדיו: "ההזמנה"), לרבות כל אלה:

- נספח מס' 1 – הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז.

- נספח מס' 2 – אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע.

- נספח מס' 3 – נוסח ערבות לקיום ההצעה.

- נספח מס' 4 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

- נספח מס' 5 – תצהיר בדבר ניסיון קבלני.

- נספח מס' 6 – נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים.

- נספח מס' 7 - טופס ההצעה הכספית.

  - הבהרות

כל מסמך הבהרה שיופץ בכתב על-ידי העירייה במסגרת המכרז כאמור בסעיף ‎12.5 להלן, לרבות סיכום מפגש וסיור מציעים.

  - החוזה

חוזה ההתקשרות, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, לרבות כל אחד מאלה (להלן, יחדיו: "החוזה"):

- מסמך ב' – מסמך תנאים מיוחדים.

- מסמך ב'1 – מסמך תנאים כללים, על כל נספחיו, כמפורט להלן:

- נספח א' – אופן הכנת תכניות עדות ואישורן.

- נספח ב' – הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז.

- נספח ג'1, ג'2 – ערבויות ביצוע וערבות בדק.

- נספח ד' – מפרט טכני לבקרת איכות בביצוע הקבלן.

- נספח ה' – טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן.

- נספח ה'1 – טופס רשימת הבדיקות הנדרשות.

- נספח ה'2 – אישור קבלת עבודה.

- נספח ה'3 – תעודת השלמה.

- נספח ו' – טופס רשימת אישורים.

- נספח ז' – נוהל מילת"ב.

- נספח ח' –  אישור קיום ביטוחים.

- נספח ט' –  בוטל.

- נספח י' –  בוטל.

- נספח יא' – הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים.

- נספח יב' –  טופס פקודת שינויים.

- נספח יג' – הצהרה על העדר תביעות.

- נספח יד' – תעודת סיום.

- נספח טו' – הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה/חבר מועצה.

- נספח טז' – תצהיר לעניין תשלומים.

- מסמך ג' – המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונה והמעודכנת.

- תשומת לב המציעים כי מסמך זה לא מצורף כחלק ממסמכי המכרז. במידה והמפרט הכללי לא קיים ברשותו של מציע עליו לרכשו בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 24, הקריה תל-אביב.

- מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד.

- מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד.

- מסמך ד' – כתב כמויות של הזוכה במכרז (לרבות טופס ההצעה הכספית, כפי שהוגש על ידי הקבלן במסגרת המכרז)[על דרך ההפניה].

- מסמך ה' – רשימת התוכניות למכרז.

- ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי

להלן טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:

| פעולה | מועד |
| --- | --- |
| מועד קיום מפגש וסיור מציעים (חובה), בהתאם להוראות סעיף ‎6 להלן. | 4.12.2022 בשעה 10:00 |
| המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, בהתאם להוראות סעיף ‎12 להלן. | 11.12.2022 עד השעה 12:00 |
| המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם להוראות סעיף ‎10 להלן. | 22.12.2022 עד השעה 12:00 |
| מועד תוקף הערבות ותוקף ההצעה. | 22.3.2023 |

העירייה תהיה רשאית בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור לדחות את איזה מהמועדים הנקובים בסעיף ‎4.1 לעיל, וכן כל מועד אחר שנקבע בהזמנה, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. על המועדים החדשים אשר ייקבעו  על-ידי העירייה, אם יקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי. על המציעים להתעדכן בעצמם באתר העירייה בדבר כל שינוי במועדים המפורטים לעיל.

- תנאי סף והגבלות על השתתפות במכרז

- רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד הגשת ההצעות, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

תנאי סף מנהלתיים

מציע שהוא תאגיד הרשום כדין בישראל.

מציע כנ"ל, שהוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים").

מציע כנ"ל, העומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

מציע כנ"ל, אשר נציג מטעמו השתתף במפגש ובסיור המציעים, כמפורט בסעיף ‎6 להלן.

מציע כנ"ל, אשר שילם דמי רכישת מסמכי מכרז, בהתאם להוראות סעיף ‎7 להלן.

מציע כנ"ל, אשר צירף להצעתו ערבות לקיום ההצעה, בהתאם להוראות סעיף ‎8 להלן.

תנאי סף מקצועיים

מציע כנ"ל, שהנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, לכל הפחות.

מציע כנ"ל אשר במהלך התקופה שמיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים את ביצועם של לפחות 2 פרויקטי גשרים, כקבלן ראשי, כשבכל הפרויקטים האמורים מתקיימים התנאים הבאים:

כל אחד מהפרויקטים הנו בהיקף כספי של עשרים (20) מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכל הפחות;

במסגרת כל אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 100 מטר ובשטח של לפחות 2,500 מ"ר  כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה.

הערות והגדרות לתנאי הסף המקצועיים

- לצורך תנאי הסף המקצועיים יהיו למונחים הבאים הפירוש הנקוב בצדם:

"קבלן ראשי" - קבלן אשר היה אחראי באופן ישיר כלפי המזמין לביצוע הפרויקט המוצג, שההתקשרות עם המזמין בוצעה עימו במישרין ואשר נשא בכל הסיכונים הקשורים בביצועו, לרבות בקשר עם ניהולו וכן בקשר עם ההתקשרות והתיאום עם קבלני המשנה.

"השלמת ביצוע" – פרויקט (או חלק ממנו, כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות שבין המציע לבין המזמין, ובלבד שהיקפו הכספי עונה על הנדרש בתנאי הסף) שהתקבלה בגינו תעודת גמר (לרבות תעודת גמר מותנית); או שאושר בגינו חשבון סופי או חשבון טרום סופי; או שהוא נמסר למזמין ו/או למי מטעמו; ו/או שהוא נפתח לתנועה, והכול כשהושלמה בפרויקט תכולה העבודה הנקובה בתכנון המפורט (למעט עבודות הגינון).

"היקף כספי" – סך התשלומים בגין העבודות הקבלניות בפרויקט, בערכים נומינאליים, שאינם כוללים את כל אלה: מע"מ, קיזוזים, פיצויים מוסכמים, התייקרויות, תוספות תשלום בגין רכיבים שאינם ביצוע עבודות (לרבות כאלה שמקורן בהליכים משפטיים ו/או הסדרי פשרה) וכן כל תמורה אחרת אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות מדידים.

- מובהר כי בהגדרת "היקף כספי" לא נכללים תשלומים לצד ג' עבור הפקעות, זמינות קרקע והעתקת תשתיות.

"פרויקט" –מקטע בפרויקט תשתית, אשר העבודות לביצועו הוסדרו במסגרת התקשרות חוזית שבין מזמין הפרויקט לבין המציע או מקטעים בפרויקט תשתית אף שהם בוצעו במסגרת חוזי התקשרות שונים, ובלבד שכל אחד ממקטעי הפרויקט האמורים מצויים בממשק פיסי ביניהם ו/או מהווים חלק מפרויקט אחד.

- הערה – במקרה ששני מציעים יזקפו לעצמם את ביצועו של אותו פרויקט, תכריע העירייה האם ניתן לזקוף את ביצוע הפרויקט לשני המציעים ולחלופין, מי מבין המציעים הינו זה אשר ביצע בפועל את הפרויקט, וזאת בין היתר באמצעות בדיקת חשבונות (חלקיים / סופיים) ו/או פנייה לקבלת הבהרות משני המציעים ו/או באמצעות פנייה ללקוח עבורו בוצע הפרויקט (לרבות באמצעות בירור פנימי בעירייה), הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

- הערה – פרויקט שבוצע על-ידי המציע במסגרת מיזם משותף עם אחרים, יובא בחשבון לעניין תנאי הסף רק ההיקף הכספי של הפרויקט שבוצע במכפלת שיעור אחזקותיו של המציע במיזם המשותף. בלי לגרוע מהאמור מובהר כי: (1) אם שיעור אחזקותיו של המציע במיזם המשותף עולה על 75%, יובא בחשבון לעניין תנאי הסף הנ"ל מלוא ההיקף הכספי של הפרויקט; (2) לצורך הוכחת תנאי הסף המציע אינו רשאי להסתמך על פרויקט שבוצע על-ידי המציע במסגרת מיזם משותף עם אחרים, אם חלקו של המציע בביצוע הפרויקט הינו באופן מובהק בתחום מומחיות מסוים שאינו רלוונטי לעבודות מושא המכרז.

ייחוס ניסיון והגבלות על הגשת הצעות

על תנאי הסף ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז להתקיים אך ורק במציע עצמו, אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.

אין אפשרות להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה המוגשת כמיזם משותף ו/או הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. למען הסר ספק מובהר כי גופים קשורים אינם רשאים להגיש הצעות נפרדות למכרז.

- לצורך סעיף זה: "גופים קשורים" – ישויות משפטיות שונות שאחת מהן הנה בעלת אחזקות בשנייה בשיעור של 25% לכל הפחות, במישרין או בעקיפין; או ששתיהן מצויות באחזקה משותפת בשיעור של 25% לכל הפחות, במישרין או בעקיפין (כלומר, שכל אחת מהן מוחזקת על ידי אותו גורם, במישרין או בעקיפין, בשיעור של 25% לכל הפחות).

מפגש וסיור מציעים - חובה

מפגש מציעים יתקיים במועד המפורט בסעיף ‎4.1 לעיל, במשרדי מרכז ההפעלה עירוני, רחוב 11 הנקודות, נתיבות ("מרכז הפעלה עירוני נתיבות"Waze - ). העירייה תהיה רשאית לקיים סיור באתר ביצוע הפרויקט, במיקום שיוגדר על-ידי העירייה ולפי שיקול דעתה.

ההשתתפות במפגש ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. תשומת לב המציעים כי במסגרת הסיור ייערך רישום של המשתתפים. על נציגי המציעים לוודא כי הם מופיעים ברישום זה.

במפגש ובסיור תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציג עניינים שונים הקשורים במכרז או בפרויקט ו/או בעבודות. מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות כאמור, אלא אם זו מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לאמור בה. סיכום מפגש וסיור המציעים יפורסם על-ידי העירייה כחלק מההבהרות למכרז.

העירייה תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את מפגש המציעים ו/או לערוך מפגש ו/או סיור נוספים. הודעה על מועד המפגש ו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש באתר האינטרנט.

עיון ורכישת מסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.netivot.muni.il   (בהזמנה זו: "אתר האינטרנט"), תחת לשונית "מידע ושקיפות" – "דרושים ומכרזים" – "מכרזים".

תנאי סף להשתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו הוא תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז בסך כולל של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן: "דמי רכישת מסמכי מכרז"). תשומת לב כי אין באפשרות העיון כאמור לעיל כדי לגרוע מחובת תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז כתנאי סף להשתתפות במכרז.

את מסמכי מכרז ניתן לרכוש במועדים המפורטים בסעיף ‎4.1 לעיל באמצעות אתר האינטרנט תחת לשונית "רכישה" – "מוצרי מכרזים" – "מכרז פומבי מס' 06/2022" – "הוסף לסל" – "לתשלום" – "מילוי פרטי משתמש לתשלום". לחילופין, ניתן לשלם באמצעות המחאה שתימסר במשרדי העירייה – מחלקת הגזברות, בשדרות ירושלים 8, נתיבות, בין השעות: 10:00 עד 15:00.

דמי רכישת מסמכי מכרז לא יוחזרו למציע בשום מקרה, גם אם בחר המציע שלא להגיש הצעה במסגרת המכרז.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופצו על-ידי העירייה במסגרת המכרז יפורסמו באתר האינטרנט. באחריות המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט, באופן שוטף ובמיוחד טרם המועד להגשת ההצעות, ביחס לכל הבהרה ו/או עדכון ו/או שינוי שיפורסם באתר. מציע לא יישמע בטענה לפיה לא היה מודע להבהרה/שינוי/עדכון כלשהו אשר פורסם באתר האינטרנט.

העירייה תהיה רשאית (אך בשום מקרה לא חייבת) להביא לידיעת משתתף ששילם דמי רכישת מסמכי המכרז, אודות שינויים ו/או עדכונים ו/או הבהרות שבוצעו במסמכי המכרז, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני כפי שנמסרה על ידי רוכש מסמכי המכרז במועד הרכישה. למען הסר ספר מובהר כי האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת בכל מקרה על המשתתפים בלבד והעירייה אינה מחויבת לעדכן את המשתתפים בדבר שינויים כאמור והמשתתפים יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

מובהר כי הנוסח שניתן למציע במסגרת רכישת מסמכי המכרז, הנו באופן בלעדי ומוחלט, הנוסח המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו תאפשר העירייה למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בו כדי להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של מסמכי המכרז. המציע אינו רשאי לערוך כל שינוי במסמכי המכרז, ובהקשר זה תשומת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף ‎10.5 להלן.

ערבות לקיום ההצעה

המציע יצרף להצעה ערבות מקורית אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת העירייה לקיום ההצעה, בנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה, בסכום של 1,000,000 ₪, כשסכום זה צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים. הערבות תישאר בתוקף עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות כאמור בסעיף ‎14.1 להלן.

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי. הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו.

נוכח מקרים קודמים בהם נאלצה העירייה לפסול הצעות עקב אי-התאמות בערבויות שהוגשו להבטחת קיום ההצעה, ממליצה העירייה למציעים לוודא כי נוסח הערבות המונפק עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על-פי סעיף זה ותואם את הנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה.

ערבות לקיום הצעה שבמסגרתה ינקב תאריך (תוקף) המאוחר למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל, לא תיפסל מן הטעם הזה.

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על-ידי המציע וכביטחון למילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהזמנה זו ובהצעת המציע, לרבות חתימת החוזה על ידי הזוכה אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.

העירייה תהיה רשאית להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם המציע  נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של העירייה עמו, לרבות בנסיבות בהן לא יתקשר עם העירייה בחוזה במועד שתקבע העירייה או לא המציא ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוחים (נספח ח') או כל מסמך אחר בהתאם לדרישות המכרז. הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לעירייה מבלי שהעירייה תצטרך להוכיח את נזקיה, והמציע והעירייה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע לעירייה בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד, פיצוי ושיפוי נוספים בגין נזקים עודפים שיגרמו לה כתוצאה מהאמור, על-פי מסמכי המכרז ו/או כל דין.

קבעה העירייה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות מקורית בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לפסול את אותה הצעה.

העירייה תהיה רשאית להחזיק אצלה את ערבויות ההצעה של המציעים אשר הצעותיהם הוכרזו ככשירים נוספים, ואף לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה של מציעים אלה, והכול בהתאם להוראות סעיף ‎15.5 להלן.

ערבות לקיום ההצעה תושב לקבלן הזוכה שהצעתו תתקבל, רק לאחר ובכפוף להמצאת ערבויות ביצוע, על פי הוראות החוזה.

המסמכים שיש לצרף להצעה

- על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

תצהיר חתום על-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-ידי עו"ד, בנוסח המצורף כנספח מס' 1 להזמנה.

אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע, בנוסח המצורף כנספח מס' 2 להזמנה.

תעודת התאגדות של המציע, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.1 לעיל.

ערבות לקיום הצעה בנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה ובהתאם להוראות המפורטות בסעיף ‎8 לעיל, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.6 לעיל.

תצהיר בנוסח המצורף כנספח מס' 4 להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.3 לעיל.

- לתצהיר זה יש לצרף את העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים – "אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות" וכן "אישור לצורך ניכוי מס", כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד להגשת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.2 לעיל.

קבלה המעידה על תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז בסכום הנקוב בסעיף ‎7 לעיל, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.5 לעיל. הקבלה תהיה על שם המציע או על שם צד שלישי שאינו המציע ובלבד ששני מציעים לא יוכלו להציג את אותה קבלה מטעמם לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.1.5 לעיל.

תצהיר בנוסח המצורף כנספח מס' 5 להזמנה, לרבות כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ‎5.2.2 לעיל, לרבות – על פי דרישת העירייה - חשבונות חלקיים ו/או סופיים, כמפורט במסגרת נספח מס' 5. בנוסף, תשומת הלב בהקשר זה כי העירייה תהיה רשאית לפנות למזמין ו/או למנהל הפרויקט הרלוונטי לפרויקט שהוצג על ידי המציע ו/או לכל פרויקט אחר שביצע המציע גם אם לא צויין במפורש בהצעה וזאת לצורך קבלת המלצות ו/או כדי לאשש את תצהירי המציע וכן תהיה רשאית לדרוש המלצות/אישורים כאמור בכתב.

נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים בנוסח המצורף כנספח מס' 6 להזמנה.

כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה ונספחיו, כמפורט בנספח 1 להזמנה, וכן כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון אותם תוציא העירייה במסגרת המכרז, אם תוציא (לרבות סיכום מפגש המציעים), הכול כשהם חתומים על-ידי המציע.

- מובהר כי נדרש שאישור עריכת הביטוח (מצורף כנספח ח' למסמך ב'1 – מסמך התנאים הכללים) שיצורף להצעה יהיה חתום על-ידי המציע בכל עמוד, אך לא נדרש כי המסמך יהיה חתום על-ידי גורם מבטח. חתימת הגורם המבטח על-גבי מסמך זה תידרש מהזוכה בלבד, כאמור בסעיף ‎18.1 להלן.

נספח מס' 7 – טופס ההצעה הכספית, הכולל את ריכוז הצעת המציע, כשהם מלאים וחתומים על-ידי המציע בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף ‎15.3 להלן.

- מובהר כי תצהירים על-פי סעיף זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד, ערוכים, חתומים ומאומתים כדין.

- אופן הגשת ההצעה – הוראות כלליות

מציע המעוניין להשתתף במכרז, יערוך ויגיש את הצעתו בפורמט כתוב (Hard Copy) ויצרף אליה את כל המידע והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ויתר דרישות המכרז, כמפורט בסעיף ‎9 לעיל ובנספח 1 להזמנה, כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, וזאת באמצעות מעטפה על גבה יציין המציע את המשפט הבא: "מכרז פומבי מס' 06/2022".

המציע יכלול במעטפה 2 העתקים מהצעתו, כאשר עותק אחד יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ועותק נוסף שיסומן על ידי המציע כ"העתק". על שני העתקים להיות זהים.

כל אחד ממסמכי ההצעה יישאו את חתימת המציע בהתאם לנספח מס' 2 להזמנה, וזאת בנוסף לחתימה מלאה במקומות המיועדים לחתימת המציע בגוף כל מסמך.

כל עמודי המסמכים יכרכו בכרך אחד וימוספרו במספרים עוקבים אליהם ויצורף אליהם תוכן עניינים. אין למלא את ההצעה ו/או לחתום בעיפרון.

אין לערוך כל שינוי במסמכי המכרז. מודגש כי כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על-ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על-ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לרבות הצעה חסרה או מוטעית, או הצעה המבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז או הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז, עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה.

בקשה לסודיות

בלי לגרוע משיקול דעתה של העירייה וסמכויותיה על-פי כל דין, כל מציע מתבקש לציין בסעיף ‎4 לנספח מס' 1 להזמנה שיצורף להצעתו, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, ככל שיש כאלו, אשר העיון בהם על-ידי המציעים האחרים עלול, לדעת המציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי, ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור (להלן: "בקשה לסודיות").

בקשה לסודיות תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה. בנוסף, על המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף עבורם היא מתבקשת.

העירייה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות כל בקשה לסודיות אשר הוגשה באופן כוללני ללא הפנייה לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה ו/או שהמציע לא נימק כהלכה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור מידע כאמור.

ההצעה הכספית של המציע וכן כל מידע המתייחס להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף - אינם חסויים. על אף האמור מובהר כי העירייה תהיה רשאית לחשוף במסגרת זכות העיון רק את סכם ההצעה הכספית, ללא חשיפת אחוזי ההנחה המתייחסים לכל פרק, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

- המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע.

מובהר כי העירייה תחליט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת בלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

מציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון בנוגע למידע עבורו הגיש בקשה לסודיות, וזאת מבלי לגרוע מזכותה הבלעדית של העירייה בלבד, להקנות חסיון למידע כאמור וכן יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון (בין במתכונת של פנייה על פי הוראות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 ובין במתכונת של פנייה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998), לאחר תום תקופה של 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות המכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעירייה בקשר עם האמור.

מועד הגשת ההצעה

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של העירייה אשר תיועד לכך, המצויה במשרדי העירייה – מחלקת ההנדסה, שדרות ירושלים 8, נתיבות.

המועד להגשת ההצעות הינו זה הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל (בהזמנה זו: "המועד להגשת ההצעות").

תשומת הלב כי הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר למציע. למען הסר ספק, הצעה שנפסלה בשל כך שלא הוגשה לתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, תיוותר ככזו גם בנסיבות שבהן לא תוחזר בפועל למציע.

אחריות למידע

קודם להגשת הצעתו למכרז יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו, בעיני בעל מקצוע מומחה, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי המכרז, תכולת העבודות בפרויקט ומאפייניהן.

בלי לגרוע מכלליות האמור, על המציע מוטלת החובה הבלעדית לבחון את מהות העבודות, מיקומן, אופיין, מגבלות הביצוע וכל פרט מידע אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות והגשת הצעתו למכרז. בהגשת הצעתו, יראו את המציע כמי שקרא והבין את כל מסמכי המכרז, וכן כמי שבדק את המידע הנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או הגשת ההצעה, וכמי שהגיש את הצעתו תוך שקלול כל הגורמים והנתונים הרלוונטיים, לרבות אלו המפורטים במפרט הכללי המיוחד ובמפרט הטכני המיוחד.

בלי לגרוע מכלליות האמור, המציע יישא באחריות לבחון בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, כקבלן סביר, כבר בשלב הליך המכרז ועד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, את כל התוכניות וההוראות המפורטות במפרטים, לרבות אך מבלי לגרוע, טיב והיתכנות הביצוע של התוכניות והמפרטים (להלן, יחדיו: "התכנון"), התאמתם ללוח הזמנים, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמה בין חלקי התכנון, וכן כל ליקוי, אי-התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה וכיו"ב (להלן: "פגם בתכנון") אותם יכול המציע לאתר כקבלן סביר.

המציע, יישא באחריות המלאה והבלעדית, להודיע ולהתריע לעירייה, מראש ובכתב, במתכונת של שאלת הבהרה ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על כל עניין המשקף למיטב הבנתו, פגם בתכנון. במסגרת שאלת ההבהרה יפרט המציע באופן מלא ומדויק את מהות ותכניו של הפגם בתכנון וטעמיו ויצרף לשם כך את כל האסמכתאות המקצועיות-הנדסיות-סטטוטוריות-משפטיות הדרושות לשם כך.

הזוכה יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגם בתכנון, בין אם הובא לידיעתה של העירייה במהלך ובמסגרת שאלות ההבהרה במכרז ובין אם לאו, וכן לכל השלכה הנובעת מפגם בתכנון כאמור, על התכנון ו/או על ביצוע הפרויקט, לרבות אך בלי לגרוע, בהיבטים הכרוכים בטיב התכנון, התאמת דיסציפלינות התכנון האחת לשנייה, תיאום מערכות, טיב ביצוע העבודות, התאמתן של העבודות להוראות כל דין ו/או לסטנדרטים הנדסיים מקובלים, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמות שבין התוכניות והמסמכים ההנדסיים הכלולים במסגרתם, השפעת הפגם בתכנון על עיכובים בלוחות הזמנים בפרויקט ועל עמידה באבני הדרך הכלולים במסגרתו וכיו"ב. המציע מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה מכל מין וסוג בקשר לפגמים בתכנון אותם יכול והיה צריך להבהיר במסגרת שאלות הבהרה בשלב המכרז, ובפרט טענות בדבר הסתמכות על התכנון, עדכון לוח הזמנים ו/או עדכון התמורה בשל כך (לרבות במתכונת של שינויים).

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על-פי מיטב ידיעתה של העירייה ועל-פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. על המציעים לשקלל את ההצעה הכספית המוענקת על ידם בשים לב להוראות סעיף זה לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור, המציע יאשר במסגרת נספח מס' 1 להזמנה כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את כל התנאים וההתחייבויות הכלולים בהם.

סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן

- המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות.

ניגוד עניינים

המציע לא ימצא בניגוד עניינים בין הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שנטל על עצמו לצורך השתתפותו במכרז זה לבין ביצוע הפרויקט (במקרה שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז) ובין קשריו העסקים, המקצועיים או האישיים. זאת, בין בשכר או בתמורה לטובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות בכל עסקה או בהתחייבות שיש בה ניגוד עניינים ולא יתקיים קשר כלשהו בינם לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסק מכרז זה, זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו.

- "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח המציע על כך מיד לאיש הקשר הרלוונטי בעירייה בכתב וימלא אחר כל הנחיות העירייה בנדון.

המציע ימלא את "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים" בנוסח המצורף כנספח מס' 6 להזמנה ויצרפו להצעתו כאמור בסעיף ‎9.8 לעיל.

העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, לפסול מציעים שאינם עומדים בהוראות סעיף זה.

הבהרות ושאלות הבהרה

שאלות ובירורים בקשר למכרז זה יש להפנות בכתב בלבד, לידי מזכירת ועדת המכרזים, הגב יאנה בורוחוב לכתובת דוא"ל: yana@netivot.muni.il בלבד.

את שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ Word בלבד, במבנה שלהלן:

| - מס' | - שם המסמך - [הפנייה למסמך אליו מתייחסת השאלה – ההזמנה, נספח, מסמך חוזה וכיו"ב] | - סעיף/מראה מקום אחר - [הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמך אליו מתייחסת השאלה] | - נושא/כותרת הסעיף | - שאלה/הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |

פניות להבהרות (בכתב בלבד כאמור לעיל) תעשנה עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל. על הפונה לציין בפנייתו כתובת דוא"ל ומס' טלפון לבירורים. בלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎13 להלן, מובהר כי העירייה תהא רשאית שלא לענות לשאלות מציעים שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

באחריות הפונה לוודא קבלת פנייתו להבהרות על-ידי קבלת אישור בדוא"ל חוזר.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על-ידי העירייה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז (להלן, יחדיו בסעיף זה: "ההבהרות"), יפורסמו באתר האינטרנט. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, ועל המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן.

- העירייה תהיה רשאית לערוך ולנסח בעצמה את שאלות ההבהרה שנשאלו על-ידי מי מהמציעים (כולם או חלקם). כמו כן, העירייה לא תהיה מחויבת לענות על כל אחת משאלות ההבהרה, ובנסיבות אלו תחשבנה שאלות הבהרה כאלה כאילו התקבל בגינן המענה "הבקשה נדחית". לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה בכתב, עד למועד האחרון להגשת הצעות.

- תוקף ההצעה

הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 לעיל. העירייה תהיה רשאית להאריך את תוקף הצעתו של המציע לשתי תקופות קצובות שאינן עולות על 60 ימים, כל אחת, וזאת מכל סיבה שהיא, בכל תמהיל שתבחר ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "תקופת הארכת תוקף ההצעה"). תשומת הלב כי במקרה שמתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמודנה כל ההצעות בתוקפן עד 60 ימים שלאחר סיום ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף ההצעה.

מובהר כי אין במסירת הודעת זכייה או אי-זכייה למציע משום ראיה לסיום ההליך המכרזי ולפיכך, לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע מתוקף ההצעות כאמור בסעיף ‎14.1 לעיל.

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה

הוראות כללית

אמת המידה היחידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין כל ההצעות שהוגשו במכרז, אשר עמדה בכל תנאי הסף ויתר תנאי המכרז, תהא כדלקמן: 100% מהמשקל – ההצעה הכספית של המציע.

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על-ידי העירייה, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה. במסגרת בדיקת תקינות המסמכים ובחינת העמידה בתנאי הסף העירייה רשאית להשתמש באיזה ממסמכי ההצעה ובמידע שנכלל בהם גם בנסיבות בהן המסמך ו/או המידע הנ"ל יועדו לצורך אחר מזה שלשמו עושה בו העירייה שימוש בפועל.

על אף האמור בסעיף ‎15.1 לעיל, מובהר במפורש כי העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי, וזאת – מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לה על פי סעיף ‎15.4 להלן.

כמו כן מובהר ומודגש, כי לעירייה שמורה הזכות שלא להתקשר עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי וזאת מנימוקים שיירשמו.

תנאי סף ותקינות מסמכים

- בדיקת תקינות הגשת המסמכים ועמידה בתנאי הסף תתבצע על בסיס
"Go/No-Go". העירייה תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא עמדה באיזה מתנאי הסף ו/או שלא צורף אליה איזה מהמסמכים הדרושים, והכול – למען הסר ספק – בלי לגרוע מהזכות המוקנית לעירייה בהתאם להוראות סעיף ‎16 להלן.

ההצעה הכספית

אופן מילוי ההצעה הכספית וסמכויות העירייה בקשר אליה

אחוז הנחה. המציע ימלא בטופס ההצעה הכספית, אחוז הנחה במקומות המיועדים לכך וביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות.

- במידה והמציע נדרש במסגרת טופס ההצעה הכספית להציע אחוז הנחה נפרד עבור פרקים שונים בכתב הכמויות, אזי אחוז ההנחה עבור כל אחד מהפרקים בכתב הכמויות יחול על כל הסעיפים הכלולים באותו פרק ולא ניתן להציע אחוז הנחה שונה לרכיבים שונים באותו פרק. לצד האמור מובהר כי בנסיבות האמורות, המציעים רשאים להציע אחוז הנחה שונה לכל פרק.

- במקרה שבו מציע נקב אחוז הנחה שונה עבור פרקים שונים בכתב הכמויות אף שנדרש לנקוב באחוז הנחה אחיד עבור כל הפרקים בכתב הכמויות ו/או בנסיבות שבהן מציע נקב אחוז הנחה שונה לרכיבים הכלולים בתוך פרק מסוים בכתב הכמויות, אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, האחוז לצורך שקלול ההצעה, יהיה זה הנמוך ביותר מבין אחוזי ההנחה שהוצעו. לצד האמור, ככל והצעת המציע תוכרז כזוכה, תהיה העירייה רשאית לקבוע כי האחוז המחייב את המציע יהיה האחוז הגבוה מבין אלו שהוצעו בהצעתו.

הצעה מלאה ואחוז הנחה שלילי. אין לציין אחוז שלילי. בנסיבות בהן המציע נקב מחיר אחוז שלילי ו/או לא נקב אחוז הנחה עבור פרק כלשהו (ככל שנדרש אחוז הנחה שונה לכל פרק), אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או הדין, תהיה העירייה רשאית (אך בשום מקרה לא חייבת) לקבוע, הן לצרכי שקלול ההצעה והן לצרכי תשלום התמורה לזוכה,  כי אחוז ההנחה עבור הפרק האמור, יהיה זהה לזה שנקב עבור פרקים דומים אחרים בכתב הכמויות.

- ככל שלא קיים פרק דומה אחר בכתב הכמויות, תהיה העירייה רשאית לקבוע עבור הפרק הרלוונטי אחוז הנחה המשקף את הממוצע המשוקלל של ההנחות שנקב המציע עבור יתר הפרקים בכתב הכמויות, באופן יחסי להיקף הכספי שנקבע עבור כל פרק ו/או לקבוע כי שיעור ההנחה בפרק האמור יעמוד על "0" (אפס), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שתהיה מחויבת לנקוט במי מהחלופות ומבלי לגרוע מהזכויות העומדות לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, לרבות – למען הסר ספק – הוראות סעיף ‎15.4 להלן.

- על אף האמור, במקרה שכמות הסעיפים/הפריטים שלגביהם לא נקב המציע מחירים מהווה למעלה מ-5% מסה"כ כמות הסעיפים/הפריטים שבכתב הכמויות ו/או שהיקפם הכספי הכולל של אותם סעיפים/פריטים שלגביהם לא נקב המציע מחירים, לפי האומדן, מהווה למעלה מ-5% מהאומדן, ההצעה תיפסל.

סתירה ואי התאמה. במקרה של אי-התאמה בין אחוז ההנחה הנקוב עבור כל פרק מסוים לבין הסכום המתקבל ממכפלת אחוז ההנחה בסך המחיר לכל פרק ו/או בסך הכולל של הצעת המציע, לפי העניין, העירייה תהיה רשאית לחשב את את הצעתו הכספית של המציע, לפי אחוז ההנחה המוצע לכל פרק.

- במקרה של אי התאמה בין ההצעות הכספיות הנקובות בהעתקים השונים שצורפו בהתאם להוראות סעיף ‎10.2 לעיל, תחושב ההצעה הכספית לפי העותק שבו מופיע אחוז ההנחה הנמוך יותר וזאת לצורך שקלול ההצעות במכרז. הוכרז הקבלן כזוכה, תהיה העירייה רשאית לקבוע כי לצורכי ההתקשרות ותשלום התמורה, אחוז ההנחה המחייב את הקבלן, יהיה הגבוה יותר מבין מהעתקים שהגיש כחלק מהצעתו.

פרקים שאינם לתמחור. בנסיבות בהן נקב המציע הצעת מחיר עבור פרקים שאינם לתמחור (במידה וישנם כאלה), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לעירייה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, תהיה העירייה רשאית לבחון את הפרקים הללו, ככאלה שלא ננקבה עבורם הצעת מחיר כלל.

הסתייגויות וליקויים בהצעה הכספית – הוראות כלליות. המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מכתב הכמויות ו/או מכל רכיב מרכיביו ו/או מטופס ההצעה הכספית. נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע לרבות בכתב הכמויות, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:

לפסול הצעה כאמור על הסף.

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע, בין היתר באמצעות איזה מהחלופות המפורטות בסעיף ‎15.3.1 זה לעיל.

מובהר, כי האמור בהוראות סעיף ‎15.3.1 זה לעיל, משקף זכות המוקנית לעירייה בלבד. העירייה בלבד תהיה רשאית, אך בשום מקרה לא חייבת, לממש איזה מהזכויות המוקנות לה בסעיף  זה לעיל, בהתאם לחלופה הרלוונטית בעיניה, אם בכלל, בשים לב להיקף או למהות הפגם בהצעה הכספית, והמציעים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל דרישה, טענה ותביעה בקשר למימושה של הזכות ו/או להעדרה, בקשר למי מהמציעים.

מגבלות תקציב ושקלול ההצעה הכספית

- תשומת לב המציעים מופנית להוראות ולהתחייבויות המפורטות להלן, המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעתו הכספית של המציע המוגשת במסגרתו:

כתב הכמויות מהווה בסיס מקצועי להבנת סוג, היקף ותכולת העבודות בפרויקט ואין בו כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של כל מציע לבחון כהלכה את התכנון, היקפו ותכולתו, להעריך ולשקלל בעצמו, במסגרת ההצעה הכספית שיגיש, את כל העבודות שידרשו לביצוע במסגרת הפרויקט (תכולות וכמויות), כאילו ערך עבורם כבר מראש תכנון מפורט, וכל זאת מבלי שהיה זכאי לכל תוספת מכל מין וסוג.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות כמויות מוערכות בלבד, וזאת הן עבור פרקי עבודות שמתומחרים במתכונת פאושלית (ככל שישנן כאלה) והן הפרקים שמתומחרים למדידה.

בהקשר זה מובהר עוד, כי הוראות מסמכי המכרז, לרבות כתב הכמויות, יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. במקרה שבמסמך מסוים ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר (לרבות בתיאור תכולות העבודה שבכתב הכמויות), ייחשבו המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והזוכה יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי המכרז כמכלול.

- מהטעם האמור, על הזוכה לבצע את כל העבודות בפרויקט בשים לב לכל מסמכי החוזה ככאלה המשלימים ומיישבים את הליקויים, החוסרים, ההשלמות שנתגלעו בניהם, לרבות – למען הסר ספק – החוסרים בתכולות ו/או בכמויות הנקובים בכתב הכמויות. במסגרת האמור מובהר במפורש, כי התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרטים, בתוכניות ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות (ואלה את אלה), ובכל מקרה של סתירה, השמטה, לאקונה, ליקוי, פגם, חוסר, אי-התאמה או דו-משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות הנקובים במפרטים ו/או רשימת התוכניות ובכל יתר מסמכי המכרז, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין במפרטים, התוכניות וביתר מסמכי החוזה.

עוד מובהר במפורש, כי על המציעים מוטלת חובה לבחון בקפידה באמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמם, את מסמכי החוזה ובכלל אלו את המפרטים והתוכניות ויתר המסמכים ההנדסיים ואת תכולת העבודה ולאתר במסגרתם, אי התאמות, חוסרים, ליקויים, טעויות וכיו"ב ורואים את תכולת העבודות, וממילא גם את התמורה בגין העבודות, ככזו הכוללת את כל אי ההתאמות, החוסרים, הליקויים, הטעויות וכיו"ב, שאותם אמור היה הקבלן הזוכה לאתר כבעל מקצוע והזוכה לא יהיה זכאי בגין ביצוען לכל תמורה, תשלום או פיצוי נוספים.

לאור כל האמור, מובהר בזאת במפורש, כי על המציעים לשקף במסגרת הצעתם למכרז (אחוז ההנחה המוצע על ידם לכל פרק), את התמורה בגין 100% מתכולת העבודות כפי שהן מתוארות לעיל וכן את כל התכולות הנקובות בטופס ההצעה הכספית, וזאת – למען הסר ספק – גם אם לא פורטה במפורש בתיאור העבודה שכתב הכמויות, תוכניות המכרז ו/או המפרטים, כך שמחיר היחידה יכלול ויגלם את כל התכולות, הפעילויות, החומרים, המתקנים, הציוד, תשומות כל האדם הנדרשות לצורך ביצוע העבודות.

אומדן, ונפקות החריגה מאומדן

העירייה תהיה רשאית לערוך אומדן של שווי ההתקשרות מושא המכרז ואף לקבוע עבורו שיעור חריגה מקסימאלי (בהזמנה זו: "האומדן"). האומדן יופקד בתיבת המכרז, וישמש את העירייה לצורך בדיקת סבירות ההצעות הכספיות בהתאם להוראות ההזמנה. במידה ולא הפקידה העירייה אומדן בתיבת המכרזים, יחשב כתב הכמויות כאומדן לצורך סעיף ‎15.4 זה, בקשר עם זכויות העירייה לגביו. המציע מצהיר בזאת, כי במסגרת סעיף זה מפורטים נפקות החריגה מאומדן וזכויות העירייה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, תהיה העירייה רשאית לבחון קיומו של פער כספי בין האומדן לבין ההצעה המועמדת לזכייה בלבד (אף שאינה ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין) ו/או בין האומדן לבין איזה מההצעות הכשרות הנוספות (הכול פי שיקול דעת העירייה ובהתחשב בין היתר בדירוג שהוענק להם על פי תנאי המכרז, בסיכויי הזכייה שלהן וביתר תנאי המכרז).

ערכה העירייה בחינה כאמור בסעיף ‎15.4.2 לעיל, והתגלה פער כספי ביחס להצעה/ות שנבדקה/ו, תהיה העירייה רשאית לנקוט באיזה מדרכי הפעולה הבאות (אם בכלל):

לבחור את ההצעה המועמדת לזכייה, על פי הדירוג שנערך במכרז, כזוכה במכרז ובהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער הכספי;

לפסול את ההצעה המועמדת לזכייה, שבינה לבין האומדן קיים פער כספי, ובנסיבות האמורות – על פי שיקול דעתה הבלעדי – לבחון את ההצעה/ות של המציע/ים בעל ההצעה/ות הכשרה/ות העוקבת/ות על פי תנאי המכרז;

לבטל את המכרז, בהתאם להוראות סעיף ‎19 להלן;

לדרוש מקבוצת המציעים שהוגדרה במסגרת סעיף ‎15.4.2 לעיל או מכל המציעים בעלי ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז, להגיש הצעות כספיות מיטביות לעירייה, בהליך תחרותי בהתאם לתנאים אותם תגדיר העירייה לשם כך;

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך – על פי שיקול דעת העירייה – אף לדרוש מקבוצת המציעים שהוגדרה במסגרת סעיף ‎15.4.2 לעיל או מכל אחד מהמציעים בעלי ההצעות הכשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות התואמות את המכרז במתכונתו העדכנית;

לבצע בדיקה המתייחסת לטיבו וטעמיו של הפער הכספי, עבור ההצעה המועמדת לזכייה בלבד ו/או עבור ההצעות הכשרות הנוספות (אלה שנבחנו במסגרת סעיף ‎15.4.2 לעיל או כל ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז), וזאת באחת ו/או יותר מהחלופות הבאות:

        - בירור באמצעות בעלי מקצוע של העירייה (פנימיים ו/או חיצוניים), לרבות בדרך של ניתוח ההצעות הכספיות האמורות ו/או ניתוח ובדיקה חוזרים של האומדן ורכיביו, ובהתאם קבלת איזה מההחלטות הנקובות בסעיף ‎15.4.3 זה לעיל, זאת – למען הסר ספק – אף ללא פנייה למי מהמציעים; ו/או

        - בירור באמצעות פנייה למציע שהגיש את ההצעה המועמדת לזכייה בלבד ו/או לאיזה מהמציעים האחרים שהגישו הצעות הכשרות הנוספות (אלה שנבחנו במסגרת סעיף ‎15.4.2 לעיל או כל ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז), וזאת במתכונת פרונטאלית, מקוונת ו/או באמצעות הגשת בקשה להבהרות בכתב, לרבות במסגרת וכחלק ממפגשים עם מציעים, ובהתאם קבלת איזה מההחלטות הנקובות בסעיף ‎15.4.3 זה לעיל.

לצורך סעיף ‎15.4 זה – "פער כספי" – אחוז הנחה שנקב מציע, שהנו גבוה מזה אותו הגדירה העירייה כאחוז הנחה מקסימאלי עבור כל פרק בהצעה הכספית (במידה והוגדר שיעור הנחה מקסימאלי כזה) ו/או במידה ולא הוגדר שיעור הנחה מקסימאלי כאמור - אחוז הנחה אשר לדעת העירייה הנו גבוה מידי, בין היתר בהתאם להשוואה שתערוך ביחס לאחוזי הנחה שנקבו מציעים אחרים ו/או ביחס למחירי שוק, לאחר הגשת ההצעות.

מובהר, כי אין בחלופות המתוארות בסעיף זה על מנת להוות מדרג עדיפות לדרכי הפעולה המוקנות לעירייה בקשר עם נפקויות האומדן. העירייה תהיה רשאית לנקוט באיזה מהפעולות המתוארות בסעיף זה ו/או אף בכמה מהן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי סדר שיקבע על ידה (אם בכלל).

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי העירייה תהיה רשאית לנקוט באיזה מדרכי הפעולה הנקובות בסעיפים ‎15.4.3.5-‎15.4.3.1 לעיל, אף ללא עריכת איזה מהבדיקות המתוארות בסעיף ‎15.4.3 לעיל.

זכויות העירייה על פי הוראות סעיף ‎15.4 זה, יחולו במלואן ובשינויים המחויבים, גם בנסיבות בהן יתגלע פער כספי המתייחסים לפרק/ים מסוים/ים בהצעה/ות הכספית/ות, וזאת למען הסר ספק – גם אם בין ההצעה/ות הכספית/יות בשקלול מלא, לא קיים פער כספי.

מובהר, כי האומדן והפער הכספי (ככל שהוגדר) מהווים תוצר של תחקיר פנימי שנערך בעירייה. אופן עריכת האומדן וכן הפער הכספי האמור אינם כפופים לזכות העיון והעירייה לא תאפשר את העיון בהם גם מכוח הליכים אחרים, לרבות אלה שינקטו על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, וזאת – למען הסר ספק - בין אם האומדן ושיעור הפער הכספי, ישמשו את העירייה במסגרת איזה מהזכויות המוקנות עבורה בסעיף זה לעיל, ובין אם לאו.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודָעים ומסכימים לכל סמכויות וזכויות העירייה, כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת איזה מסמכויותיה של העירייה ו/או מהעדרה ו/או כתוצאה מההשלכות של הפעלה/אי הפעלת סמכות כאמור.

כשירים נוספים

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי דין, העירייה תהא רשאית להכריז, לצד ההכרזה על הזוכה במכרז, באמצעות הודעה שתימסר לשם כך למציעים אשר הצעותיהם הכספיות דורגו במקום השני ו/או השלישי, כי הוא/הם מהווה/ים כשיר/ים נוסף/ים (להלן, כל אחד מהמציעים כאמור: "כשיר נוסף"). לא הכריזה העירייה על כשיר נוסף, יחשבו המציעים שדורגו במקום השני והשלישי כשירים נוספים אף ללא הכרזה, אא"כ העירייה קבעה במפורש אחרת.

הצעת הכשיר הנוסף תיוותר בתוקפה לפרק זמן שלא יפחת מ – 6 חודשים שלאחר חתימת החוזה עם הזוכה, או עד למועד בו הודיעה העירייה לכשיר הנוסף כי ההכרזה עליו ככשיר נוסף בטלה, לפי המוקדם (לעיל ולהלן: "תקופת ההמתנה"). העירייה רשאית להורות על הארכת תקופת ההמתנה של הכשיר השני בעד חודשיים נוספים, לכל היותר, ועל הארכת תקופת ההמתנה של הכשיר השלישי בעד 6 חודשים נוספים, לכל היותר (ובהתאם, יוארך תוקפן של ההצעות של הכשירים הנוספים).

במסגרת ההכרזה או לאחריה ועד לתום תקופת ההמתנה, תהיה העירייה רשאית לבחון את כשרות ההצעות של הכשיר הנוסף, לרבות עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז, ויחולו לעניין בדיקת ההצעות, יתר ההוראות המפורטות לשם כך בטופס ההזמנה.

העירייה תהא העירייה רשאית לדרוש מהכשיר הנוסף להאריך את תוקף ערבות ההצעה עד לתום תקופת ההמתנה (לרבות במקרה שתקופת ההמתנה תוארך כאמור בסעיף ‎15.5.1 לעיל).

הכריזה העירייה על כשיר נוסף כזוכה, יחולו בעניינו כל הוראות הזמנה לקבלת הצעות והחוזה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין הארכת ערבות ההצעה כמפורט בסעיף ‎8.8 לעיל.

העירייה תהיה רשאית לדרוש מכשיר נוסף (בהתאם לדירוג הזכייה), במהלך כל תקופת ההמתנה, לבצע איזה מהעבודות, וזאת בנסיבות בהן הקבלן הזוכה יהיה מנוע מלבצען, בין היתר בשל העדר זמינות, ניגוד עניינים וכיו"ב. הכשיר הנוסף יבצע את העבודות, וזאת בתמורה המחושבת לפי הצעתו הכספית ובהתאם ליתר התנאים אותם תקצוב העירייה בקשר לכך (לרבות העמדת ביטוחים, ערבויות ביצוע וכיו"ב).

כל אחד מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מודע לזכויות העירייה על פי סעיף זה לעיל, ובכלל זאת לאפשרות המוקנית בידה לפנות, לכשיר הנוסף בנסיבות מסוימות על מנת שזה יבצע עבור העירייה את העבודות (כולן או חלקן), במהלך תקופת ההמתנה או אף לאחריה ו/או שלא לפנות לכשיר שני כאמור, לערוך מכרז/הליך תחרותי חדש לביצוע העבודות (כולן או חלקן), והוא מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך.

היעדר חובת קבלת הצעות

למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנה, העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.

פנייה להבהרות/השלמות

העירייה שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על-פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות בדרך של הזמנת המציע ו/או מי מטעמו לעירייה, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או להורות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם תנאי הסף ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, להוסיף/להחליף פרויקטים ו/או מידע ומסמכים המתייחסים לפרויקטים כאמור ו/או כל מידע אחר, שהוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף ו/או בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכול מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לעירייה בהתאם להוראות הנקובות במסמכי המכרז ובהתאם לשאר הוראות הדין.

כל תשובה שיגיש המציע לפניית העירייה כאמור תיחשב כחלק מהצעתו ותצורף להצעה יחד עם פניית העירייה למציע.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות העירייה כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של העירייה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

פסילת הצעות

בלי לגרוע מסמכויותיה על-פי דין, רשאית העירייה לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, מותנות, בלתי סבירות, תכסיסניות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית או חלקית של נושא המכרז, זולת אם החליטה העירייה אחרת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים או אחרים שייפלו בהצעה, ובלבד שהם אינם מהותיים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול מציע אשר לגביו היה לה או לגופים אחרים שאינם העירייה, ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות במקרה של אי-שביעות רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה על-ידי המציע, חשד למרמה, קשיים כלכליים, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה רשאית לפסול כל מציע או להפעיל כל תנאי או הנחייה בקשר עם השתתפותו במכרז במקרים הבאים:

התחלת הליכים של פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או רה-אורגניזציה כנגד גורם או כל מצב דומה, אלא אם הליכים כאלה מתבטלים תוך פרק זמן סביר, כפי שייקבע על-ידי העירייה, או אם כונס נכסים או מפרק, זמני או קבוע, ממונה לגורם, או אם גורם הפך להיות חדל פירעון (המציע, בעל מניות במציע, חברת אם, חברת בת או חברת אחות של המציע, ייקראו לעיל ולהלן: "גורם");

התחלת כל פעולה יזומה לפירוק של גורם, למעט למטרות של מיזוג או שינוי מבני בתנאים שאושרו על-ידי העירייה מראש בכתב;

במקרה שגורם הורשע בעבירה, או במקרה שהליכים פליליים ביחס לעבירה מתנהלים כנגד אותו גורם;

במקרה שגורם (לרבות צדדים בעלי עניין, דירקטורים או מנהלים בו) הינו תושב או אזרח של מדינה עוינת שאין לה יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל או שאין לה יחסי מסחר מלאים עם מדינת ישראל;

במקרה של אירועים חריגים אשר משפיעים, לדעת העירייה, על הגורם או על יכולתו המקצועית או הפיננסית של המציע לבצע את הפרויקט;

הפרה מהותית של הוראות ההזמנה, לרבות בין היתר, הגשה של מידע כוזב או מטעה במסגרת ההצעה לרבות במסגרת הליכים להבהרת מידע הכלול בהצעה;

התקיימותה של כל עילה אחרת, אשר לדעת העירייה תימנע מהמציע ליישם את הפרויקט בהתאם לדרישות מסמכי המכרז כולן או חלקן, במקרה שייבחר כזוכה, או כל עילה אחרת אשר לדעת העירייה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מצדיקה את פסילתו של המציע.

לאורך כל שלב המכרז, המציע יידרש להודיע לעירייה על התקיימותו של איזה מן האירועים המתוארים בסעיף זה, תוך פרק זמן סביר, לאור הנסיבות. העירייה רשאית לבסס את החלטתה על-פי ‏סעיף זה על המידע המסופק על-ידי המציע, כמו גם על כל מידע אחר הזמין לה, והיא זכאית לבקש מהמציע לספק לה מידע נוסף אם תראה לנכון, או לאתר בכוחות עצמה מידע נוסף.

חובת חתימה על חוזה והמצאת מסמכים

על הזוכה לחתום על החוזה, בנוסח שהעתקו מצורף למסמכי המכרז, תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, ולהשיבו לעירייה בצירוף כל אלה:

- ערבויות ביצוע;

- אישורי ביטוח חתומים;

- אישורים נוספים שיפורטו, ככל שיפורטו, בהודעת הזכייה/ בסמוך לאחריה.

  - על המציע להיערך לכך כראוי מראש ולהציג לעירייה את המידע והמסמכים הרלוונטיים במועד הנ"ל, או – אם אישרה זאת העירייה – במועד סמוך מאוחר יותר, כפי שיקבע על-ידי העירייה.

במקרה שהמציע לא ישיב את החוזה וכל המסמכים הנדרשים במסגרתו, באופן ובמועד הדרושים ו/או לא יפעל בהתאם להוראות סעיף זה, העירייה תהיה רשאית לבטל את הזכייה, לחלט את הערבות לקיום ההצעה, ולהכריז על כשיר נוסף כזוכה במכרז.

ביטול המכרז או ביטול החוזה, ביצוע חלקי, פיצול העבודות

על אף האמור בכל מקום אחר בהזמנה, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת, את המכרז ו/או שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או לבטל את זכייתו של מציע ו/או לבטל את החוזה עם הזוכה ו/או למסור לזוכה לביצוע רק חלק מן העבודות ו/או לפצל את העבודות בין מספר זוכים, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על-פי ההזמנה ו/או על-פי יתר הוראות הדין. הטעמים בגינן בוטלו המכרז, הזכייה ו/או החוזה, ימסרו למציעים או לזוכה, לפי העניין. בנסיבות האמורות, רשאית העירייה לבצע את העבודות מושא המכרז (כולן או חלקן) בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, בלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

העירייה רשאית להחליט על פיצול העבודות למספר שלבים. לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא בהתאם להוראות הדין. במקרה זה לא ישתנה אחוז ההנחה שניתן בהצעת הקבלן הזוכה. לקבלן הזוכה לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הזוכה לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות; כמו כן, העירייה רשאית, באישורה של ועדת המכרזים, לנהל משא ומתן עם בעל ההצעה הזוכה במכרז; וכן, שומרת העירייה לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מהעבודות מבלי שהפסקת ביצוע העבודות או ביטול חלק מהן תחייב את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לזוכה והזוכה מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות.

אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין.

פגם בהחלטת ועדת המכרזים

קבע בית משפט מוסמך, בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, אזי בנסיבות שבהן העירייה לא תכריז על אותו מציע כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיף ‎20.2 להלן, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעירייה, כסעד יחיד, מלא וסופי, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.

קבע בית משפט מוסמך, בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע הזוכה, עם קבלת הודעת המזמין, להפסיק מיידית את עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו מכח המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז לפי קביעת ביהמ"ש. בנסיבות המתוארות, המזמין ישלם למציע האמור כסעד יחיד, מלא, סופי ובלעדי את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב ולחוזה שנחתם בעקבותיו, ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם על ידי המזמין כתוצאה ממכרז זה, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 49 לתנאים הכלליים.

בעלות על מסמכי המכרז

- הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז תהיינה של העירייה בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהם כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.

עלויות הליך המכרז

- כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות המכרז.

סמכות השיפוט והדין החל על המכרז

לבית המשפט המוסמך בבאר שבע  תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי המכרז ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין אם טרם הוכרז זוכה במכרז ובין לאחר שהוכרז בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם הוכרז זוכה במכרז ובין לאחר שהוכרזו בו זוכה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד.

# בכבוד רב,

עיריית נתיבות

נספח מס' 1

הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז

תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‎9.1 להזמנה

- פרטי המציע ואיש קשר מטעמו

| פרטי המציע |  |
| --- | --- |
| שם התאגיד |  |
| מספר התאגיד |  |
| כתובת |  |
| מס' טלפון |  |
| מס' פקס |  |
| איש הקשר המוסמך מטעם המציע לצורך המכרז |  |
| שם מלא |  |
| מס' טלפון קווי |  |
| מס' טלפון נייד |  |
| מס' פקס |  |
| דוא"ל |  |

- הצהרת המציע

- אנו הח"מ, ________________, נושא ת.ז. מס' ________________ ו - ________________, נושא ת.ז. מס' ________________; לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בזה בכתב, כדלקמן:

אנו עושים תצהיר זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], במכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב (להלן: "המכרז").

אנו משמשים (בהתאמה) כ ___________;___________ במציע, ונותנים תצהירי זה בשמו ומכוח היותנו מורשים לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות מושא המכרז, ואנו כוללים את מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידי המציע כחלק מהצעתנו זו.

הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז; כי הבנו את השיטה שלפיה הוכן המכרז, לרבות כתב הכמויות והחלוקה של העבודות בין העירייה, התאגיד ומילת"ב; כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודות, טיב הקרקע ותנאי הגישה לאתר העבודות, החלוקה לתאי שטח מרובים, והטופוגרפיה באתרי העבודה; כי אנו מודעים להיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודה בתנאים אלה. אנו מצהירים כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. כמו כן, אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

אנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע הפרויקט מושא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצא ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע הפרויקט מושא המכרז.

אנו נשמש כקבלן ראשי וכמבצע הבניה, כמשמעם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988. במסגרת האמור, נישא באחריות המלאה למנות בעצמנו ומטעמנו מנהל פרויקט וכן מנהל עבודה כממונה בטיחות בעבודה ועוזר בטיחות וכן נמנה מנהל עבודה ראשי, אשר ירשם וידווח על ידה ככזה אצל מפקח העבודה האזורי בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 ויתר הוראות החוזה.

אנו מאשרים כי ידוע לנו כי ביצוע העבודות מושא המכרז מותנה ותלוי במתן אישורים מטעם גורמים שונים, לרבות אישור תקציבי, ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל מין וסוג שהם, כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם, אם ביצוע העבודות יתעכבו, או יבוטלו, כולן או חלקן.

הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בהתאם לאחוז ההנחה שנקבנו בהצעתנו זו, בהתאם לכמויות בפועל, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז.

אנו מצהירים כי הבנו את לוח הזמנים ואבני הדרך לביצוע העבודות מושא המכרז.

הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על-ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שנוי או תיקון, ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו עד למועד הנקוב בסעיף ‎4.1 להזמנה ואם הוארכה, תעמוד בתוקפה למשך התקופה המוארכת. ידוע לנו כי במקרה שמתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמוד הצעתנו בתוקף עד לסיום ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה התקופה המוארכת.

אנו מאשרים כי העירייה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעת המציע זו, לאחר קבלתה על-ידי העירייה (על-ידי מתן הודעת זכייה וחתימה על החוזה), חוזה מחייב בין העירייה לבין המציע.

כביטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות לקיום ההצעה ערוכה לפקודתכם בסכום ובנוסח הנדרש בנספח מס' 3 להזמנה.

אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים להפקיד בידיכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, את ערבויות הביצוע, אישורי הביטוח כשהם חתומים על ידי מבטח, להציג את כל בעלי התפקידים הנדרשים בחוזה, על-פי דרישתכם, וכן לחתום על כל עותק נוסף של מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידכם. כמו כן, הננו מתחייבים להציג את כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על-פי מסמכי המכרז, לרבות קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, וכן הצגת כל האישורים לצורך ביצוע עבודות חפירה מחברת בזק, חברת חשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות, תאגיד מי אשקלון בע"מ, ומנהלי המחלקות בעירייה.

ברור לנו כי אי-עמידה בתנאים לחתימת החוזה הנזכרים לעיל תיחשב כהפרה יסודית של הוראות המכרז והחוזה על-ידי המציע, כמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 ותהווה עילה בידי העירייה לחילוט הערבות לקיום ההצעה ו/או לבטל את זכייתנו במכרז ולהתקשר בהסכם לביצוע העבודות מושא המכרז עם גורם אחר כלשהו, וזאת בלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר העומד לעירייה על-פי תנאי המכרז וכל דין.

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל וייחתם עמנו חוזה, נתחיל בביצוע העבודות מושא המכרז במועד שייקבע בצו התחלת עבודה שיינתן לנו ואנו מתחייבים לסיים את העבודות בתוך הזמן שנקבע במסמכי המכרז לסיומה של כל מטלה/אבן דרך.

הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ואנו מצהירים ומתחייבים כי נהיה ערוכים להתחיל בביצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.

אנו מצהירים כי הסכמנו לאפשר לעירייה לנהל משא ומתן על מחירי ההצעה הזוכה.

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו בהתאם למסמכי המכרז, או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, בלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות לקיום ההצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז.

אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת העירייה על הזוכה במכרז.

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום.

אנו מאשרים כי איש הקשר המפורט בטופס זה לעיל מוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע למכרז, להצעה, לחוזה ולשירותים המוצעים על ידנו, וכי הוא הגורם המוסמך מטעם המציע לפנות לעירייה בשם המציע ולקבל הודעות או הנחיות בשמו של המציע או עבורו.

- הצעת המציע כוללת את המסמכים הבאים [יש לסמן  אם המסמך צורף במסגרת ההצעה]:

המסמכים המצורפים

☐ תוכן עניינים להצעה

☐ נספח מס' 1 – הצהרה בדבר אישור תנאי המכרז [טופס זה]

☐ נספח מס' 2 – אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע

☐ העתק תעודת התאגדות של המציע (לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי)

☐ נספח מס' 3 – ערבות לקיום ההצעה – מקור

☐ נספח מס' 4 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

☐ אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע

☐ קבלה על תשלום דמי רכישת מסמכי מכרז

☐ נספח מס' 5 – תצהיר בדבר ניסיון קבלני

☐ העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, על-שם המציע ותקפה נכון למועד להגשת ההצעות

☐ העתק אישור קבלן מוכר ורשום במאגר הקבלנים המוכרים בענף, קבוצת הסיווג והסוג המפורטים בתנאי הסף, תקף על-שם המציע נכון למועד להגשת ההצעות

☐ נספח מס' 6 – נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים

☐ הזמנה להציע הצעות [חתומה בראשי תיבות]

☐ מסמכי ההבהרה, לרבות פרוטוקול מפגש מציעים, שפרסמה העירייה (אם פרסמה) [חתומים בראשי תיבות]

☐ מסמך ב'1 - מסמך תנאים כללים, על כל נספחיו [חתום בראשי תיבות]

☐ מסמך ב'2 – מסמך תנאים מיוחדים, על כל נספחיו [חתום בראשי תיבות]

☐ מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד [חתום בראשי תיבות]

☐ מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד [חתום בראשי תיבות]

☐ נספח מס' 7 – טופס הצעה כספית – מלא וחתום במקומות המיועדים לכך

☐ מסמך ד' - כתב כמויות – בתדפיס

☐ מסמך ה' – רשימת תוכניות למכרז [חתומה בראשי תיבות]

- אנו רואים במסמכים/בנתונים המפורטים להלן סוד מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי (ניתן להוסיף שורות במידת הצורך):

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- אנו מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת.

|  |  |  |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על-ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע |  |  |  |  |  |  |  |  |

נספח מס' 2

אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע

בהתאם להוראות סעיף ‎9.2 להזמנה

# לכבוד

# עיריית נתיבות

א.ג.נ.,

הנדון: אישור זכויות חתימה

- הנני, עו"ד ___________________ מ.ר. _____________ מאשר/ת בזאת, כי מר/גב'/ה"ה _______________________________, [הקף: יחד/לחוד] החתום/ים על ההצעה מטעם ____________________________ (להלן: "המציע") למכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב, מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

- הנני, עו"ד _____________________________ מ.ר. ____________ מאשר/ת בזאת, כי מר/גב' ______________________, משמש כמנהל/ת במציע .

בכבוד רב,

| תאריך |  | חתימת עוה"ד חותמת וחתימה |
| --- | --- | --- |

- נספח מס' 3

נוסח ערבות לקיום ההצעה

בהתאם להוראות סעיף ‎9.4 להזמנה

# לכבוד

# עיריית נתיבות

# תאריך: _______________

א.ג.נ.,

# הנדון: ערבות מס' ____________

- לבקשת ______________(להלן: "החייב"), אנו הח"מ בנק_____________ סניף ______ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 1,000,000 ₪ (במילים: מיליון שקלים חדשים) שתדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב. סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא:

- "המדד הבסיסי" – היינו מדד חודש אוקטובר  שנת 2022 (שפורסם ביום 15.11.2022).

- "המדד החדש" – יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על-פי ערבות זו.

- לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

- אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.

- מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

- ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

- ערבות זו תישאר בתוקפה לכל הפחות עד ליום 22.3.2023.

בכבוד רב,

__________________

(חתימת הבנק/חברת ביטוח)

נספח מס' 4

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‎9.5 להזמנה

אני הח"מ, 			, נושא/ת ת.ז. מס' 			, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

- אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _________________________________ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], במכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב (להלן: "המכרז").

- הנני מצהיר/ה כי דרישות סעיף 2ב.(ב)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") מתקיימות לגבי המציע, קרי: עד למועד עריכת תצהירי זה המציע ו/או בעל זיקה למציע (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשע המציע ו/או בעל זיקה למציע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- כמו כן, הנני מצהיר/ה כי דרישות סעיף 2ב1.(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים מתקיימות לגבי המציע, קרי: הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן, ואם הוא מעסיק 100 עובדים או יותר, הנני מצהיר/ה על התחייבות המציע לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "המנהל") לשם בחינת יישום חובות המציע לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ולשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם המציע פנה כנדרש ממנו בעבר למנהל, הנני מצהיר/ה כי המציע פעל ליישום הנחיות המנהל, אם קיבל.

- כמו כן, הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 30 ימים מיום ההתקשרות עמכם.

- הצהרותיי לעיל הינן אישיות ובאחריותי, ובלי לגרוע מכך הן גם הצהרות מטעם המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרות אלו.

- אני מצהיר/ה בזאת כי המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

## מצ"ב לתצהירי זה: העתק אישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

- אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

| - חתימת המצהיר/ה (מצהיר/ה יחיד/ה בלבד ללא חותמת המציע) |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר/ה הוזהר/ה על-ידי להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח מס' 5

תצהיר בדבר ניסיון קבלני

תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‎9.7 להזמנה

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

- אני מנהל/ת של _______________________ מספר תאגיד ______________ (להלן: "המציע") ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב (להלן: "המכרז").

- אני מצהיר/ה בזאת, כי המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, לכל הפחות

## מצ"ב לתצהירי זה: העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים, בענף ראשי 300 (גשרים), קבוצת סיווג ג', סוג 4, תקפה ע"ש המציע נכון למועד להגשת ההצעות.

- אני מצהיר/ה בזאת, כי במהלך התקופה שמיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע השלים את ביצועם של לפחות 2 פרויקטי תשתית, כקבלן ראשי, כשבכל הפרויקטים האמורים מתקיימים התנאים הבאים:

כל אחד מהפרויקטים הנו בהיקף כספי של עשרים (20) מיליון ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות;

במסגרת כל אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 100 מטר ובשטח של לפחות 2,500 מ"ר  כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה.

- נתונים להוכחת ההצהרה:

| מס' | פרטי המזמין והפרויקט [המציע ימלא] | ביצוע כקבלן ראשי [המציע יסמן √ במקום הרלוונטי] | ההיקף הכספי של הפרויקט [המציע ימלא] | סוג, אורך ושטח הגשר [המציע ימלא] | מועד השלמת ביצוע הפרויקט [המציע ימלא] | פרטי איש קשר במזמין |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### שם מזמין הפרויקט – ### ________________ ### פרטי הפרויקט – ### ________________ ### תיאור הפרויקט –________________ ### ________________ ### ________________ | כן ### לא | ## _________ ₪ | ### סוג הגשר – ______________________ ### אורך הגשר – ### ______________________ ### שטח הגשר (בין ניצבי קצה) – ______________________ | ## ____/ ____ ### [שנה / חודש] | ### שם מלא: _____________ ### תפקיד: _____________ ### נייד: _____________ ### @: _____________ |
|  | ### שם מזמין הפרויקט – ### ________________ ### פרטי הפרויקט – ### ________________ ### תיאור הפרויקט –________________ ### ________________ ### ________________ | כן ## לא | ## _________ ₪ | ### סוג הגשר – ______________________ ### אורך הגשר – ### ______________________ ### שטח הגשר (בין ניצבי קצה) – ______________________ | ## ____/ ____ ### [שנה / חודש] | ### שם מלא: ____________ ### תפקיד: _____________ ### נייד: _____________ ### @: _____________ |
|  | ### שם מזמין הפרויקט – ### ________________ ### פרטי הפרויקט – ### ________________ ### תיאור הפרויקט –________________ ### ________________ ### ________________ | כן ## לא | ## _________ ₪ | ### סוג הגשר – ______________________ ### אורך הגשר – ### ______________________ ### שטח הגשר (בין ניצבי קצה) – ______________________ | ## ____/ ____ ### [שנה / חודש] | ### שם מלא: _____________ ### תפקיד: _____________ ### נייד: _____________ ### @: _____________ |
| ### המציע רשאי לצרף טבלה חלופית (ובמסגרתה להוסיף שורות) כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות המציע מצהיר כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז ותצהיר זה. |  |  |  |  |  |  |

- הערות

לצורך הוכחת ההיקפים הכספיים, העירייה תהיה ראשית לדרוש מהמציע לצרף לתצהיר חשבונות (חלקיים / סופיים) שאושרו על-ידי מזמין העבודה ו/או מי מטעמו. דרשה העירייה חשבונות כאמור, אזי במקרה שהעבודות טרם הושלמו במועד להגשת הצעות למכרז, יצורפו החשבונות החלקיים המצטברים האחרונים שאושרו בפועל למציע על-ידי מזמין העבודה ביחס לעבודות הרלוונטיות. במקרה שמציע יצרף להצעתו חשבון חלקי שאיננו החשבון האחרון תבחן העירייה את החשבון המצורף בלבד. במקרה שהעבודות המוצגות בוצע על-ידי המציע כקבלן משנה, תהיה העירייה רשאית לדרוש שהחשבונות האמורים יוגשו כשהם מאושרים על-ידי הקבלן הראשי או המזמין.

תשומת לב להערות המפורטות בסעיף ‎5.3 להזמנה ולהגדרות המפורטות בסעיף  להזמנה עבור המונחים: "קבלן ראשי"; "השלמת ביצוע"; "היקף כספי" ו - "פרויקט".

העירייה תהיה רשאית שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי הסף. לפיכך, על המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.

- אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

|  |  |  |  | תאריך |  | חתימת וחותמת עו"ד הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על-ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר זה. |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע |  |  |  |  |  |  |  |  |

נספח מס' 6

נוהל בדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

בהתאם להוראות סעיף ‎9.8 להזמנה

הרשות המקומית     ____________________________________________

מועמד/ת לתפקיד    ____________________________________________

חלק א' – תפקידים וכהונות

- פרטים אישיים

שם 					 משפחה

מס' זהות  ___________________	שנת לידה ___/____/____

כתובת:

רחוב ______________________ עיר/ישוב ______________ מיקוד __________

מס' טלפון ____________________  	מספר נייד ________________________

- תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים  נוכחיים ותפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/'ת, כיועץ/ת וכד').

נא להתייחס גם  לתפקידים ועיסוקים בתאגיד מכל סוג (חברה / חברה ציבורית, שותפות, עמותה וכיו"ב). נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים  בהתנדבות).

| שם המעסיק וכתובתו | תחומי הפעילות של המעסיק | התפקיד ותחומי האחריות | תאריכי העסקה |
| --- | --- | --- | --- |

- תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות  הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל. נא להתייחס לתפקידים  נוכחיים ולתפקידים  קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

| הגוף | התפקיד | תאריכי מילוי התפקיד |
| --- | --- | --- |

- חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. נא להתייחס לכהונות  נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.

| שם התאגיד/רשות/גוף ותחום עיסוקו | תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה | סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני- נא לפרט גם) | פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. |
| --- | --- | --- | --- |

- קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.

נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה)

כן / לא

אם כן, פרט/י :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

- נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב"- בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן / לא

אם כן, פרט/י

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים  להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים  ועניינים שלא פורטו לעיל,  שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" -  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא

אם כן, פרט/י

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך  על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים  להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם  נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן / לא

אם כן, פרט/י :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

חלק ב'  - נכסים ואחזקות

- אחזקות  במניות

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.

(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה).

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא

אם כן, פרט/י :

| שם התאגיד/גוף | שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד) | אחוז החזקות | תחום עיסוק התאגיד/הגוף |
| --- | --- | --- | --- |

- נכסים שאחזקתם, מכירתם  או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם  קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש  בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  מועמד?

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא

אם כן, פרט/י  :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- חבות כספים בהיקף משמעותי

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא

אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורבך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל  עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות  בגוף ו/או זכויות  הצבעה בו,  בין  במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג  אותו ו/או יועץ חיצוני לו".

כן / לא

אם כן, פרט/י :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

חלק ג'  - הצהרה

אני החתום/ה מטה _________________ ת.ז. מס' ____________________, מצהיר/רה בזאת כי:

- כל מידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים.

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה  היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

- מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום  לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.

- אני  מתחייב/ת  להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא.

- אני מתחייב/ת כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

__________________		            _________________

תאריך					חתימה

נספח מס' 7

טופס הצעה כספית

תאריך:______________

- לכבוד

עיריית נתיבות

א.ג.נ.,

הנדון: הצעה כספית למכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב

- אנו הח"מ, מציעים לעירייה את ביצוע העבודות וכן את ביצוען המלא של שאר התחייבויותינו במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, בתמורה הנקובה בכתב הכמויות המצורף כמסמך ד' למסמכי החוזה, לאחר הפחתת אחוז ההנחה המוצע להלן עבור כל פרק כפי שהוא נקוב במסמך ריכוז ההצעה, ובהתאם לכל יתר הוראות מסמכי המכרז, וכל זאת לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז במלואם, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות המפורטות בהם, כבעלי מקצוע מומחים, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בהזמנה על כל נספחיה ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע העבודות וכל מידע אחר מושא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, לרבות חלוקת הסיכונים וזכויות העירייה המפורטות במסמכי המכרז, ובכלל אלה, את כל העלויות מכל מין וסוג, הקשורות במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע הפרויקט לרבות השלמת העבודות, מסירת הפרויקט וקבלת תעודת השלמה ללא הסתייגויות, וכן ההתחייבויות לבדק ותחזוקה. בהתאם לאמור אנו מציעים לעירייה את ביצוע העבודות וכן את ביצוען המלא של שאר התחייבויותינו בחוזה, כמפורט להלן:

| ריכוז הצעת המציע |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' הפרק | שם הפרק | סכום החלק לביצוע (ללא מע"מ) |  |  | סך הכל (ללא מע"מ) | אחוז ההנחה לפרק [המציע ימלא] | סה"כ מחיר לאחר הנחה [המציע ימלא] |
|  |  | חלק 1 | חלק 2 | חלק 3 |  |  |  |
| סך כל הצעה כספית (ללא מע"מ) |  |  |  |  | _______ ש"ח |  |  |
| הערה: מובהר כי ביחס לעבודות הביוב סה"כ המחיר המוצע יהווה את התמורה הפאושלית לביצוע עבודות הביוב שיבוצעו בפועל, בהתאם לאבני הדרך ויתר התנאים כפי שישולמו על ידי מילת"ב במישרין לקבלן, בהתאם לנהלים, אבני הדרך ותנאי התשלום המקובלים אצלם. |  |  |  |  |  |  |  |

- מובהר לנו כי הצעתנו הכספית למכרז כוללת את כל העלויות, התשומות, כח האדם, החומרים והרכיבים המפורטים להלן:

כל אחד ממחירי היחידה הנקובים בכל אחד מהפרקים בכתב הכמויות (למדידה או פאושל), הסבירות שלהם (לאחר שקלול אחוז ההנחה) והאופן שבו הם משקפים כהלכה את תכולת העבודות הנקובה בכל מסמכי המכרז (כמכלול), לרבות הרכיבים המתוארים בטופס זה להלן וביתר מסמכי המכרז, כך שהזוכה יוכל לבצע את העבודות, בהתאם לכל תנאי מסמכי המכרז, במסגרת המחירים האמורים (לאחר שקלול ההנחה שהוצע על ידנו במכרז), ללא כל טענה, תביעה ודרישה נוספים, מכל מין וסוג;

עליית ערך חומרי הגלם, התשומה, העבודות והאמצעים לביצוע הפרויקט, בין היתר בהתאם להוראות סעיף ‎2.7.4 לטופס ההזמנה;

הוראות כל דין (לרבות הוראותיהם והנחיותיהם של רשויות מוסמכות), בין המשפטיות ובין המקצועיות, הקיימות ו/או העתידיות לחול בקשר עם ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז;

שלבי הפיתוח העתידיים בפרויקט, אפשרויות ההרחבה של הדרכים בפרויקט, וההשלכות של אלה על תכנון, התאמה, ביצוע ומסירת הפרויקט;

עונות השנה ומועדי ביצוע כל אחד מהעבודות הכלולות בפרויקט ביחס אליהן;

כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, התעודות, ההסמכות והתקנים בהן יידרש הזוכה לעמוד ו/או שאותם יידרש הזוכה לקבל, בין היתר מהרשויות המוסמכות, לביצוע והשלמת התחייבותיו על פי מסמכי המכרז;

כל התוכניות הסטטוטוריות הקיימות ו/או העתידיות לחול באתר ביצוע העבודות ובסביבתן (בין אם נכללו במסמכי המכרז ובין אם לאו), מגבלותיהן, לרבות הוראות והנחיות מוסדות תכנון ושאר הרשויות המוסמכות (לרבות רשויות מוניציפאליות שבשטחן מתבצע הפרויקט), מכלול השפעותיהם האפשריות על ביצוע ההתחייבויות של המציע ועל ההצעה הכספית, בין שהם נקובים במסמכי המכרז ובין אם לאו.

מתחמי ממשק, מורשי פעילות (כהגדרת מונחים אלה במסמך התנאים הכללים), בעלי זכויות באתר ו/או גופים הפועלים באתר ו/או עתידים לפעול באתר ו/או הממשק ישיר עימו ו/או גופים שלהם מערכת התחייבויות בקשר עם האתר והעבודות שיתבצעו במסגרתו, לרבות בעלי התשתיות, רשויות מוסמכות, קבלנים וספקים אחרים המבצעים/עתידים לבצע עבודות/פעולות באתר ו/או הנושאים באחריות לעבודות שבוצעו באתר, יחולו הזכויות ו/או החובות של הגופים האמורים (לרבות, לדוגמה, התחייבות ותכולות בדק של קבלן בגין עבודות קודמות שביצע באתר, פרויקטים משיקים ופרויקטים עוקבים), הרחבה עתידית בפרויקט, אופני ההסדרה, האינטגרציה והממשק (המשפטי, המנהלתי, האדמינסטרטיבי, הבטיחותי והפיסי) של הזוכה עם מורשי פעילות כאמור, תכולות, עלות ואחריות עבודות פיקוח, ניהול, השגחה, תיאום וכיו"ב הנערכות באמצעות הזוכה ו/או צדדים שלישיים (בעלי תשתיות) וכן אופני ההשפעה של כל אלה על ביצוע והשלמת הפרויקט ויתר התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז;

העסקת כל כוח האדם הנדרש לפרויקט, לרבות בדק ותחזוקה, בכל הדיסצפלינות, בין כעובדים ובין כפרילנסרים ו/או קבלני משנה, בהתאם לתחומי המומחיות, הכישורים והניסיון הנדרשים במסמכי ההסכם ועל פי הוראות הדין;

יישום הוראות ונהלי הבטיחות (בטיחות בעבודה ובתנועה), והסדרי התנועה הזמניים לרבות הצבתם והסרתם של אביזרי בטיחות זמניים ויתר האמצעים להם נדרש הזוכה לצורך יישום הסדרי התנועה הזמניים כולל עגלות אבטחה וכו', והכל גם בנוגע למתחמי ממשק ולמורשי פעילות;

תשלום בגין הזמנת פקחים ו/או שוטרים בשכר;

עלויות הכרוכות בפיקוח, ניהול, השגחה, דמי בדיקה, תיאום, דמי טיפול וכיו"ב באמצעות המציע ו/או מי מטעמו ו/או בעלי תשתיות ו/או צדדים שלישיים;

כל העלויות, מכל מין וסוג, הכרוכים בהסדרה, חיבור, שימוש וצריכה של/בתשתיות, ארעיות, זמניות ו/או קבועות, ככל הנדרש לצורך ביצוע העבודות, לרבות במסגרת הסדרי תנועה זמניים, וזאת במישרין מול בעל התשתית הרלוונטית. בכלל אלה, יכללו גם תשלומים לחיבור וצריכה של חשמל, תאורה, מים, ביוב, תקשורת וכיו"ב, לרבות במסגרת ולצורך ביצוע הסדרי תנועה זמניים;

כל העלויות הכרוכות בהקמה, בדק ותחזוקה של כבישים משניים, זמניים, לרבות דרכים חלופיות להולכי רגל ותנועת כלי רכב לפי הצורך (הנדרשים לצורך הפרויקט) לאורך כל תקופת ביצוע העבודות, וכן הסרתם לאחר השלמת הפרויקט;

כל חומרי הבניה הנדרשים, לרבות מוצרים מוכנים, וכן עבודות עזר וחומרי עזר, הנדרשים לביצוע העבודה בהתאם למסמכי ההסכם;

עלות אביזרי הבטיחות הזמניים הנדרשים במהלך ביצוע הפרויקט כמוגדר בהסכם;

כל עלות או תשומה, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין, לחובות והתחייבויות הזוכה בקשר עם מתחמי ממשק, גופי תשתית, רשויות מוסמכות ומורשי פעילות נוספים, לרבות בכל הנוגע לעבודות הממשק, בטיחות וגהות ובפרט – כקבלן מפקח או כקבלן ממונה או לחילופין, כקבלן משנה ממונה, הליכי קבלה ומסירה (ובפרט בנוגע לנהלי/מפרטי הליכי הקבלה והמסירה הקיימים בגופים האמורים);

השימוש בציוד בנייה, לרבות פחת, ציוד מכני, כלי עבודה וכדומה, לרבות עלויות ההתקנה, תחזוקתם באתר, וכן פינוי והסרה של הציוד לעיל עם סיום העבודה;

הובלה, טעינה ופריקה של כל חומרי הבניה, המוצרים וציוד הבנייה אל האתר, החזרת ציוד הבניה למקומם, לרבות כל העמסה ופריקה הנחוצים לכך;

הסעת העובדים אל האתר, לרבות החזרתם מהאתר;

אמצעי זהירות, כדי להימנע ולמנוע הפרעות ותקלות בפעילות המתרחשת או הנדרשת על ידי קבלנים אחרים באתר;

אחסנה והגנה על חומרי הבניין וציוד הבנייה, וכן הגנה על עבודה או על חלקים שהושלמו ממנה, אך טרם התקבלו על ידי החברה;

ביצוע העבודות בפרויקט, תוך שימוש בכל האמצעים והשיטות הנדרשות בהסכם;

ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה שהחומרים המוצעים על ידי הזוכה עומדים בדרישות מסמכי ההסכם;

ההוצאות הכרוכות בהנדסת שטח, מדידות, וסימון העבודה המותקנת, כולל כל חומרי הבניה וציוד הבניה הנדרשים לביצוע המדידה והסימון, ובשל כך, הסרתם כפי שהוגדר בהסכם;

כל העלויות של כל הבדיקות המפורטות בהסכם, וכל העלויות הקשורות, בין אם בוצעו באתר במעבדה בשטח או מחוץ לאתר במתקן בדיקה נפרד, בין אם בוצעו על ידי יועץ או במעבדה מאושרת. על כל המבחנים והבדיקות המבוצעות, לעמוד בתקנות ובסטנדרטים ללא תלות בשאלה אם הן מתבצעות באתר או במעבדה ביתית;

חומרי הבניין, ציוד הבנייה והעבודה הנדרשת כדי לסייע למעבדות הבדיקה בביצוע בדיקות הנדרשות כמפורט בהסכם;

צינורות להובלת מים. תקשורת, ביוב וחשמל, שינוע חומרים ו/או מערכות מנקודות החיבור המסופקות ע"י גורמי צד ג' כגון מקורות, תאגידי מים, חברת החשמל ועוד;

ניקיון השטח ופינוי פסולת במהלך ובסיום העבודות;

הסרת חומרים ועבודה פסולים או דחויים וכל העלויות הנלוות הקשורות להחלפתם;

ההוצאות הכרוכות בהכנה, עדכון וניהול לוחות זמנים לתכנון ולביצוע, ועדכונם כנדרש וכמפורט בהסכם;

ההוצאות הכרוכות בחישוב הכמויות בכל שיטה, לרבות עיבוד המחשוב שלהן;

ההוצאות בגין כל סוגי דמי הביטוח;

כל המיסים, האגרות וההיטלים הדרושים לביצוע הפרויקט;

ההוצאות הכרוכות בהקמת מבנים זמניים, או במתקנים אחרים, בציוד שלהם, בריהוט ובתחזוקתם לאורך תקופת הביצוע, כל זאת בהתאם לרישומים או לפי המפורט או הנדרש. המחיר יכלול גם פרוק והסרה של המבנים עם סיום העבודה, ושחזור שטח האתר בו הם הונחו;

הוצאות הקשורות באספקת חלקי חילוף, קטלוגים, ספרי הפעלה, ספרי התקנה, רשימות של ציוד מותקן, רשימות של חלקי חילוף ופריטים דומים כנדרש במסמכי ההסכם;

ההוצאות הכרוכות בהדרכה, בהוראות ובהדגמות כנדרש בהסכם;

ההוצאות הכרוכות במתן ומילוי כל דרישות האחריות כנדרש במסמכי ההסכם, בהוראות כל דין, בתקנות ו/או במשפט הישראלי;

כל העלויות הכרוכות בניהול הפרויקט, אבטחת ובקרת איכות, ניהול, פיקוח והוצאות אחרות הנדרשות על פי ההסכם, לרבות עלויות והוצאות תקורה ישירות ועקיפות;

כל העלויות הכרוכות בעמידת הזוכה בדרישות החוק והתקנות הישראליים, לרבות, אך ללא הגבלה, על בריאות האתר, בטיחותו והגנת הסביבה;

כל העלויות הכרוכות בהשגת ובשמירה על הערבויות הבנקאיות הרלוונטיות לחוזה ולמכרז, וביצוע התחייבויות והאחריות כנדרש במסמכי ההסכם;

רווח סביר מעבר לעלות החומ"ג, מתקנים, עבודה ותשומה.

| אישור וחתימת המציע |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם המציע ______________ | חתימה(ות) וחותמת המציע [בצירוף מורשי חתימה מטעמו] _______________ | מספר תאגיד _____________ | תאריך _________________ |

מסמך ב - מסמך תנאים מיוחדים

| מכרז פומבי מס' 06/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר על כביש 8 בשכונת נתיבות מערב (במסמכי החוזה: "המכרז") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' | נושא | סעיפים בחוזה/מסמכי החוזה | הוראות מיוחדות |
|  | שכר החוזה | פרק יא | ________________ ₪, בתוספת מע"מ [יושלם על ידי העירייה] |
|  | ההיקף הכספי של כל העבודות בפרויקט | כתב הכמויות | ________________ ₪, בתוספת מע"מ [יושלם על ידי העירייה] |
|  | ההיקף הכספי של עבודות מים בפרויקט | כתב הכמויות | ________________ ₪, בתוספת מע"מ [יושלם על ידי העירייה] |
|  | ההיקף הכספי של עבודות הביוב בפרויקט | פאושלי – כתב הכמויות | ________________ ₪, בתוספת מע"מ [יושלם על ידי העירייה] |
|  | פיצוי מוסכם בגין אי פינוי פסולת | 31 | הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין אי פינוי פסולת הינו בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ בגין כל יום הפרה כאמור בסעיף. בנוסף, בכל מקרה בו יימצא כי פסולת לא פונתה לאתר מורשה, אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך של 100,000 ₪, בתוספת מע"מ לאירוע. |
|  | פיצוי מוסכם בגין אי העמדת בעל תפקיד מטעם הקבלן | 32 | לא מינה הקבלן בעל תפקיד ו/או לא מסר את פרטיו בתוך המועד שנקבע לכך בסעיף ו/או לא החליף בעל תפקיד על אף שנדרש לכך - יחויב בפיצוי מוסכם בסך 2,000 ₪ בגין כל יום איחור. |
|  | פיצוי מוסכם בגין אי הגשת/אישור לוח זמנים מפורט בסיסי ו/או בגין אי איחור בעריכת לוח זמנים מעודכן חודשי | 40 | הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין אי הגשה/אישור של לוח זמנים מפורט בסיסי הינו בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ ליום ובגין איחור בעריכת לוח זמנים מעודכן חודשי יישא הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של 2,000 ₪ ליום, בתוספת מע"מ. |
|  | פיצוי מוסכם בגין עיכובים בלוח הזמנים | 47 | הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין עיכובים בלוחות זמנים הינו בסך של 5,000 ₪ לכל יום איחור. |
|  | פיצוי מוסכם בגין אי הגשת חשבון סופי | 63 | הפיצוי המוסכם בו יישא הקבלן בגין אי הגשת חשבון סופי כנדרש לפי הוראות הסעיף על תתי סעיפיו, הינו בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ בעבור כל יום איחור. |
|  | מקדמה | 60 | שיעור מקדמה מקסימאלי משכר החוזה (באחוזים) אותו תהיה העירייה רשאית להעניק לקבלן - עד %10, על פי שיקול דעת העירייה. |
|  | ערבות ביצוע לעירייה | 8 | ערבות הביצוע תהיה בסך השווה ל – 5% משכר החוזה. |
|  | ערבות ביצוע לתאגיד מי אשקלון בגין עבודות המים | 8 | ערבות הביצוע תהיה בסך השווה ל – 5% מההיקף הכספי של עבודות מים בפרויקט. |
|  | ערבות ביצוע לתאגיד בגין עבודות הביוב | 8 | ערבות הביצוע תהיה בסך השווה ל – 5% מההיקף הכספי של עבודות הביוב בפרויקט. |
|  | ערבות בדק לעירייה | 8 | ערבות הבדק תהיה בסך השווה ל - %5 משכר החוזה. |
|  | ערבות בדק לתאגיד בגין עבודות המים והביוב | 8 | ערבות הבדק תהיה בסך השווה ל - %5 מההיקף הכספי של עבודות מים והביוב בפרויקט. |
|  | מהנדס אתר מטעם הקבלן | 32 | מהנדס האתר מטעם הקבלן יהיה מהנדס רשוי, בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בניהול הביצוע של פרויקטים, מהם 5 שנים לפחות בניהול ביצוע של פרויקטים של ע"ע או תשתיות או כבישים. מהנדס האתר יהיה נוכח באתר העבודות בכל תקופת הביצוע ובכל עת בו מתבצעות עבודות, יום ולילה. מהנדס האתר מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. על מהנדס האתר מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח ומנה"פ. הקבלן, באמצעות מהנדס האתר מטעמו, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכאחראי על הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. |
|  | מודד מוסמך | 32 | הקבלן יעסיק למשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך. מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע הקבלן יעמיד לרשות המפקח צוותי מדידה בראשות מודד מוסמך לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף. ביצוע האמור לעיל יהיה כלול בשכר החוזה ולא ישולם בנפרד. |
|  | מנהל עבודה ראשי וממונה בטיחות | 32 | הקבלן יעסיק למשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה ראשי מוסמך ובעל תעודה וניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט. מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כממונה/אחראי לבטיחות במקום העבודה במידה שהוא מוסמך למלא תפקידו זה על פי כל דין לרבות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, והצווים שהוצאו מכוחו. ממונה הבטיחות יכהן ככזה, במשך כל תקופת הביצוע ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם במסמך התנאים הכללים. העירייה תפעל לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין אחריותו על הקבלנים האחרים ויתר הקבלנים המפורטים במסמך התנאים הכללים. הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה. |
|  | בקר איכות | 32 | הקבלן יעסיק במהלך כל תקופת הביצוע בקר איכות מטעם הקבלן, בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, תת פרק 02 (במהדורתו המעודכנת ביותר). ביצוע האמור לעיל יהיה כלול בשכר החוזה ולא ישולם בנפרד. |
| מובהר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי אין באמור בנסח זה כדי לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ומהתחייבויות הקבלן כפי שהן נקובות במסמך התנאים הכללים ונספחיו, אלא כדי להוסיף עליהן והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. |  |  |  |

| אבני דרך חוזיות |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' | אבן דרך חוזית | 18 חודשי ביצוע | מועד השלמה מירבי ממתן צו תחילת עבודה |
|  | התארגנות, אישורי רשויות ועיריית נתיבות והיתרים לרבות היתר בניה לשטח התארגנות | 1 | חודש 1 |
|  | הקמת אתר התארגנות לרבות תקשורת ומערכות, גידור, עקירת והעתקת עצים | 1 | חודשיים |
|  | עבודות עפר כלליות – חפירה, מילוי ופינוי עודפים. הצגת ואישור דוגמאות | 1.5 | 3.5 חודשים |
|  | עבודות ביסוס בשלמותן, כולל הסדרת תוואי זרימה חדש בנחל. | 1.5 | 5 חודשים |
|  | הנחת תשתיות ניקוז, ביוב, מים, גז ותאורה כולל חציות לחח"י, עבודות תקשורת, בזק והוט. | 1 | 6 חודשים |
|  | עבודות קידוח ויציקת כלונסאות. | 1 | 7 חודשים |
|  | עבודות בטון בשלמותן החל משלב גמר יסודות. | 6 | 13 חודשים |
|  | מבנה הכביש כולל מדרכות וחנייה – מצעים, אבני שפה ואספלט שכבה ראשונה. | 2 | 15 חודשים |
|  | עבודות גינון והשקיה. | 1 | 16 חודשים |
|  | מתקני תאורה – הצבת עמודי תאורה ומרכזייה כולל התחברות לחח"י. | 1 | 17 חודשים |
|  | סיום עבודות, מסירות לרשויות העירייה ומסירת תיק מתקן (כולל מרווח קבלן). | 1 | 18 חודשים |

ולראיה באו הצדדים על החתום

| חתימת עיריית נתיבות |  | חתימת הקבלן |
| --- | --- | --- |
| הסכם זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י היועמ"ש לעירייה בהיותו עומד בדרישות הדין ולאחר שקדם לחתימתו הליך מכרז כדין. __________ __________ תאריך חתימה |  | אני הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ המשמש כעו"ד/רו"ח של הקבלן/התאגיד ____________ מס'______________ מאשר בזאת כי ביום_______________ התייצבו בפני ה"ה: 1.___________, ת.ז. ____________ 2.___________, ת.ז. ____________ 3.___________, ת.ז. ____________ המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם תאגיד הנ"ל ולאחר זיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות שהציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני. ___________ ___________ עורך דין/רו"ח תאריך |

מסמך ב'1 - תנאים כללים

תוכן עניינים

פרק א' – כללי............................................................................................................................	55

פרק ב' - הכנה לביצוע.................................................................................................................	63

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח...................................................................................................	67

פרק ד' - התחייבויות כלליות.....................................................................................................	72

פרק ה' - עובדים........................................................................................................................	82

פרק ו' - ציוד, חומרים ומלאכה...................................................................................................	84

פרק ז' - מהלך ביצוע העבודה.....................................................................................................	86

פרק ח' - השלמה, בדק ותיקונים..................................................................................................	94

פרק ט' - שינויים, הוספות והפחתות.............................................................................................	97

פרק י' - מדידות........................................................................................................................	100

פרק יא' - תשלומים...................................................................................................................	101

פרק יב' - סיום החוזה או אי - המשכת ביצועו...............................................................................	106

פרק יג' - שונות..........................................................................................................................	108

מסמך תנאים כללים

# פרק א' – כללי

- הגדרות

בחוזה זה, כפי שהוא מוגדר להלן, יהיו למונחים הבאים הפרושים, המפורטים לידם אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת:

| המזמין" ו/או "העירייה" | - | עיריית נתיבות. |
| --- | --- | --- |
| "המהנדס" ו/או "המפקח" ו/או "המנהל" | - | מהנדס העירייה ו/או מי שהוסמך ו/או מי שמונה לצורך זה ו/או הורשה על - ידי ראש העירייה או מהנדס העירייה. |
| "הקבלן" | - | מי ששמו נקוב כצד לחוזה. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד. נציגיו של הקבלן ומורשיו, וכן קבלני משנה, יועצים או בעלי מקצוע אחרים הפועלים מטעמו בביצוע העבודה או כל חלק ממנו ייחשבו לשלוחיו של הקבלן לכל דבר ועניין. |
| "קבלן משנה" | - | לרבות: פועליו, סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו. |
| "העבודה" | - | העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל שלב ושלב בעבודה. |
| "כוח עליון" | - | מלחמה מוכרזת, פלישת אויב, אסון טבע או הוראה בת תוקף חוקי שניתנה על ידי ממשלת ישראל (לרבות גוף הנתון למרותה), עקב נסיבות חריגות ובלתי צפויות שאינן קשורות בקבלן ואינן בשליטתו, האוסרת על ביצוע העבודות ושהקבלן לא יכול לצמצם את השלכותיהן. כל אירוע אחר לא ייחשב ככוח עליון (ובוודאי שלא כעילה לאירוע מעכב, עילה להפסקת העבודות) לרבות: מגיפות (לרבות Covid 19), הפרעות מזג אוויר, לרבות ימי גשם, רוחות (חריגות) וכו', גיוס מילואים, תנודות משמעותיות במחירי תשומות וחומרי גלם, אירוע טרור, מבצע צבאי, אינתיפאדה, התפרעויות, שביתה (לרבות ענפית), מחסור בחומרי גלם, מחסור בכוח אדם וסגר חלקי או מלא, בישראל או בשטחים המוחזקים על ידה. |
| "עלויות ישירות" | - | עלויות שנגרמו לקבלן בפועל ובאופן ישיר כתוצאה מהאירוע בגינו הן נתבעות, בניכוי עלויות אחרות אשר נחסכו לקבלן כתוצאה מאותו אירוע, כפי שאושרו מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שהקבלן המציא למנהל הפרויקט אסמכתאות לגובהן של העלויות הישירות, הצורך בהוצאתן והוצאתן בפועל. בחישוב העלויות הישירות לא יובאו בחשבון העניינים שלהלן, והם לא ייחשבו כחלק מאותן עלויות ישירות (אף אם הוצאו בפועל): עלויות מימון; עלויות שמהותן הפסד רווחים לקבלן, לקבלני המשנה של הקבלן הראשי או לצדדים שלישיים; עלויות תקורה; עלות המושבת לקבלן כתגמול ביטוח; קנסות או פיצויים שהוטלו על הקבלן; הפסד זכאות לתמורה מיוחדת שעליה סוכם או כל הוצאה אחרת שנעשתה בקשר עם אותה תמורה; מע"מ המשולם על ידי הקבלן לצדדי ג', למעט אם סכום המע"מ אינו ניתן לזיכוי. |
| "שטח העבודה" | - | השטח בו מתבצעת העבודה לרבות השטחים שיימסרו לקבלן עם התחלת עבודה והשטחים שהקבלן משתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אחסנה, עבודות עזר, מקום מנוחה לעובדים, וכן מקום בו מבוצעות עבודות במישרין או בעקיפין וכן שטח שהוסכם עליו עם המהנדס כשטח עבודה. |
| "תכניות" | - | התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על - ידי המהנדס לעניין חוזה זה וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על - ידי המהנדס לעניין חוזה זה, מזמן לזמן. |
| "מבנה ארעי" | - | כל מבנה או כל עבודה שיידרש באורח ארעי להתקינם או לבצעם עבור או בקשר לביצועה של העבודה. |
| "מתחם ממשק" | - | שטח (לרבות דרך, שול דרך, כביש ציבורי, שביל, נהר, נחל, אדמה פרטית, אדמה של תאגיד), המשיק לאתר ו/או שהוא נידרש לפי דעתו של המפקח לצורך ביצוע העבודות ו/או בקשר עמן, לרבות לצורך מעבר (באופן זמני או קבוע), כשהשטח האמור מוחזק ו/או המצוי באחריות (קבועה או ארעית) של גורם משיק ו/או שהוא עתיד להימסר לחזקתו ו/או לאחריותו של גורם משיק, וזאת במהלך תקופת הביצוע ו/או תקופת הבדק ו/או לאחריהן. |
| "מנהל הפרויקט" | - | חברת הניהול שמונתה ע"י המזמין (ככל שמונתה), לרבות מפקחים וגורמים נוספים שמונו מטעמה לטובת ביצוע חוזה זה ואושרו ע"י המזמין. במידה ולא מונתה חברת ניהול לפרויקט, הרי שבכל מקום במסמכי החוזה שנאמר "מנהל הפרויקט", יבוא "המהנדס". |
| "חומרים" | - | לרבות, תערובת או תרכובת של חומרים שמשתמשים בהן לביצוע העבודה. |
| "קבלן תשתית" ו/או "מורשה פעילות" | - | קבלן אחר, אשר יבצע עבודות מטעם גורם משיק. |
| "גורם משיק" | - | גורם, פרטי או ציבורי, בעל זיקה לאתר ו/או לפרויקט, ו/או שעל פי הוראות הדין ביצוע הפרויקט טעון קבלת אישורים, הנחיות, הסכמות מטעמו, ו/או שעל פי הוראות הדין ביצוע הפרויקט כרוך בעריכת תיאומים הנדסיים, פיסיים, משפטיים, מנהלתיים או אדמיניסטרטיביים עמו, ו/או שהוא רשאי לבצע עבודות באתר ו/או במתחם משיק, בהתאם להרשאה שניתנה לו על-פי דין, לרבות: משטרת ישראל, נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "נת"י"), דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ו/או דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ (להלן, ביחד ולחוד: "דרך ארץ"), מקורות, בזק, חברת החשמל, קרן קיימת לישראל, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, תאגידי מים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, גופי תשתיות להולכת דלק וגז, בעלי הזיכיון לשידורי טלויזיה בכבלים, חברות תקשורת סלולרית (פרטנר, הוט, בזק, סלקום וכיו"ב), מד-1, רשויות התכנון, רכבת ישראל, צה"ל, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה וכיו"ב. |
| "קבלן אחר" | - | גורם אשר יבצע עבודות באתר, מטעם המזמין ו/או באישורו, במהלך תקופת הביצוע, שלא כקבלן משנה של הקבלן ושלא במתכונת של הפרדת חצרים (כמשמעות מונח זה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970), לרבות קבלני ביצוע של מתחמים משיקים ופרויקטים עוקבים. קבלנים מטעם חברות התקשורת וחברת חשמל, יזמים הבונים בנייה רוויה ובנייה צמודת קרקע ועוד. |
| "קבלן ממונה" | - | גורם אותו יגדיר המזמין עבור הקבלן, כמי שיבצע איזה מהעבודות, כקבלן משנה של הקבלן, לכל דבר ועניין. |
| "החוזה" | - | מסמך התנאים המיוחדים על כל נספחיו (מסמך ב'2), מסמך התנאים הכללים על כל נספחיו (מסמך ב'1), ההזמנה להציע הצעות במכרז על כל נספחיה, הצעת הקבלן למכרז לרבות הצעתו הכספית, המפרטים, כתבי הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ו/או מרשימת הנספחים המפורטת להלן. |
| "שכר החוזה" ו/או "התמורה" | - | הסכום שנקבע בין הצדדים בתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכם הנקוב בהתאם להוראות החוזה. |
| "צו התחלת עבודה" | - | הוראה שניתנה בכתב על - ידי העירייה במכתב חתום באמצעות המורשים מטעמה. |
| "לוח התקדמות העבודה" | - | לוח שבו יפרט הקבלן את הזמנים שבהם יתחיל, יתקדם ויסיים כל שלב ושלב של העבודה. |
| "הפוליסה" | - | פוליסות הביטוח אשר תיערכנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה שתוצאנה לפי הוראות מסמכי המכרז ו/או החוזה, על נספחיהם. |
| "שינוי" | - | כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתה או צמצומה של העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה, אשר אושרה על ידי המזמין. |
| "סכומי הערבויות" | - | כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או במסמך התנאים המיוחדים, אם במפורש ואם על - ידי קביעת אחוז מסוים כערבות לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן על - ידי הקבלן. |
| "התאגיד" | - | חברת "מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ". |
| "מילת"ב" | - | המינהל לפיתוח תשתיות ביוב. |
| "מכרז" |  | כהגדרתו במסמך התנאים המיוחדים. |
| "מדד" | - | מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התשלומים לקבלן לפי חוזה זה לא יוצמדו בשום מקרה למדד ולא ישוערכו בשום מתכונת אחרת, וזאת למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 64(2) להלן. |
| "מדד הבסיס" | - | מדד הידוע בחודש שבו הוגשה הצעת הקבלן . |
| "הנספחים" | - | המסמכים דלהלן יהוו חלק מהותי בלתי נפרד מסך התנאים הכללים והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כהגדרתם בהזמנה למכרז, בין שהם מצורפים ובין שלא: נספח א' – אופן הכנת תכניות עדות, הגשתן ואישורן. נספח ב' – הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז. נספח ג'1, ג'2 – ערבויות ביצוע וערבות בדק. נספח ד' – מפרט טכני לבקרת איכות בביצוע הקבלן. נספח ה' – טופס ריכוז דרישות לצירוף לחשבונות קבלן. נספח ה'1 – טופס רשימת הבדיקות הנדרשות. נספח ה'2 – אישור קבלת עבודה. נספח ה'3 – תעודת השלמה. נספח ו' – טופס רשימת אישורים. נספח ז' – נוהל מילת"ב. נספח ח' – אישור קיום ביטוחים. נספח ט' – בוטל. נספח י' – בוטל. נספח יא' – הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים. נספח יב' – טופס פקודת שינויים. נספח יג' – הצהרה על העדר תביעות. נספח יד' – תעודת סיום. נספח טו' – הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה/חבר מועצה. נספח טז' – תצהיר לעניין תשלומים. נספח יז' – מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן למכרז. מסמך ב'2 – מסמך תנאים מיוחדים, על כל נספחיו. מסמך ג' – המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונה והמעודכנת ("הספר הכחול"). מסמך ג'1 – מפרט כללי מיוחד. מסמך ג'2 – מפרט טכני מיוחד. מסמך ד' – כתב כמויות ומחירים. מסמך ה' – רשימת התוכניות למכרז. מסמך ו' - מפרט לעבודות סלילה וגישור של נת"י במהדורתו האחרונה והמעודכנת (על דרך ההפניה). מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן. |

- תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס וניהול יומן

- המהנדס רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכנות לביצוע השלב, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה, לאשר את לוח הזמנים לביצוע העבודות וליתן הוראות ליישומו או ניהולו הנכון, לבדוק ולפקח על מערך בקרת האיכות של הקבלן. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מבצע וממלא כהלכה את החוזה ואת הוראותיו הוא.

- מנהל הפרויקט ינהל יומן עבודה לפי הטופס שיקבע ויספק המהנדס ובמספר עותקים שיקבע על ידי המהנדס. המהנדס והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם. בנוסף ירשמו ביומן גם העניינים הבאים:

- פירוט העבודות שיעשו.

- ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה.

- מספר הפועלים המועסקים בעבודה לסוגיהם וכן רישום שעות העבודה של העובדים והציוד.

- החומרים שהובאו לשטח העבודה לרבות פירוט ככל הניתן של טיבם, כמויותיהם והשקעתם בעבודה.

- התקדמות ביצוע העבודה במשך היום.

- תקלות והפרעות בביצוע העבודה; תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.

- הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים.

- אישור המהנדס או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של כל עבודה או של איכות החומרים, טיבם וכמויותיהם.

- אישור המהנדס לגבי כל שלב שביצועו הסתיים ושנבדק.

- הציוד המכני המועסק בביצוע העבודה והשימוש שנעשה בו; החומרים והמוצרים לסוגיהם, אשר הובאו למקום הבניה או הוצאו ממנו; כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודה.

- עבודות יומיות שהוזמנו ידי המזמין, תוך פירוט כ"א וכלים המועסקים בעבודות אלה וטיבן  של העבודות אשר בוצעו.

- תיעוד וראיות לדרישות הסביבתיות שעליו למלא בכל שלבי הביצוע.

- כל עניין המצדיק לדעת הקבלן תשלום נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו על פי החוזה.

- מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן לנהל רישומים אחרים ו/או לבצע כל תיעוד אחר אשר לדעתו נדרש כדי לתעד את מהלך ביצוע העבודה, ובכלל זה לנהל יומן עבודה דיגיטלי ו/או לבצע צילומים מסוגים שונים ו/או לסרוק מסמכים, לשומרם או לשולחם. מובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש לתיעוד האתר.

- כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על-ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו, או להסתייג ממנו, לפי שיקול דעתו המלא. יובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מרישום הסתייגויות או הערות ביומן העבודה, לא תיחשב כהסכמה עם רישומים שביצע הקבלן. רישומי והוראות המהנדס ביומן יחייבו את הקבלן בלבד. באם תוך 3 ימים לא יסתייג מהם הקבלן ע"י הודעה בכתב למהנדס, יחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל. רישומי הקבלן לא יחייבו את המזמין. היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי המהנדס והקבלן. העתק חתום מהיומן יימסר הן למהנדס והן לקבלן והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו.

- רישומים של מנהל הפרויקט על העובדות הכלולות בהם לא ישמשו לכשעצמם עילה לדרישת כל תשלום או תביעה על פי החוזה. הסמכויות הנזכרות בסעיף זה באות להוסיף על סמכויות המהנדס בחוזה זה ולא לגרוע מהן. הקבלן לא יהא רשאי להסתמך על תיעוד אחר אשר אינו מתיישב עם רישומיו ביומן העבודה, ולא יהא רשאי לתבוע תמורה נוספת בגין דבר מה אם אין לאותו עניין ביטוי מפורש ביומן העבודה. עוד מובהר במפורש, כי רישום שיערך על ידי הקבלן ביומן עבודה, לא יהווה בשום מקרה תחליף לתהליך או פרוצדורה שהוגדרה בחוזה עבור הקבלן ו/או ללוח הזמנים שהוקצב לביצועם, לרבות – למען הסר ספק – בקשה לאירוע מעכב, הוראת שינויים וכיו"ב. היומן וכל האמור בו, או שנגרע ממנו, ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הקבלן. דרישה ו/או תביעה כספית ו/או דרישה לשינוי לוח הזמנים תיעשה על פי הוראות החוזה בלבד, בלוחות הזמנים ובהתאם למנגנונים הנקובים במסגרתו.

- אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה והוראות הדין.

- הסבת החוזה והמחאת זכויות

- אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פי החוזה וכן אין הוא רשאי להימחות, להעביר או למסור בכל דרך אחרת, לאחר כל זכות כלפי המזמין לפי החוזה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

- אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. העסקת עובדים, בין אם שכרם משולם על ידי הקבלן לפי זמן עבודה ובין ששכרם משולם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר.

- העברת זכות או חובה על-פי חוזה זה, לרבות הסבתה או משכונה ו/או שעבודה ו/או המחאתה ו/או כל העברה אחרת שלה, שלא קיבלה את הסכמת המזמין בכתב ומראש, תהווה הפרה של החוזה ולא יהיה לה כל תוקף מחייב כלפי המזמין וכל צד שלישי.

- אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי העבודה מטעם קבלן המשנה, באי כוחו ועובדיו.

- בכל מקרה על הקבלן לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום כנדרש עפ"י כל דין.

- הן לפני ביצוע העבודה והן במהלכה רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן את החלפתו של כל קבלן משנה, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המהנדס והקבלן מתחייב לבצע זאת מיד עם קבלת דרישה מהמהנדס. החלפת קבלן משנה כאמור לא תגרור אחריה תביעה לתוספת תשלום או פיצוי מכל סוג שהוא מצד הקבלן.

- לאחר אישור קבלני המשנה אסור לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם בכתב מהמהנדס.

- היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות גיוס והמצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

- ספקות במסמכים והוראת מילואים

- כל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה - כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה בכפוף לאמור בסעיף זה להלן.

- גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור בחוזה או שיהיה לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המהנדס הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה - יפנה הקבלן בכתב למזמין והמזמין יתן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך - בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

- המהנדס רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה הוראות לביצוע העבודה, לרבות תכניות לפי הצורך.

- הוראות המהנדס שניתנו בהתאם לסעיף קטן (ב) או (ג) לעיל מחייבות את הקבלן אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מן האמור בפרק ט'.

- כל המסמכים שיימסרו ע"י העירייה לקבלן, לרבות טופס ההזמנה למכרז, מסמך התנאים המיוחדים, תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, והוראות טכניות, ולרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן מסמכי ונספחי החוזה. הוראות החוזה, מסמכיו ונספחיו יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. לכן, במקרה שבמסמך מסוים ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר, ייחשבו שני המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי החוזה, נספחיו ומסמכיו כמכלול.

- בהתאם, שימוש בהוראת העדיפות בין מסמכים כמפורט להלן, ייעשה אך ורק בנסיבות בהן לא ניתן ליישב ולשלב את מסמכי ונספחי החוזה כיחידה אינטגרטיבית ושלמה אחת המשקפת את הפרויקט/העבודות כמכלול. נקודת המוצא תהיה שעל הקבלן לבצע את כל העבודות בפרויקט בשים לב לכל מסמכי ונספחי החוזה ככאלה המשלימים ומיישבים את הליקויים שנתגלעו בניהם, ככל שקיימים כאלה.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר שדרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה. מכל מקום מובהר, כי הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי (עבודות הביוב). הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן.

- במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:

לעניין הביצוע:

- התוכניות (מסמך ה');

- אבני הדרך החוזיות (מסמך ב'2) ולוח הזמנים שייקלט על ידי המזמין כלו"ז בסיסי לפרויקט;

- המפרט הכללי המיוחד  (מסמך ג'1);

- המפרט הטכני המיוחד (מסמך ג'2);

- כתב הכמויות;

- המפרט הכללי ואופני המדידה של נת"י (על דרך ההפנייה);

- מסמך התנאים הכללים (מסמך ב'1), לרבות הבהרות ופרוטוקול מפגש מציעים שפורסמו במסגרת המכרז המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

- מסמך התנאים המיוחדים (ב'2);

- תקנים ישראלים (על דרך ההפניה).

לעניין התשלום בלבד:

- כתב הכמויות;

- המפרט הטכני המיוחד (מסמך ג'2);

- המפרט הכללי המיוחד (מסמך ג'1);

- המפרט הכללי ואופני המדידה של נת"י (לא מצורף);

- התוכניות (מסמך ה');

- מסמך התנאים הכללים (מסמך ב'1), לרבות הבהרות ופרוטוקול מפגש מציעים שפורסמו במסגרת המכרז המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

- מסמך התנאים המיוחדים (ב'2);

- תקנים ישראלים (לא מצורפים).

מובהר, שכל הוראה במסמך קודם בכל אחת מהרשימות שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו, וזאת - למען הסר ספק - למעט הוראות בעלי תכולה מחייבת על פי דין (כדוגמת תקנים מחייבים וכיו"ב), אשר יגברו על הוראות המצויות במסמכים בעלי תכולה עדיפה, במידה שהן מחמירות יותר על הקבלן.

- אספקת תכניות

- המהנדס ימסור לקבלן 3 העתקים מכל אחת מהתכניות ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן - יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המזמין ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על - ידי אדם אחר.

- התכניות הן רכושו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן להעתיקן או להשתמש בהן למטרות החורגות מתחום החוזה.

- העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על- ידי הקבלן במקום העבודה. המהנדס יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהן בכל שעה מתקבלת על הדעת.

- במעמד הגשת החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין תכניות AS MADE שנערכו ע"י מודד מוסמך.

- ביצוע בהתאם להוראות המזמין

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין ו/או התאגיד ו/או  מילת"ב, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המהנדס בין אם הם מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

- ערבות לקיום החוזה וערבות בדק

להבטחת מלוי התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של החוזה, ימציא הקבלן למזמין בזמן חתימת החוזה 3 ערבויות בנקאיות אוטונומית בלתי הדירות ובלתי מותנות, מבנק בישראל, כמפורט להלן:

- הקבלן ימציא לעירייה ערבות של בנק בשיעור של 5% משכר החוזה (אלא אם נקבע שיעור ערבות אחר במסמך התנאים המיוחדים). תקופת תוקפה של  הערבות תהא לפחות 3 חודשים לאחר מתן תעודת השלמה בלתי מותנית, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה. הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס ותשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

- בנוסף, הקבלן ימציא לתאגיד ערבות של בנק בשיעור של 5% מההיקף הכספי של עבודות המים בפרויקט (אלא אם נקבע שיעור ערבות אחר במסמך התנאים המיוחדים). תקופת תוקפה של  הערבות תהא לפחות 3 חודשים לאחר מועד מתן תעודת השלמה בלתי מותנית, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה. הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס ותשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

- בנוסף, הקבלן ימציא לתאגיד ערבות של בנק בשיעור של 5% מההיקף הכספי של עבודות הביוב בפרויקט (אלא אם נקבע שיעור ערבות אחר במסמך התנאים המיוחדים). תקופת תוקפה של  הערבות תהא לפחות 3 חודשים לאחר מועד מתן תעודת השלמה בלתי מותנית, ותוארך לפי הצורך בהתאם לדרישת העירייה. הערבות תהיה צמודה למדד הבסיס ותשמש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

- הוגדל היקף החוזה המקורי או היקף החוזה המעודכן של איזה מהעבודות, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהתאם להוראות החוזה, יידרש הקבלן להמציא למזמין ערבות/יות ביצוע חלופית או נוספת כך שסך כל אחת מערבויות הביצוע שיהיו בידי המזמין יהיו בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהיקף החוזה המעודכן (בתוספת מע"מ בשיעור שנהג במועד חתימת החוזה), אלא אם נקבע שיעור אחר במסמך התנאים המיוחדים.

- ערבויות הביצוע יושבו לקבלן אך ורק כנגד הנפקתן של שתי ערבויות הבדק, האחת עבור העירייה ואחת עבור התאגיד, בשיעורים הנקובים במסמך התנאים המיוחדים, ולאחר שהקבלן ימציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו בהתאם להוראות החוזה וכן בכפוף לקבלת תעודת השלמה. על אף האמור, ערבויות הביצוע תעמודנה בתוקפן כל עוד לא אושר חשבון סופי ו/או כל עוד מתנהל הליך משפטי במסגרתו הוגשה תביעה של המזמין ו/או של התאגיד כנגד הקבלן בקשר עם הפרויקט ו/או העבודות, וזאת ללא קשר לערבויות הבדק אשר תופקנה עבור המזמין והתאגיד במקביל, וזאת כתנאי לאישור מסירת העבודות.

- מומשה ערבות הביצוע או ערבות הבדק בחלקה או במלואה, מתחייב הקבלן להמציא ערבות משלימה או חלופית (לפי העניין) בתוך 7 ימים מדרישת העירייה ו/או התאגיד, באופן שבו יעמוד הקבלן בדרישות סעיף זה. לא המציא הקבלן ערבות משלימה או חלופית כאמור, רשאים המזמין ו/או התאגיד לחלט את יתרת ערבות הביצוע או הבדק, וזאת מבלי לגרוע מזכותם לתבוע סעדים בגין הפרת חוזה.

- בלי לגרוע מיתר זכויותיו וסמכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, המזמין ו/או התאגיד לפי העניין יהיו רשאיים לממש את הערבות האמורה - כולה או מקצתה, בבת אחת או בשלבים - לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות הקבלן כלפי המזמין על פי חוזה זה. העמידו המזמין ו/או התאגיד את הערבות לפירעון בחלקים יהיה על הקבלן להשלים את סכום הערבות לסכומה המלא עם דרישתו הראשונה של המזמין.

- המזמין ו/או התאגיד אינם מוגבלים בסכום הערבות ואם היו למזמין ו/או לתאגיד נזקים או הפסדים בגין אי מילוי ההתחייבויות של הקבלן, יהווה סכום הערבות אשר יפרע אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם נזקים או הפסדים. במעמד תשלום החשבון הסופי, וכתנאי להנפקת תעודת השלמה, ימציא הקבלן למזמין ולתאגיד ערבויות בנקאיות, לתקופת בדק בת 4 שנים, בשיעורים הנקובים לשם כך בנספח התנאים המיוחדים.

ערבויות הבדק לכל מוטב יהיו צמודות למדד תשומות הבניה למגורים. מסירת כתב הערבות הינה תנאי מוקדם לפירעון החשבונות הסופיים העירייה תהיה רשאית, לשקול את בקשת הקבלן להפחית את ערבות הבדק, בהתאם לשיעורים הבאים: לאחר שנתיים – בשיעור של 4% ולאחר 3 שנים ועד לתום תקופת הבדק – בשיעור של 2.5%. יתר הוראות מסמכי החוזה המתייחסות לערבות הביצוע, יחולו במלואן על ערבות הבדק בשינויים המחויבים.

- בתום תקופת הבדק, ובכפוף למילוי התחייבויות הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין, תוחזר ערבות הבדק לקבלן. ערבות הבדק שהונפקה עבור התאגיד תושב בהתאם לנהלים המקובלים אצל התאגיד.

- מובהר כי ערבויות הביצוע והבדק תהינה ניתנות להסבה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או התאגיד, לפי העניין.

# פרק ב' - הכנה לביצוע

- בדיקות מוקדמות והכנה לביצוע העבודה

- רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו למכרז את מקום העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, וכן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו.

- במסגרת האמור, רואים את הקבלן כמי שבחן, סקר, סייר ובדק, כבר בשלב הליך המכרז ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, באופן עצמאי ובאמצעות מתקנים וציוד מתאימים וכן באמצעות בעלי מקצוע מומחים ייעודיים מטעמו את כל שטחי ומתחמי האתר בו מבוצע הפרויקט, גבולותיו וסביבותיו וכל קטעי הדרך הכלולים במסגרתם, לרבות תנאים ו/או מגבלות פיסיים, טופוגרפיים וגיאולוגיים של האתר וסביבתו, אפשרויות הגישה אליו וממנו, התשתיות הקיימות באתר ובסביבתו, בעלי התשתיות ואופני חצייתם (ככל הנדרש), רשויות מוסמכות, בעלי זכויות נוספים בפרויקט ו/או קבלנים וספקים אחרים המבצעים עבודות/פעולות באתר ו/או הנושאים באחריות לעבודות שבוצעו באתר ואופני ההסדרה/ממשק הדרושים עמם, ממצאים באתר ובסביבתו, פסולת (גלויה ו/או טמונה), חומרים, מבנים, ציוד ומתקנים המצויים באתר ובסביבתו, פגעי טבע, ליקויים, אתרי השימור, מחצבים, דרכי הגישה אל האתר וממנו, עתיקות, עבודות קידום זמינות שבוצעו ו/או שמבוצעים באתר וסביבתו (והיתכנות/אפשרויות הממשק אליהם, כחלק מביצוע הפרויקט), פולשים ומחזיקים באתר וסביבתו, השימושים המתבצעים באתר ו/או השימושים הנעשים בסביבתו וכן כל מגבלה, אירוע, חסם, אינדיקציה, מידע נוספים העשויים לעכב, להפריע, לשנות, להגביל, להפסיק ו/או למנוע את תכנון וביצוע הפרויקט בהתאם למסמכי המכרז וללוח הזמנים (להלן, יחדיו: "ממצאי האתר ומגבלותיו").

- מובהר, כי אחריותו של המציע מתייחסת גם לבדיקה של סביבת האתר, מחוץ לגבולות הביצוע של העבודות, לרבות בחינת הצורך לקבלת היתרים ואישורים לביצוע העבודות, ככל שיידרש.

- על המציע לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו לגופם וכן את הפער, ככל שקיים, שבינם לבין האמור במסמכי החוזה ובהתחשב באמור, את אפשרויות ליישם ולהגשים את ביצוע הפרויקט, בהתאם למסמכי החוזה וללוח הזמנים הקבוע במסגרתו. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, כי ניתנה לו הזדמנות, פרק זמן מספק, וכל יתר האמצעים, במסגרת וכחלק מהליך המכרז, לבחון את ממצאי האתר ומגבלותיו, באופן ובתנאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

- מובהר במפורש, כי לא תשמע על ידי הקבלן כל טענה, דרישה ותביעה להוראת שינוי, אירוע מעכב וכיו"ב בגין טיפול בתשתית ו/או יתר ממצאי אתר גלויים ו/או ממצאי אתר ומגבלותיו כאמור, אשר הקבלן יכול היה לגלות במסגרת הבדיקות המתוארות בסעיף זה לעיל.

- המזמין רשאי אם רצונו בכך להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, אולם אלו יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בדיקות כנדרש בסעיף זה לעיל והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל.

- רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו, וכי הוא מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

- הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא על חשבונו את מיקומם של המבנים והמתקנים העל והתת - קרקעיים לרבות צינורות מים, ביוב, והשקיה כבלי טלפון, טלגרף וחשמל, מנהרות תעלות, גדרות, עמודים ועצים וכן כל מבנה או מכשול אחר העלול להימצא בתחום עבודתו, כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין שאינם מופיעים במסמכי המכרז ובמסגרת זו לספק גם את כל האישורים הנדרשים ע"י הגורמים הרלוונטיים, על פי דרישת העירייה בד בבד עם חתימה על חוזה לביצוע העבודה, וזאת כתנאי מוקדם לקבלת צו התחלת העבודה.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה ולא יהיה זכאי לקבל צו התחלת עבודה, לפני שימציא לעירייה ולתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ח׳) חתום כדין על ידי חברת הביטוח והעתקי פוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי הקבלן בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ואשר צריכות להיות ברשותו, בתוקף התחייבותו עפ"י החוזה; הערבויות הבנקאית (נספחי ג') לעירייה ולתאגיד; וכן כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י החוזה לרבות אישורים מטעמו המהווים תנאי לקבלת היתר בנייה, אישורים לצורך ביצוע עבודות חפירה כגון, אישורים מחב' בזק, חב' חשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות, התאגיד, ומנהלי המחלקות בעירייה.

- כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה על - ידי הקבלן ועל חשבונו.

- הקבלן ישא באחריות לבחון בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, כקבלן סביר, את טיבם והתאמתם של המסמכים ההנדסיים, לרבות התאמת התכנון ללוח הזמנים, לפעילות המתבצעת במתחמי ממשק ו/או בקשר עם מורשי פעילות ובעלי תשתית, ההקשרים ההדדיים, האינטגרציה וההתאמה בין חלקי התכנון, וכן כל ליקוי, אי התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה אותם יכול הקבלן לאתר כקבלן סביר. הקבלן יישא באחריות להודיע ולהתריע למזמין, מראש ובכתב, על כל עניין המשקף למיטב הבנתו, פגם או ליקוי כאמור וכן יפרט באופן מלא ומדויק את מהות ותכניו של הפגם וטעמיו, ואף יצרף בהתאם לצורך, אסמכתאות מקצועיות-הנדסיות, הדרושות לשם כך. האמור אינו גורע מהאמור בהזמנה למכרז בקשר עם הצעתו הכספית של הקבלן ומאחריות הקבלן על פיה.

- תכנון מפורט לחלק מהעבודות וכן תוכניות לביצוע, לרבות כל חישוב או מפרט הרלוונטיים להשלמת התוכניות שנמסרו לקבלן כחלק ממסמכי החוזה, של מתקנים כלשהם ו/או אלמנטי מבנה כלשהם ו/או עבודות כלשהן, אשר האחריות לעריכתם מוטלת על הקבלן בהתאם להוראות מסמכי החוזה, כגון: התארגנות, מתקנים ותמיכות עזר, מתקני תמיכה זמניים כלשהם, דיפוני חפירות, פיגומים, תבניות, חיבורים זמניים של קורות בינן לבין עצמן, או בינן לבין עמודים ותושבות, ווי הרמה לאלמנטים טרומיים, מתקני שינוע והרכבה, שילוט, וכיו"ב – יערכו על ידי הקבלן, באחריותו המלאה ועל חשבונו, והם יהיו כפופים לאישורו של המזמין בכתב, כחלק בלתי נפרד מהעבודות (להלן: "תכנון הקבלן"). תכנון הקבלן, לאחר אישורו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד מהתוכניות.

- הקבלן ישלב את תכנון הקבלן במסגרת לוח הזמנים, לרבות פרקי הזמן והקצאת הפעילויות הדרושות לקבלת התייחסות המזמין ו/או הרשויות המוסמכות וכן מי מטעמם. מובהר, כי תכנון הקבלן לא יהווה עילה לעיכוב בטענות של אירוע מעכב, שיבוש או האצה, לרבות בקשר עם פרקי הזמן שידרשו לקבלן על מנת לתקן ולהטמיע את התייחסויות המזמין, הרשויות המוסמכות וכל מי מטעמם.

- תכנון הקבלן יתאים במלואו לכל יתר התוכניות ולכל האילוצים הנובעים מהם באופן שבו תכנון הקבלן יתאים וישתלב ביתר התוכניות האמורות, כיחידה אינטגרטיבית אחת ובכל יתר האילוצים הנובעים מהם ו/או מאילוצים אחרים שמקורם באתר ביצוע העבודות, לרבות פעילות המתבצעת במתחמי ממשק ו/או בקשר עם מורשי פעילות ובעלי תשתית. בנוסף ישקף תכנון הקבלן את כל יתר הדרישות המפורטות במסמכי החוזה, לרבות דרישות ומגבלות של בדק ותחזוקה וכן בעומסים הרלוונטיים על מתקנים, חלקי מבנה, תמיכות, חיבורים וכו'. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יביא הקבלן בחשבון במסגרת התכנון האמור גם עומסי משקל עצמי, עומסי עבודה זמניים, תנאי מזג אויר, עומסי רוח, נגיפה, עומסים הנובעים משלבי הרכבה, רעידת אדמה, תנאי קרקע, ביסוס וכו', ובמסגרת זו, ייעשה את כל הסידורים וההבטחות למניעת הינתקות או הישמטות של חלקי מבנה בעת ההרכבה, לרבות הגנות בפני פגיעה של כלי עבודה ובפני פגיעה ונזק לחלקי מבנה קיימים.

- מודגש כי התייחסות המזמין, הרשויות המוסמכות וכל מי מטעמם, הערותיהם ו/או אישורם לתכנון הקבלן אינו גורע מאחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן וכל מי מטעמו, לטיבו ולהתאמתו של תכנון הקבלן כחלק אינטגראלי המשתלב ביתר התוכניות. אישורם או התייחסותם של המזמין, הרשויות המוסמכות ומי מטעמם אינו מטיל על מי מהם אחריות כלשהי בגין תכנון הקבלן וביצוע העבודות על פיו, הן לעניין התכנון, הביצוע, הבדק והאחזקה (ככל שישנה).

- הקבלן יישא באחריות המלאה הבלעדית לטיב תכנון הקבלן כאמור, ובמסגרת האמור לכל ליקוי, אי-התאמה, סתירה, פגם, טעות, השמטה, חוסר, לאקונה בתכנון האמור, וכן לכל תוצאה או השפעת גומלין של תכנון הקבלן על יתר התוכניות, ביצוע העבודות ולוח הזמנים שנקצבו עבורן.

- הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לתמורה נפרדת או נוספת, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג בגין ביצוע התחייבויותיו ובגין אחריותו על פי סעיף זה. כל עלות ותשומה שהקדיש הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו ואחריות על פי סעיף זה, יהיו ככלולים בהצעתו הכספית למכרז. מובהר שאין באי-ציון הוראה זו ביחס לעניינים אחרים במסמכי החוזה כדי להוות הסדר נוגד בכל הנוגע לתשלום תמורה לקבלן באותם עניינים.

- על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וכן בהוראות תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה-1994, המזמין יהיה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי בתוכניות (לרבות – למען הסר ספק - בתכנון הקבלן) ו/או בתוצריהם ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרת הפרויקט, בכל מתכונת שהיא, לרבות לעניין זה: מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, רשומות ו/או שאינן רשומות, לרבות התוכניות, התרשימים, המסמכים, החישובים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, צילומים, חשבונות, שיטות הבנייה ותכנון וכיו"ב (להלן, יחדיו: "הזכויות בתוצרי התכנון"). המזמין יהיה רשאי לבצע, בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם הקבלן כל שימוש הדרוש לצרכיו באיזה מהזכויות בתוצרי התכנון.

- המזמין יספק נקודת מים בשטח העבודה. לצד האמור מבוהר כי חובת תשלום מלוא תצרוכת המים, לפי חיובי המזמין, תחול על חשבון הקבלן.

- דרכי ביצוע ולוח התקדמות העבודה

- הקבלן ימציא לאישור המהנדס תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח התקדמות העבודה לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יבצע את העבודה. הצעת הקבלן תתחשב בנקודות הציון ובלוח הזמנים כפי שנמסר לו על ידי המהנדס, אם נמסר.

- כן ימציא הקבלן למהנדס, לפי דרישתו מזמן לזמן ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנים ארעיים שיש בדעתו להשתמש בהם.

- המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למהנדס, בין שאישר אותו המהנדס במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות המוטלת עליו.

- לא המציא הקבלן לוח התקדמות העבודה, כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע לוח התקדמות העבודה על ידי המהנדס ויחייב את הקבלן ממש כאילו הוגש ונחתם על ידי הקבלן.

- סימון

- המהנדס ימסור לקבלן את נקודות המוצא להתחלת העבודה באמצעות מודד מטעמו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המשך העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים והכוון של כל חלקי העבודה. המהנדס באמצעות מודד מטעמו יבדוק ויאשר את כל הסימונים שנעשו על ידי הקבלן. הוצאות הסימון חלות על הקבלן.

- הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המהנדס, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נהרסו ו/או נעלמו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המהנדס כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא ולהודיע למהנדס מיד על כך ולהזמינו ולבדוק את מיקום הנקודות החדשות.

- הקבלן יציב על חשבונו בשטחי העבודה לפחות שני שלטים הכוללים הדמיה של האתר וכן שלטים בגודל ובצורה שיניחו את דעת המפקח ובהם ירשם: שם העבודה, שהעבודה מבוצעת עבור עיריית נתיבות, שמות המתכננים והיועצים , שם המהנדס, שם הקבלן וכתובתו, שם המנהל וכתובתו וכל פרט אחר מסוג זה שידרוש המפקח, לרבות טלפון זמין 24/7למקרה של תקלות באתר מחוץ לשעות העבודה.

- הסדרי תנועה

- על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות מאושרות ע"י הגורמים המוסמכים כפי שיעודכנו מעת לעת. במסגרת זו, באחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנן, באמצעות מתכנן מוסמך מטעמו, את תתי השלבים העיקריים, מעברי השלבים ופריסת השלבים (להלן: "שלבי ביניים"), לאשרם אצל הגורמים המוסמכים, לרבות רשות התמרור המוסמכת והמשטרה, ולבצעם והכל על חשבונו המלא וללא כל תשלום נוסף. על הקבלן לשקלל בהצעתו את כל העלויות הכרוכות בכך, לרבות האביזרים הנדרשים בשלבים אלו, עלויות התכנון והליכי האישור (לרבות סימולציות), שכן לא תשולם כל תוספת בגין האמור.

- על הקבלן להביא בחשבון כי אישור תכניות הסדרי התנועה הינו הליך ממושך המחייב בדיקה ואישור מצד גורמים שונים במזמין ומחוצה לו, ועליו להיערך מבעוד מועד על מנת שלא יגרמו פיגורים כפועל יוצא מכך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל הארכת משך בגין עיכובים בתכנון ואישור תוכניות הקבלן כאמור.

- הקבלן הוא האחראי הבלעדי לדאוג, על חשבונו, לתיאום ולקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים מהגופים המוסמכים לצורך מימוש תוכניות הסדרי התנועה הזמניים.

- מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ביחס לפיגורים בלוח הזמנים, במקרה שבו הקבלן התעכב בהשלמת אבן דרך בהתאם למועדי ההשלמה המירביים שנקבעו מסמך התנאים המיוחדים, לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין הסדרי התנועה שנפרסו בתקופה זו. במקרה שהקבלן הצליח לקצר את משך הביצוע של אבן דרך, וזאת תוך מילוי מלוא חובותיו על פי החוזה, לא תשולם לקבלן תמורה בגין הימים שקוצרו, לרבות בשל פריסת הסדרי תנועה.

- כל העלויות הכרוכות בביצוע הסדרי התנועה הזמניים ובפיקוח עליהם (לרבות עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות) - יהיו על חשבון הקבלן ויכללו בתמורה. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עגלות חץ, צוותי אבטחה לעגלות חץ, מגדלי תאורה, בלוני תאורה וכן לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עלויות הכרוכות או הנובעות משלבי הביניים, לרבות אביזרים (בין היתר: צבע ומחיקת צבע, מעקות ותמרור) ו/או עלויות נוספות הנובעות מדרישות מיוחדות של הגופים המוסמכים. כמו כן, לא תשולם כל תמורה בגין עלויות תכנון הסדרי התנועה ע"י הקבלן, אישורם וכל הכרוך והנגזר מכך. הקבלן מצהיר כי כלל את כל העלויות הנ"ל בהצעתו הכספית למכרז.

- במידה והקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים במקום העבודה - בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים - הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכות משך ביצוע, תוספת תשלום וכל דבר אחר הכרוך בכך.

- על מתכנן התנועה מטעם הקבלן לאשר - לאחר ביצוע כל שלב ושלב של הסדרי התנועה - כי השלב בוצע בהתאם לתוכניות המאושרת.

- הקבלן מתחייב כי כל הסדרי התנועה יבוצעו רק על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המזמין ומחזיק אישור הסמכה בתוקף.

- הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, תמרורים מכל סוג, פנסים מהבהבים מכל סוג, מחסום נייד, מעקות בטיחות ניידים מכל סוג ובכל רמת תפקוד, סופגי אנרגיה ניידים מכל סוג ובכל רמת תפקוד, סמנים מחזירי אור, פרפרים, תושבות גומי, מדבקות סימון, אביזרי שילוט, צביעה ומחיקה של סימונים וכן אביזרי בטיחות שונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה.

- התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים לרבות תקן ישראלי 2241 חלקים 2-1, בגרסתם העדכנית. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, במהדורתה המעודכנת ביותר.

- על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח ועד למועד המסירה ו/או עד לפירוקם באישור המשטרה.

- הצבתם ואחזקתם של הסדרי התנועה במקום הפרויקט, לכל משך ביצוע הפרויקט, ייעשו על ידי הקבלן ויהיו באחריותו.

- פרקי הזמן שבהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות, ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, המתכנן, ונציגי אגף הבטיחות אצל המזמין.

- ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם ועלותם תושת על הקבלן. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף כלשהו בשל כך.

- על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט לפחות חודש מראש על כוונתו לבצע העברת תנועה, ולתכנן ולאשר אצל המזמין והרשויות המוסמכות את אופן הביצוע, ולעשות כל שביכולתו על מנת לסייע למזמין להשלים את העברת התנועה במועד, לרבות תיאום פעילות פקחי התנועה/שוטרים תוך וידוא הימצאותם כנדרש. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן להעביר למזמין, לפחות 10 ימים מראש, בקשה מסודרת לביצוע העברת תנועה, הכוללת פרטים בדבר המספר הרצוי של שוטרים ו/או פקחי התנועה, לוחות זמנים, רשימת כוחות ומשימות, סידורי עבודה וכו' - הכל על מנת שהרשויות המוסמכות יוכלו לאשר מבעוד מועד את כל הנדרש לביצוע העברת התנועה.

- כל פיגור בהעברת תכנית הסדרי התנועה, או בביצוע פעולות אחרות לשם ביצועה בפועל, ייחשב כפיגור שבאחריות הקבלן. בלי לגרוע מהאמור, ככל שהקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו, וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/או השוטרים, רשאי המזמין לקזז את העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה ו/או השוטרים מחשבונו של הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

- הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע העיקריים, בתנאי שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות רשות התמרור ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה באישור מנהל הפרויקט. יובהר כי הקבלן יישא במלוא עלויות התכנון, בין הצעתו תתקבל ובין אם לאו.

- המזמין רשאי להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם, לדעתו, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ומסמכיו ו/או בהתאם לתנאים הבטיחותיים ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם הרשויות המוסמכות. החלטה בנושא זה תהיה של המנהל, ללא זכות ערעור לקבלן. במקרה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה, התשלומים ישולמו על ידי המזמין ישירות לקבלן החדש וסכומים אלה ינוכו מתמורת הקבלן, בתוספת 15%. יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות.

# פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

- השגחה מטעם הקבלן ורישיונות כניסה והרחקת עובדים

- הקבלן יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה.

- הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או המהנדס בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם לדעת המהנדס, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המהנדס לא יהא חייב לנמק את דרישתו.

- רשאי המהנדס לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כזו, ימציא הקבלן למהנדס ויתקן מעת לעת את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן פרטים אחרים אודותיהם כפי שידרוש המהנדס.

- אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה כאמור או עובד שהמהנדס דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו אחראי הקבלן להרחקתם ממקום העבודה.

- לינה וכלכלה - הקבלן חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה. מובהר כי אין להלין עובדים באתר העבודה, וכי אין להעסיק עובדים זרים אלא אם בידי הקבלן הרישיונות להעסקתם.

- שמירה, משרדים, גידור ושאר אמצעי זהירות

- הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך, לרבות על פי הנחייה של המהנדס או מנהל הפרויקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הגדר להיות מסוג איסכורית בגובה 2 מ' לפחות. מובהר, כי במסגרת ביצוע העבודות ייתכן ויידרש הקבלן להעתיק את האתר מספר פעמים ו/או להעתיק את האתר מחוץ לגבולות אתר ביצוע הפרויקט, וזאת הן במסגרת שלביות הביצוע הפרויקט והן בשל אילוצים בלתי צפויים שמקורם בין היתר בקבלנים אחרים, בעלי תשתית וגופים משיקים. מובהר, כי העתקת האתר (של הקבלן ו/או של מנהל הפרויקט), מכל סיבה ובכל היקף שהוא, לרבות מחוץ לאתר ביצוע העבודות, יבוצעו כחלק בלתי נפרד מהעבודות והקבלן לא יהיה זכאי בשל כך לכל פיצוי או שיפוי כמו גם שהתרחשותן של הנסיבות המתוארות לא יחשבו כאירוע מעכב.

- הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות והוראות המנהל מבנה לשימוש משרדי מנהל הפרויקט והמהנדס בהתאם למפרט הכללי המיוחד (מסמך ג'1).

- אחריות ושיפוי בנזיקין

- מיום העמדת מקום העבודה כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה, הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות סיכונים הנובעים מהסגת גבול ע"י אחרים, סיכוני מזג אוויר, סיכוני אש ומים (לרבות הצפות), מפגעים צפויים או אקראיים ולעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

הוראות סעיף זה - וחובות הקבלן כפועל יוצא מכך - יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של צדדי ג' הנמצאים במקום העבודה או הקשורים באופן כלשהו לביצוע העבודה, ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי המזמין, בעלי תפקידים מטעם המזמין, קבלני משנה או קבלנים אחרים, ספקים, העובדים במקום העבודה, מבקרים או משתמשים אחרים במקום העבודה, רשויות, בעלי תשתיות, ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים.

מוסכם בזאת, כי האחריות הבלעדית לביצוע העבודות תחול על הקבלן בלבד. לפיכך, אישוריו של המזמין ו/או של מי מטעמו לשיטות ואופני עבודה ו/או למפרטים ו/או לתכניות ו/או לרישיונות ו/או לאישורים ו/או להיתרים ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע בעבודות - או אישור המזמין לקבלני המשנה מכל דרגה אשר יועסקו על ידו ו/או מטעם הקבלן (ככל שיועסקו) ו/או לבעלי התפקידים מטעם הקבלן ו/או לעובדי הקבלן - לא ישחררו את הקבלן מאחריותו (כולל אחריותו המקצועית) לעבודות המפורטות לעיל או לנזק כלשהו, ואין באישורים כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות ביצוע העבודות ו/או העבודה ו/או התוכניות ו/או הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים ו/או המסמכים האמורים.

מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש ע"מ לממש את חובתו ואחריותו לפי סעיף (א) שלעיל ולמנוע את היווצרותו של כל מפגע (צפוי או אקראי) ואת גרימתו של כל נזק לפרויקט ו/או למקום הפרויקט וסביבתו ו/או לתשתיות ו/או לעבודות ו/או לציוד, רכוש או חומרים הקשורים לביצוע הפרויקט. הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו.

הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט ולחברת הביטוח החתומה על אישור קיום ביטוחים מושא חוזה זה, הודעה מיידית על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם, לדבר מה או למאן דהוא, ולנקוט מיידית, ועל חשבונו, בכל פעולה סבירה אשר נדרשת למניעתו או הקטנתו. הודעה כאמור תירשם גם ביומן העבודה.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים ולצורך זה יבצע הקבלן, על חשבונו, את כל הנדרש על מנת למנוע הצפות כאמור לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה וסליקה, וכיו"ב.

- הוראות סעיף א' לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיו ו/או צד שלישי כלשהו, תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

- בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותיו תהיינה סופיות.

- הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי התאגיד לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות המזמין ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודות ו/או הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

- הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיו, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

- הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את המזמין ו/או את התאגיד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

- הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק וגז טבעי או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ובעלי המתקן. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים במתחם העבודות (תוכניות עדות מעודכנות).

- מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  - תחול על הקבלן.

- הקבלן פוטר את המזמין ו/או את התאגיד ו/או עובדיו ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמן מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

- הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או את התאגיד ו/או כל הפועל מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם וכל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויב מי מהם לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. המזמין יודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, על חשבונו של הקבלן.

- המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

- ביטוח

- מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן, בעצמו, לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו הוא, את העבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור קיום ביטוחי העבודות, נספח ח' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "אישור קיום ביטוחים"). עם חתימת ההסכם הקבלן מתחייב להמציא לעירייה ולתאגיד את נספח האישור על קיום ביטוחים (נספח ח') חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישיון מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, ביטוחי הקבלן הנערכים על פי הנדרש על פי חוזה זה יהיו בתוקף במשך כל תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או מועד סיום תקופת הבדק ו/או התחזוקה המורחבת הכלולה בפוליסה (ככל שכלולה) (המאוחר מבין המועדים), ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המזמין ו/או התאגיד. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים (נספח ח') חתום ותקין מטעם חברת ביטוח, מהווה תנאי מהותי בהסכם.

- ביטוח "אחריות  מוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת העבודות  (או חלקן) לעירייה ולתאגיד, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את העירייה והתאגיד בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים של הקבלן ומי מטעמו. הקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד מסירת העבודות (או חלקן) אישור על ביטוח "אחריות  המוצר" בהיקף ובתנאים שלא יפחתו מאלה  המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל , ולחזור ולמסור לעירייה אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת שתוקף האישור הקודם יפוג מכל סיבה שהיא , וכך במשך 5 שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות  המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.

- ביטוח "אחריות מקצועית" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות את העירייה והתאגיד בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים לעירייה המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה  את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 5 שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר ל ביטוח אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.

- כתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, ימציא הקבלן את אישורי עריכת הביטוח (נספח ח'), כשהם חתומים כחוק בידי מבטח הקבלן. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי המזמין והתאגיד אישורי עריכת ביטוח מעודכנים, בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, לתקופה נוספת.

- פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות –

            - הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן:

פרק ב' – צד ג' :

| הרחבת הכיסוי | גבול אחריות/פירוט ההרחבה |
| --- | --- |
| (1) אחריות לנזקים לרכוש המזמין ו/או התאגיד אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר של המזמין ו/או התאגיד למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' בפוליסת העבודות הקבלניות. | מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט בפרק א' לפוליסת העבודות הקבלניות, אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב' לפוליסת העבודות הקבלניות. |
| (2) אחריותם של המזמין והתאגיד כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו. | בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין. |

למען הסדר הטוב, יובהר כי ההרחבות המפורטות לעיל הינן בנוסף להרחבות המפורטות באישור הביטוח ולא במקומן.

            - סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן:

פרק א' – רכוש

עד 5% מערך העבודות, למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים אלה.

פרק ב' – צד ג'

50,000 ₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 200,000 ₪.

פרק ג' – חבות מעבידים   20,000 ₪ לאירוע.

- הקבלן מתחייב כי פוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר יכללו את ההרחבות להלן:

ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המזמין והתאגיד בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בקשר עם העבודות.

ביטוח חבות המוצר מכסה את אחריות המזמין והתאגיד בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות.

ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד תחילת ההתקשרות.

הביטוחים יכסו את אחריותו של הקבלן על פי דין ו/או אחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ו/או אחריות של הקבלן בגין קבלני משנה מטעמו.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 100,000 ₪.

- הקבלן מתחייב כי בכל הפוליסות הנזכרות יכללו ההוראות שלהלן:

שם "המבוטח" בפוליסות הינו – הקבלן ו/או המזמין ו/או התאגיד.

"המזמין" ו/או "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות התאגיד ו/או המנהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהם ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.

הוראה לפיה ביטוחי הקבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר למזמין הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 (שישים) יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

כל סעיף בפוליסות הקבלן (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הקבלן  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. למען הסר קבלן, מבטחי הקבלן  מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח, למעט לעניין אחריות מקצועית.

- ביטוח כלי רכב- הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪. למען קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

- "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ש"ח למקרה.

- הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחים.

- הפוליסות יכללו הוראה כי אי קיום תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא יפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסות.

- המזמין רשאי, אך לא חייב, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח למזמין והקבלן מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שידרוש המזמין בהתאם לתנאי ההסכם.

- בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

- מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מינימאלית, המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי הדין, ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין, התאגיד או מי מטעם המזמין או התאגיד, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

- למזמין ו/או לתאגיד הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

- מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין ו/או התאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין, התאגיד או על מי מטעם המזמין או התאגיד כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי הדין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

- מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המזמין והתאגיד ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.

- על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

- נספח אישור הביטוח (נספח ח') הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי ההתקשרות, מהווה תנאי לביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם לעניין.

- מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח הכלולים בהסכמים בין המזמין לבין התאגיד ו/או המנהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או גופים שונים המעורבים בעבודות,  הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "BACK TO BACK" והקבלן יעמוד בהתחייבויות המזמין ו/או התאגיד בהתאמה.

- מניעת נזק

למהנדס הרשות לבחון בכל זמן ועת את האמצעים בהם אחז הקבלן למניעת נזק לעבודה. הקבלן חייב להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה על ידי המהנדס. אין בוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המהנדס על המזמין ו/או לרכוש או לגוף, או לגרוע מאחריות הקבלן.

- פיקוח על ידי מנהל הפרויקט או המהנדס

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרויקט ו/או למהנדס על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על המזמין או על המהנדס, לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה.

פרק ד' - התחייבויות כלליות

- בטיחות בעבודה

- מוסכם כי בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" כמשמעות מונחים אלו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988 [תקנה 6(א)], לרבות במקרה בו העסיק המזמין בביצוע הפרויקט קבלנים ממונים ו/או אחרים. במסגרת זו, הקבלן ישמש כקבלן ראשי וכאחראי בטיחות באתר, בין היתר באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו, וזאת בין היתר גם לנושא הבטיחות על כל הקבלנים הממונים והאחרים העובדים באתר, יבצע בקרת בטיחות בהתאם להוראות כל דין ויעמוד בכל המחויבויות של "ממונה בטיחות", "קבלן ראשי" ו - "מבצע הבניה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה כאמור. יובהר כי עבודות קבלנים ממונים ו/או הקבלנים אחרים, ו/או רשויות הפעילות באתר אינן גורעות מאחריותו של הקבלן לכל תחומי הבטיחות אל מול המזמין במקום העבודה ובסמוך אליו, והוראות יתר סעיפי החוזה, הקובעות את אחריותו של הקבלן לנזק או לאבדן, יחולו גם לעניין נזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות אלו.

- הקבלן ימלא אחר כל דרישות הדין בקשר עם בטיחות בעבודה כקבלן ראשי ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך וממונה בטיחות בהתאם לדרישות המפורטות במסמך התנאים המיוחדים, דרישת התקנות הנ"ל ולפי כל דין, וימסור את ההודעות הנדרשות בדין מקבלן ראשי. כמו כן, כל עוד לא נקבע אחרת במסמך התנאים המיוחדים, גם במצבים בהם ישנו קבלן נוסף הפועל באתר העבודות מטעם ו/או בהרשאת המזמין מוסכם כי הקבלן יחשב ל"מבצע הבניה" כמשמעות מונח זה בכל חיקוק, לרבות בתקנות הנ"ל.

- התמורה בגין היות הקבלן "קבלן ראשי" ו"מבצע בניה" ומילוי כל התחייבויות הקבלן בעניין זה כלולה במחירי היחידות בהתאם להוראות מסמכי החוזה, ולא תשולם לקבלן שום תמורה נפרדת או נוספת בגין כך, וזאת – למען הסר ספק - גם בנוגע לשירותי האתר, לרבות שירותי הבטיחות שיעניק הקבלן בקשר לקבלנים אחרים ולקבלנים ממונים.

- הקבלן יהא אחראי לביטוח המועסקים על-ידו ועל-ידי קבלני משנה, ככל שיורשה להעסיק כאלה, לפי כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 וכל הצווים שהוצאו והתקנות שהותקנו לפי החוק הנ"ל ו/או על-פי כל חוק אחר. כמו כן מתחייב הקבלן לשלם דמי ביטוח לאומי במועדם ולשאת בכל ההתחייבויות החלות על מעסיק על-פי החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות יהיו זכאים לכל הזכויות על-פי החוק הנ"ל. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן בהתאם לסעיף 34 להלן.

- אין באמור בסעיף זה ו/או בעריכת ביטוחים על-ידי הקבלן כמפורט בחוזה, כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין ו/או להטיל על המזמין והתאגיד אחריות כלשהי, לרבות אחריות שעניינה לוודא את יישום התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה.

- הקבלן מתחייב כי האחריות המלאה לכל חלק מבנה, פריט או מתקן המבוצעים על ידו ו/או קבלנים אחרים, קבלנים ממונים או רשויות וכן לכל סוג של רכוש אחר, לרבות כלי עבודה וציוד אשר הובאו על-ידי הקבלן או מי מקבלני המשנה מטעמו, לאתר ביצוע העבודות, היא עליו בלבד, ועליו לדאוג בעצמו לשמירתם ולתיקון כל נזק שנגרם במהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מהן.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים באתר סדרי בטיחות נאותים, להקפיד לקיים את כל הוראות חקיקת בטיחות הנוגעות לפעילותו של הקבלן, לרבות את הוראת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה. כמו כן, מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים, תוך כדי ביצוע העבודה, למניעת פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור ולמניעת כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. הקבלן אחראי בלעדית, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות רכוש של רשויות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נזקים ו/או קלקולים שיגרמו לכבישים ו/או דרכים מכל סוג שהוא, מדרכות, שבילים, מעקות/תמרור ושילוט, רשת מים, איטום, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון, תקשורת, כבלים וצינורות להעברת גז, דלק או מובילים אחרים על-קרקעיים ו/או תת-קרקעיים וכיוב' תוך כדי ביצוע העבודות בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.

19. א' בקרת איכות והבטחת איכות

- הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק 00 מוקדמות, תת פרק 02 (במהדורתו המעודכנת ביותר), המורות על קיום בקרת איכות וכן בהתאם להוראות המפרט הטכני לבקרת איכות המצורף כנספח להסכם.  מבלי לגרוע מהאמור במפרט הנ"ל, יחולו הוראות אלה:

- בקרת האיכות תבוצע על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה עד לקבלת תעודת השלמה, על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המשנה שלו. מובהר בזה, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם למפרט הנ"ל, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל אך ורק מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין בחוזה והמזמין החליט שלא למנות מערך הבטחת איכות.

- על הקבלן להגיש ולאשר אצל המזמין (ומערך הבטחת האיכות מטעמו) כתנאי להשלמת א"ד חוזית מס' 1, תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות בקרת האיכות. תכנית זו תובא לאישור מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין. עבודת בקרי האיכות תבוצע רק לאחר אישורו של מנהל הבטחת האיכות לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן.

- באחריות הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון טפסי תיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכו', לרבות יומני עבודה של מטלת הביצוע בה בוצעה בקרת האיכות (להלן בסעיף-קטן זה: "דוח הפעילות"), וזאת עד ל- 1 לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו דוח הפעילות כאמור.

- אם לדעת מנהל הבטחת האיכות, דוח הפעילות שהוגש ע"י הקבלן לוקה בחסר, יידרש הקבלן לתקן את הדרוש תיקון תוך יומיים מקבלת הדרישה. אם גם לאחר התיקון הנ"ל יסבור מנהל הבטחת האיכות כי דוח הפעילות חסר, ינוכה לקבלן מחשבון הביניים סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות.

- מנהל הפרויקט יהא רשאי, אך לא חייב, לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצע הקבלן, מבלי שיהא בכך לחייב את המזמין בתמורה נוספת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה ולפי כל דין.

- מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע הפרויקט או כל חלק הימנו. העלויות של הבטחת האיכות יחולו על המזמין, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שנדרשו עקב אי עמידה של העבודה או כל חלק הימנו בדרישות האיכות - אשר יחולו על הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות למזמין לבצע הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את העבודה באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל דין.

- מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט האמור, יהא רשאי להורות על הפסקת ביצוע העבודה עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. עיכוב כאמור יחשב כעיכוב באחריות הקבלן, והוא לא יהיה זכאי להארכת משך ביצוע ולא יהא זכאי להגדלת התמורה. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למזמין בשל כך.

- אין בכל האמור לעיל, או בכל האמור במפרט, כדי למעט מחובתו של הקבלן למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי חוזה זה, לרבות בנושאי בטיחות וגהות.

- גישת המהנדס למקום

הקבלן יאפשר ויעזור למהנדס ולמנהל הפרויקט ולמי שפועלים מטעמו להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה.

- פיצוי המזמין עקב אי-קיום התחייבות ע"י הקבלן

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי כל דין לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך. באם המזמין יידרש או יחויב לשלם לצד שלישי או להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יהיה כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.

- מתן הודעות קבלת רישיונות ותשלום אגרות

- כל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל, דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות, ותשלום מיסים ואגרות, עלותם של כל אלה תחול על הקבלן.

- באחריות הקבלן להשיג ולקבל מאת כל גוף ציבורי רלבנטי, לרבות בעלי התשתיות, כל היתר או רישיון שיידרש לשם ביצוע בפועל של התוכניות שאושרו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, אישורי חפירה, אישורי כריתה, אישורי גדיעה, אישורי גישוש, אישורים מרשויות הניקוז, אישורים לביצוע הסדרי תנועה זמניים וכיוצא באלה - והכל בהתאם לחוקים, תקנות ו/או הוראות מטעם הגופים הציבוריים לרבות בעלי התשתיות. הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הכרוכות בתיאומים הנדרשים לשם ביצוע העבודות, למול הגורמים הנ"ל, ולמלא אחר כל תנאי או דרישה מצד בעל התשתית, הרשות או הגוף המוסמך תוך פרק הזמן שייקצב על ידו ובכל מקרה באופן המשתלב עם לוח הזמנים, מבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לפיגור במועדי ההשלמה של איזה מאבני הדרך.

- הקבלן נושא באחריות להשיג בעצמו היתרי בנייה לאתר ההתארגנות או על שינוי ביוזמת הקבלן, שלגביהם תחול חובת קבלת היתרי הבניה ו/או הרשאות כאמור על הקבלן. מובהר שבמקרה שבו יתעורר צורך לבצע שינוי בגבולות אתר ההתארגנות, לרבות העתקה של גדרות, מבנים, דרכי גישה ושער כניסה, יתבצעו הפעולות הללו (היתרים וביצוע) באמצעות הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו המלאים, וזאת - למען הסר ספק – חרף אישורה של תוכנית ההתארגנות באמצעות העירייה.

- הקבלן מתחייב כי במהלך תקופת ההתארגנות, יבצע הסבה של כל ההיתרים שניתנו למזמין על שמו של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, עיכוב או עלות שייגרמו כתוצאה מאי העברת ההיתרים על שמו של הקבלן.

- מובהר כי כל תקופת ההתארגנות והשגת האישורים ומסירת הפרויקט בסיום הביצוע למנהל הפרויקט ולגורמי העירייה ולאחזקה כולל AS MADE הכל עד לקבלת תעודת השלמה כולל, נכללים במשך תקופת הביצוע כהגדרתה במסמך התנאים המיוחדים וכי לא תשמע כל טענה מצד הקבלן לאיחורים אשר הינם מעבר לתקופת הביצוע.

- הטיפול בעודפי עפר

- "עודפי עפר" – לצורכי סעיף זה, הם עודפי חפירה וחציבה, שלא נעשה בהם שימוש לטובת הפרויקט, ושאינם פסולת המיועדת להטמנה באתר הטמנה מורשה. עודפי העפר יפונו באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט על ידי הקבלן למקומות מורשים על פי דין, על חשבונו ועל אחריותו המלאה של הקבלן, והכל בהתאם להוראות שבמפרט ויתר מסמכי החוזה.

- המזמין שומר על זכותו להורות - כי עודפי העפר, כולם או חלקם, יועברו לטובת פרויקטים אחרים של המזמין או לטובת גוף אחר שיקבע על ידי המזמין.

- בלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, באחריות הקבלן לדאוג, בין היתר, לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם פינוי עודפי העפר למקומות מורשים, העברתם לפרויקטים אחרים או עשיית שימוש אחר בהם, ובכלל האמור, לעמוד בכל התנאים הנדרשים ביתר הוראות החוזה.

- על הקבלן לשקלל את עצם האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר ו/או את עלויות פינוי עודפי העפר ו/או את כמותם וסוגם בפועל, מכל סיבה שהיא, לרבות עלויות שתיגרמנה בשל כך למזמין. בהתאם לכך, הקבלן מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המזמין ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם הנ"ל, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים לעודפי עפר, לרבות ומבלי למעט:

- (א)	בכל הנוגע לעיכובים ו/או לנזקים ו/או להפסדים, ישירים או עקיפים, שייגרמו לקבלן כפועל יוצא מקיום הוראות סעיף זה;

- (ב)	בכל הנוגע למקרה שבו הקבלן לא יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר ו/או יוכל לעשות בהם שימוש חלקי בלבד;

- (ג)	בכל הנוגע לאובדן רווחים שהקבלן ציפה להפיק בקשר עם עודפי העפר ו/או פערים (לכאן או לכאן) בין נפח עודפי העפר הצפוי לבין נפח עודפי העפר בפועל;

- (ד)	בכל הנוגע להסתמכות הקבלן על עודפי עפר בהיקף ו/או מסוג מסוים ו/או בנוגע לאמיתות ו/או תוכן הנתונים שהובאו לידיעת הקבלן, לרבות נתוני הקרקע ואופן חישוב התמלוגים.

- (ה)	בכל הנוגע לפערים (לכאן או לכאן) בין כמות עודפי העפר על פי התכנון וכמות עודפי העפר שיש לפנות בפועל, או בכל הנוגע לסוג עודפי העפר ותמהילם בפועל על כל המשתמע מכך.

- למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עודפי העפר אינם מהווים רכוש של הקבלן ואין לו כל זכות בהם, למעט כמפורט מפורשות במסגרת סעיף זה, על תתי סעיפיו.

- מציאת עתיקות, ממצאים וכו'

24 א. עתיקות

- עתיקות כשמשמעותן בדין בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה וכן אתרי קבורה, מחצבים (כהגדרתם בפקודת המכרות) ואתרי מצבורי נשק (להלן, יחדיו: "העתיקות") – הם נכסי המדינה, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם של לצורך על  ידי כל אדם שהוא.

- מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתן או הזזת חלק מהן ממקומן יודיע הקבלן למהנדס על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. הקבלן יהא אחראי לטפל בעתיקות ו/או לבצע כל פעולה נדרשת בקשר אליהן, בהתאם על פי כל דין ולהנחיית הרשויות המוסמכות. לקבלן לא תהא כל זכות שהיא ביחס לעתיקות.

- בגין הטיפול בעתיקות הקבלן יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד, על בסיס אסמכתאות שיציג לשם כך. הטיפול בעתיקות לא יקנה לקבלן זכות לאירוע מעכב, למעט בנסיבות בהן קיומן של העתיקות לא היה ידוע לקבלן או שהקבלן לא יכול היה לדעת על הימצאותן במועד האחרון להגשת ההצעות והתקיימו יתר הנסיבות הנקובות בחוזה להצדקת אירוע מעכב.

- בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי, לרבות פיצוי מכוח סעיף 7 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978, ועל פי כל דין.

- הקבלן יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לעתיקות, כתוצאה מאי ביצוע של הנחיית הרשויות המוסמכות והמזמין לעניין הטיפול בממצא, או כתוצאה מכך שלא פעל בהתאם להוראות כל דין.

- סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף זה הם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של העבודות נשוא חוזה זה, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה.

24.ב ממצאים ותשתיות בלתי ידועות

- אתרי פסולת גלויה ו/או טמונה חומרים מסוכנים (כהגדרתם בסעיף 14א לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993), אסבסט, מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכן תשתיות בלתי גלויות שהקבלן לא ידע ולא אמור היה לדעת אודותיהן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יטופלו , על פי דרישת המזמין, באחריות הקבלן (להלן: "ממצאים ותשתיות בלתי ידועות").

- בגין הטיפול בממצאים ובתשתיות בלתי ידועות הקבלן יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד, וזאת למעט אם:

(1) 	מדובר בממצאים ותשתיות גלויים (פעילים או לא פעילים), לרבות תשתית שסומנה בתוכניות כתשתית מבוטלת או סומנה בחתך/מיקום/גובה שונה ממיקומה בפועל ו/או ממצאים ותשתיות ידועים מראש המפורטים באיזה ממסמכי החוזה או שהקבלן יכול היה לדעת על הימצאותן במועד האחרון להגשת ההצעות;

(2) 	מדובר בפסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן;

(3) 	הטיפול בממצאים ותשתיות נדרש משום שהקבלן לא מילא אחר חובותיו לפי חוזה זה ו/או הנחיית הרשויות המוסמכות.

- בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי. הטיפול בממצאים ותשתיות בלתי ידועות לא יקנה לקבלן זכות לאירוע מעכב, אא"כ התקיימו יתר הנסיבות הנקובות בחוזה להצדקת אירוע מעכב.

- הקבלן יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לממצאים ותשתיות בלתי ידועות, כתוצאה מאי ביצוע של הנחיית הרשויות המוסמכות והמזמין לעניין הטיפול בממצא/תשתית, או כתוצאה מכך שלא פעל בהתאם להוראות כל דין.

- סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף זה הם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של העבודות נשוא חוזה זה, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה או להורות לצד שלישי לבצע את העבודות.

- תשלום תמורת זכויות הנאה

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום התמורה יהיה על חשבון הקבלן כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן או כפי שיידרש על ידי רשות מקרקעי ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי חובתו של הקבלן לתכנן, להסדיר ולתחזק רשת דרכים פנימיות בתוך האתר וכן דרכי גישה למוקדי עבודות של קבלנים אחרים. על הקבלן לוודא כי בדרכים אלה תתאפשר גישה נאותה לכל סוג של כלי רכב הדרוש לביצוע העבודה, בכלל זה, רכב, משאית וכדומה. רשת הדרכים המוצעת על ידי הקבלן תוגש לאישור מנהל הפרויקט, שבסמכותו להחליט האם להרוס את הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה או בסיומה או להשאירן במקומן לאחר סיום העבודה, והחלטת מנהל הפרויקט כאמור תחייב את הקבלן. על הקבלן לאפשר שימוש בדרכים אלה גם למזמין ו/או למורשים מטעמו. למען הסר ספק, יובהר כי הדרכים הנ"ל הינן חלק משטח הפרויקט והינן באחריות הקבלן בלבד.

- פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

הקבלן מתחייב להימנע מכל פגיעה או הפרעה, שאיננה הכרחית ומאושרת, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו לרבות בגין נזקי אבק, אבנים, לכלוך או כל מטרד אחר. לצורך כך יסלול הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות לטובת הציבור, ככל שדרכים כאמור אינן כלולות ממילא בהסדרי התנועה המאושרים, וכן יתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת שלא לפגוע בנוחות ובטיחות הציבור. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להציב אביזרי בטיחות כפי שנקבע ביתר הוראות החוזה.

הקבלן נדרש להאיר באמצעות תאורה זמנית/ניידת את שטח העבודה, בין היתר על מנת להגן על משתמשי הדרך. על הקבלן להגן על משתמשי הדרך מפני התאורה הזמנית על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי הנחיות יועץ הבטיחות או משטרת התנועה כמפורט בתוכניות הסדרי התנועה. בנוסף, על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה, כולל אזור שהיית פקחים. תאורה זמנית תתוכנן באזורים מיוחדים כגון צמתים, מחלפים ומתקני דרך כדוגמת גשרים, לרבות אתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה. יתכן וידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים ומטרדים אחרים במקום העבודה, אותם יידרש הקבלן להזיז ככל הנדרש על חשבונו. על הקבלן להבטיח כי התאורה הניידת/ הזמנית תמוקם באופן שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה למען הסר ספק מובהר, כי לא תשולם כל תמורה לקבלן בגין האמור ועל הקבלן לכלול עלויות אלו, ככל שיידרשו, בהצעתו.

- תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב

מיום מתן צו התחלת עבודה, ועד מתן תעודת השלמה סופית, יהיה הקבלן האחראי היחיד והבלעדי לשמירה, השגחה והגנה על העבודה ו/או על מקום העבודה וסביבתו ו/או על שלמות התשתיות הנמצאות במקום העבודה ו/או על עבודות שבוצעו ו/או על הציוד, הרכוש והחומרים הקשורים לביצוע העבודה (יהא מקום הימצאם אשר יהא), מפני כל סיכון העלול לגרום להם נזק, לרבות סיכוני מזג אוויר, סיכוני אש ומים (לרבות הצפות ושטפונות), מפגעים צפויים או אקראיים, סיכונים הנובעים מהסגת גבול ע"י אחרים ו/או סיכונים הנובעים מעבודות שבוצעו ע"י אחרים, ולחילופין, מעבודות שתבוצענה בשלבים מאוחרים יותר. החובה האמורה תחול גם ביחס לסיכונים שהיו במקום העבודה לפני העמדתו לרשות הקבלן, ואף אם הקבלן לא אחראי לקיומם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, חובה על הקבלן לדאוג לכך שמקום העבודה ו/או אזורים הגובלים בו לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם באותו אתר או באתר סמוך, ולצורך זה יבצע הקבלן מבעוד מועד, על חשבונו, את כל אמצעי ההגנה וכל מתקן או פעולה הנדרשים על מנת למנוע הצפות כאמור לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, ניקוז וכיו"ב, הכול כחלק בלתי נפרד מהעבודות על אחריותו של הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה רשאי לבצע את הפעולות, הדרושות לנקיטת אמצעי ההגנה, אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ובמידת הצורך - לאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש ע"מ לממש את חובתו ואחריותו לפי סעיף זה שלעיל ולמנוע את היווצרותו של כל מפגע (צפוי או אקראי) ואת גרימתו של כל נזק למבנה ו/או למקום העבודה וסביבתו ו/או לתשתיות ו/או לעבודות ו/או לציוד, רכוש או חומרים הקשורים לביצוע העבודה הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו.

הקבלן אחראי ויתקן על חשבונו, מיד ולשביעות רצונו של המזמין כל נזק או קלקול  שיגרמו במהלך ביצוע העבודה לכל כביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות דלק, גז או מובילים ומתקנים אחרים, בין שהם נראים לעין ובין שאינם נראים לעין, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, בין אם המתקן הנ"ל סומן בתכניות, או בכל מסמך אחר המהווה חלק של החוזה ובין אם לא סומן כנ"ל.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הקבלן אחראי - החל מיום קבלת החזקה במקום הפרויקט ועד למסירת הפרויקט - לתחזוקה שוטפת של כל המתקנים והתשתיות באתר ובסביבתו ובכלל זה, לתקינות המיסעות, השוליים, המדרונות, הקירות, מבני הדרך, המדרכות, איי התנועה, מעקות הבטיחות, הגדרות, התעלות, מערכות הניקוז, הגינון, מערכות ההשקיה, הסימונים, השלטים, התמרורים ויתר מרכיבי, אביזרי ומתקני הדרך. אחריות הקבלן לפעילות תחזוקה כאמור חלה במשך 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, ותכלול תחזוקה מונעת, תחזוקה למקרי שבר, תחזוקה בטיחותית או תיקונים לאחר תאונות.  העלויות הכרוכות בקיום התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה תהיינה על חשבון הקבלן ותיכללנה בהצעתו הכספית למכרז.

במערכת ו/או תשתית, אשר תיקונן או הטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך.

בלי לגרוע מכלליות האמור, או מהוראות סעיף זה לעיל, הקבלן אחראי שכל נזק או מטרד שיגרמו אגב ביצוע עבודתו לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, למסילה, לרשות מים, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לתשתיות, למתקני ולקווי בזק ו/או חברות תשתית או תקשורת, לכבלים אופטיים, לצינורות להעברת נוזלים, או למובילים אחרים או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות והעל-קרקעיות - תוך כדי ביצוע העבודה על-ידו או על ידי מי מטעמו - יתוקן מיידית, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ו/או של הרשות המוסמכת לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים.

הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום העבודה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהא על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות על חשבונו.

הקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המעוגנות בדין, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה.

- תיאומים ואחריות – גורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות

- הקבלן מתחייב לתאם את העבודות עם כל הגורמים המשיקים בפרויקט ובכלל זאת - לבצע את העבודות בהתאם ובכפוף לכל האישורים מגופי תשתית, כל זאת לגבי האתר וכל מתחם משיק.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי ביצוע העבודות במתחמי ממשק עשוי להיות כפוף לביצוע ועריכת תיאומים מוקדמים לביצוע העבודות עם גורמים משיקים ואף עשוי להיות כפוף ומותנה באישורים מקדימים ובהליכי בדיקות קפדניות של אותם גורמים משיקים כתנאי לביצוע העבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, קבלת אישורים מוקדמים לעבודות כתנאי להתקדמות / השלמת ביצוע בפרויקט.

- על הקבלן מוטלת האחריות לבחון מראש ובקפידה את אותן המגבלות המתייחסות לביצוע העבודות ולהיערך כהלכה מראש, לבצע את התיאומים ולקבל את כל האישורים המתאימים, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומהתחייבויות הקבלן, מבלי שהאמור יחשב או יהווה אירוע מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון/שינוי לוח הזמנים הבסיסי ו/או לוח הזמנים המפורט לביצוע או בכל סעד אחר הנובע מכך, ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג.

- בנוסף, לפני כניסת הקבלן לאתר ו/או לאיזה מהמתחמים המשיקים, ובמסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, עליו לקבל את כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ו/או למעבר במתחמים המשיקים, מהגורמים המשיקים הרלוונטיים ולבצע, על אחריותו המלאה והבלעדית, ועל חשבונו (כחלק בלתי נפרד מהתמורה) את כל הכרוך בקבלת האישורים האמורים, לרבות מילוי התנאים שהוצבו לשם קבלתם (לרבות תשלום אגרות, היטלים ומיסים, העמדת ערבויות, עריכת ביטוחים, כתבי התחייבות ושיפוי ושירותי פיקוח). כל איחור שיחול בעבודות עקב אי-קבלת האישורים הנ"ל יהיה באחריות הקבלן.

- על הקבלן לתאם בעצמו, בשיתוף המזמין ומנהל הפרויקט, ובמסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, עם הגורמים המשיקים הרלוונטיים את המעבר במתחמים המשיקים לאתר ולהתחיל בביצוע העבודות רק לאחר שקיבל בכתב אישור מהגורם המשיק הרלוונטי שבתחומו הוא עובר.

- על הקבלן לתאם מראש, במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, את ביצועם של הסדרי תנועה באתר מול כל הגורמים המשיקים הרלוונטיים, כפי שיהיה מעת לעת וכן לקבל מהם את האישורים הרלוונטים להסדרי התנועה שבכוונתו לבצע.

- על הקבלן מוטלת גם האחריות לפעול בהתאם להנחיות והוראות הבטיחות של כל גורם משיק, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להתעדכן אצל כל גורם משיק בהוראות והנחיות הבטיחות הרלוונטיות ביותר הקיימות אצלו, נכון למועד ובמהלך ביצוע העבודות.

- דגש מיוחד ניתן לחובה המוטלת על הקבלן לבצע את מלוא ההתחייבויות, לשאת באחריות ולהישמע/לבצע את תכולות העבודה, ההצהרות, המגבלות ויתר התנאים הנקובים באישורים מגורמים משיקים, וזאת במתכונת "גב אל גב". האישורים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד מאחריות והתחייבויות הקבלן לביצוע העבודות והפרויקט ומבלי שהקבלן זכאי בשל כך לכל פיצוי, שיפוי או תוספת תשלום מכל מין וסוג. בהקשר זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שייתכן כי במהלך ביצוע הפרויקט יפיקו גורמים משיקים אישורים/כתבי התחייבות נוספים. אלה יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה ויחולו לגביהם יתר חובות והתחייבויות הקבלן על-פיו.

- במידת הצורך ועל פי דרישת הגורמים המשיקים, ישא הקבלן באחריות המלאה להעמיד על חשבונו, במישרין עבור הגורמים המשיקים, בטחונות לרבות ערבויות בנקאיות בסכום, לתקופה ובהתאם ליתר התנאים שיוגדרו על-ידם, וזאת בין היתר, להבטחת התחייבויותיו על פי סעיף זה. המזמין יהיה רשאי להעמיד בעצמו את הביטחונות האמורים במישרין לגורמים המשיקים ולדרוש מהקבלן להעמיד עבורו את אותם הביטחונות במתכונת של "גב אל גב". מובהר כי הביטחונות האמורים יועמדו בנוסף לכל בטוחה אחרת שניתנת למזמין על פי החוזה. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית, לכל נזק, ליקוי, פגם, עיכוב וכיו"ב שמקורם במעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר עם האישורים האמורים.

- קבלת האישורים ועריכת התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות כמפורט בסעיף זה לעיל וביצוע העבודות בהתאם לאישורים ותיאומים כנ"ל הם באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, לרבות במקרה שקבלת האישורים מותנית בעבודה בשעות לילה.

- מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי סעיף זה לעיל, מובא לידיעת הקבלן כי העבודות (לרבות בשלבי מסירה ובדק) יתבצעו במתחמים שבהם עשויים לבצע עבודות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות.

- הקבלן ישתף פעולה ויתאם באופן מלא ומקצועי את העבודות עם מורשי פעילות ו/או קבלני התשתית, בקשר לביצוע הפרויקט ויישום כל הוראות החוזה, וכן בקשר עם עבודות / פרויקטים אחרים שבאחריות אותם גורמים (בין היתר כמפורט בתנאי האישורים מטעם הגורמים המשיקים המהווים חלק בלתי נפרד מתכולת העבודות של הקבלן), לרבות בכל הנוגע לממשקים של הפרויקט עם עבודות / פרויקטים אחרים.

- התבצעו עבודות על-ידי קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות באתר, ישא הקבלן באחריות כ"קבלן ראשי" וכ-"מבצע בנייה", ולצורך האמור יחשב גם הקבלן כמתאם ביצוע העבודות של אותם קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות.

- הקבלן ישא באחריות להעניק עבור מורשי הפעילות וקבלני התשתיות האחרים שירותי אתר מלאים ובמסגרת זו הקבלן מחויב לבצע תיאום תכנון וניהול הביצוע, להעניק שירותי ביטחון ובטיחות באתר (כולל שמירה וגידור ושירות של ממונה בטיחות), כ"קבלן ראשי"; חצייה ושימוש בתשתיות אתר (כבישים, מים, חשמל, תקשורת, ביוב וכיו"ב); ריכוז ו/או שיתוף במידע מסמכים הקשורים לפרויקט; אספקת דרכי גישה; ניהול / תזמון / שילוב עבודות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות עם עבודתו בלוח הזמנים המפורט לביצוע אשר יאושר על-ידי המנהל בהתאם להוראות החוזה, לרבות אחריות לממשק והאינטגרציה שבין עבודות קבלן אחר ליתר העבודות המתבצעות באתר וכן קבלת האישורים וההיתרים לביצוע העבודות ו/או שילוב כל יתר הפעילויות הכרוכות ביישום התחייבויותיו לביצוע העבודות בתיאום ובממשק מלא עם הפעילויות והעבודות של מורשי פעילות ו/או קבלני התשתית; התאמה, סנכרון וממשק (מראש ו/או תוך כדי ביצוע העבודות), של מועדן, אופן וסדר ביצוען של התחייבויותיו לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת באמצעות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות ובפרט בכל הקשור לממשקי הפעילות/עבודה שבינם לבין הקבלן באתר ובסביבתו, והכול על מנת לאפשר את השלמת הפרויקט ומסירתו, וכן את עבודות הבדק, באיכות ובמועדים הקבועים לשם כך בחוזה.

- במסגרת האמור, הקבלן מתחייב גם להעניק למורשי פעילות ו/או גופי התשתית גישה לאתר הפרויקט. כמו כן, הקבלן מתחייב לפעול ולהיערך ככל הדרוש על מנת שנוכחות/פעילות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות לא תפריע או תעכב את העבודות ו/או את הפעילות שמבוצעת על ידם ועל ידו, בין בקשר עם הפרויקט ובין אם לאו.

- מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג בגין ביצוע התחייבויותיו הנקובות בסעיף זה, בין אם היקפן ותכולתן של ההתחייבויות האמורות מוכרות לקבלן במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה הינן חלק אינטגראלי מתכולת העבודות והתשלום בגינן מגולם כחלק בלתי נפרד משכר החוזה, ובהתאם העלות הכרוכה בשינויים בהערכות, הסדרים תפעוליים, אינטגרציה וממשקים, תפעוליים, בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים, וזאת בין היתר, בהתייחס לתכנון, ביצוע, הליכי קבלה ומסירה, בדק ותחזוקה של העבודות (ככל שישנה), אחריות לאינטגרציה וממשקים, שימוש חופף או משיק באיזה משטחי האתר ו/או התשתיות והמתקנים הכלולים בו או בסביבתו, וכן כל עלות, תשומה, משאב, עיכוב, הפרעה וכיו"ב הנובעים מכך, שמקורם בגורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות, יהיו על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של הקבלן, לא ייחשבו בשום מקרה כאירוע מעכב ו/או כשינוי בעבודות, על כל המשתמע מכך ובנוסף, והקבלן לא יהיה זכאי בגינם לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או לכל סעד אחר.

- נגרם לקבלן נזק כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל מצדם של מי מהגורמים המשיקים ו/או בגין מעשה או מחדל של קבלנים אחרים, לרבות קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין או מי מטעמו. המזמין לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של מי מהם עם הקבלן.

- הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, ההנדסיים, הבטיחותיים, הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע העבודות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף מהעדר שיתוף פעולה עימם. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה הקבלן כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם בלבד.

- הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמין או מי מטעמו בגין מלוא הנזק ו/או הפיגור שייגרם למזמין או מי מטעמו עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו עקב חוסר שיתוף פעולה ו/או אי תיאום עם הגורמים המשיקים ו/או מורשי הפעילות וקבלני התשתית ו/או מי מטעמם ו/או בשל אי ביצוע יתר ההתחייבויות הקבלן בקשר אליהם.

- בסעיף זה "נזק" – הכוונה לנזק ישיר או עקיף, לרכוש או לגוף.

- מניעת הפרעות לתנועה

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן להסדרי תנועה בפרויקט, על הקבלן למנוע במידת האפשר הפרעות לתנועה בדרכים, בקשר עם ביצוע העבודה ובאם יהיה הכרח לגרום הפרעה כזאת יקבל תחילה רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרישיון והוראות המהנדס.

- קבלני משנה בחוזה ישיר עם המזמין (קבלן אחר) או בחוזה עם הקבלן (קבלן ממונה)

- המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור במישרין לקבלני משנה ממונים/אחרים את העבודות דלהלן:

1)	פיתוח שטח.

2)	מתקני אספקת מים ותברואה.

3) 	מתקני חשמל.

4) פינוי מצבורי פסולת בניין ואחרת לרבות טמונה שהתגלו תוך כדי עבודה ולא היו ידועים במועד הגשת הצעה למכרז ולא נכללו בכתב הכמויות.

5) על עבודה שלא נכללה בכתב הכמויות, והוחלט עליה עובר למסירת השטח לקבלן.

(להלן: "עבודות המשנה" או "העבודות האמורות")

המזמין ימסור לקבלן את שמות הקבלנים האמורים, כתובותיהם ויתר הפרטים הרלוונטיים, וזאת במועד מתאים, אשר לדעתו של המהנדס/מנהל הפרויקט, יאפשר את שילובם בעבודה.

הקבלן יידרש לבדוק את הכמויות הכלולות בחשבונות שיוגשו על ידי כל אחד מהקבלנים הממונים/אחרים אל מול ביצוע בפועל של עבודתו, ולהעביר למנהל הפרויקט המלצה לעניין הביצוע ולעניין אישור הכמויות המפורטות והתשלום במסגרת כל אחד מהחשבונות כאמור. המזמין רשאי לאשר ו/או שלא לאשר את המלצות הקבלן, מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע בטיב העבודה ו/או בלוח הזמנים לביצועה.

התמורה לקבלן הממונה/קבלן אחר תיקבע על פי מחירים שיוגדרו באמצעות המזמין לבין הקבלן הרלוונטי. המזמין יהיה רשאי להחליט לשלם את התמורה לקבלן הממונה/אחר במישרין ו/או להעביר לקבלן את התמורה לקבלן הממונה/אחר, כך שזאת תועבר על-ידי הקבלן לקבלן הממונה/אחר במתכונת של "גב אל גב", ללא כל עמלה או תוספת קבלן ראשי. הקבלן יכלול בהסכמי ההתקשרות שלו עם הקבלנים הממונים הוראה המקנה למזמין את הזכות לשלם את התמורה לקבלן הממונה באמצעות הקבלן ובכפוף לאישור המנהל, מבלי שיהיה באמור על מנת להטיל אחריות כלשהי על המזמין.

- הקבלנים הממונים/אחרים יחשבו כקבלן משנה של הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה. במסגרת האמור, יישא הקבלן באחריות המלאה לטיב העבודות שיבוצעו באמצעות הקבלנים הממונים/אחרים, כאילו היו קבלן משנה מטעמו לכל דבר ועניין. המזמין לא יישא באחריות ישירה ו/או עקיפה לפעילות הקבלנים הממונים/אחרים ועל הקבלן להסדיר את התנהלותו במישרין מול הקבלנים כאמור. כל טענה, דרישה ותביעה העומדות לזכות הקבלן כנגד קבלן ממונה/אחר, יעלה הקבלן במישרין וכנגד אותו הקבלן בלבד והקבלן מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר מכל תביעה, דרישה, פיצוי או שיפוי כנגד המזמין בקשר לכך. על הקבלן להטמיע במסגרת הסכמי ההתקשרויות עם הקבלנים הממונים הוראה לפיה כל טענה, דרישה ותביעה העומדות לזכות הקבלן הממונה כנגד הקבלן, יעלה הקבלן הממונה במישרין וכנגד הקבלן בלבד באופן שהוא מוותר באופן מלא ובלתי חוזר מכל תביעה, דרישה, פיצוי או שיפוי כנגד המזמין בקשר לכך.

בכל מקרה, אחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה יחולו במלואן על העבודות האמורות כאילו הן כלולות בו מראש. לפיכך יהא הקבלן חייב בין היתר מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, להעניק עבור הקבלנים האמורים שירותי אתר, כמפורט בפסקה המתייחסת ל"תיאומים ואחריות – גורמים משיקים, קבלני תשתית ו/או מורשי פעילות", לרבות כל אלה:

1) 	לערוך פרוגרמה עם לוח זמנים מפורט אשר יכללו ויקיפו גם את עבודות קבלני המשנה.

2) 	לשלב את קבלני המשנה בעבודה במועדים אשר ייקבעו על - ידי המהנדס בכפיפות 	לנאמר לגבי שילוב זה בסעיף קטן (ד) להלן.

3)	לתאם את תהליכי הביצוע של עבודות קבלני המשנה על כל שלביהן עם העבודות הנמצאות בטיפולו הישיר, הן בחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח התקדמות העבודה.

4)	להבטיח שיתוף פעולה מלא והדוק עם קבלני המשנה וכן ביניהם לבין עצמם, לפקח עליהם ולהדריכם בכל הנוגע לעבודות הבניין הקשורות לעבודתם, לאפשר להם שימוש בפיגומים, בדרכי גישה, בדרכים במשטחי עבודה וכיו"ב המשמשים לעבודתו שלו ולהגיש להם כל עזרה, סיוע והקלות אשר, לדעתו של המהנדס, מקובלים בהקשר זה, לרבות סימון, שימוש סביר בכלי הרמה, החסנה, סילוק פסולת, ניקוי, ביטוח, בטיחות, שילוב בלו"ז ראשי וכדומה.

5)	לספק לקבלני המשנה, במידה וידרשו על ידיהם, מים וזרם חשמלי, וזאת תמורת תשלום סביר שיוסכם בינו ולבינם, או שבהעדר הסכמה, ייקבע על - ידי המהנדס.

6) 	לקבל על עצמו כלפי קבלן המשנה את כל ההתחייבויות שקיבל על עצמו המזמין כלפי הקבלן עצמו בחוזה זה, והקבלן ייחשב לכל דבר כמזמין כלפי קבלן המשנה, בכפיפות להגבלות הכלולות בסעיף קטן (ג) להלן.

- כתמורה לשירותים, לאחריות ולהתחייבויות של הקבלן בקשר לקבלני המשנה במקרה של חתימת חוזה בין המזמין לבין קבלני המשנה לעבודות האמורות כאמור בסעיף קטן (א) לעיל לרבות כל הכרוך בכך, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין כל תשלום שהוא, והתמורה שהקבלן מקבל עפ"י חוזה זה תחשב ככוללת גם תשלום עבור שירותים אלו.

- קבלני המשנה ישולבו בעבודה במועדים אשר ייקבעו מראש על - ידי המהנדס ולוח ההתקדמות בעבודה הנזכר בסעיף 10 לעיל ייערך תוך התחשבות במועדים אלה.

- קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלני המשנה ועל אף תכנון קפדני ותאום נכון, עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות, על כל הכרוך בתופעות אלו, ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלו בחשבון במסגרת הצעתו. המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות, משיבושי לוח הזמנים ו/או מתוצאותיהם או מכל הקשור בהם, והקבלן פוטר אותו מכל תביעות כאלו. בניגוד למוגדר במדף 3210 בעבור עבודות קבלנים שונים בשטח, לא יתוגמל בכל תוספת קבלן ראשי.

- הקבלן הממונה/אחר ינפיקו ערבויות להבטחת התחייבויותיהם לביצוע העבודות, במישרין עבור הקבלן או במישרין עבור המזמין, לפי בחירת המזמין. על הקבלן מוטלת האחריות לשקף ולשקלל בהצעתו הכספית את מכלול העבודות שיבוצעו באמצעות הקבלנים הממונים/הקבלנים האחרים, לרבות כל העלויות הכלולות בכך.

- ניקוי מקום העבודה עם השלמתה

- הקבלן יסלק ממקום העבודה, על חשבונו, מזמן לזמן, על פי הנחוץ, ותוך פרק הזמן שייקבע, את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים ממונים וקבלנים אחרים המועסקים בביצוע העבודות, והכול בהתאם להוראות המפרטים. הוראה זו תחול, בין השאר, על פסולת שהצטברה כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן על פסולת שהצטברה כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהאמור בחוזה זה לגבי טיפול בממצאים או סילוק של חומרים אחרים בעלי ערך מהאתר.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יסלק מידי יום ממקום העבודה גם פסולת שנמצאה במקום העבודה ללא קשר לפעילותו של הקבלן, כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך.

- לפני גמר ביצוע העבודות, וכתנאי להנפקתה של תעודת השלמה, ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וכן יסתום את הבורות והתעלות, יישר את קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות, וימסור את הפרויקט כשהוא נקי ומתאים למטרתו. בלי לגרוע מהאמור, מחובת הקבלן לדאוג לניקיון השוטף של האתר, לרבות ניקיון המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ובהתאם להוראות שימסור מנהל הפרויקט מעת לעת.

- הקבלן ימלא אחר הוראות הדין ומסמכי החוזה, ובפרט אחר הוראות המפרטים, ויסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על-ידי הרשויות המוסמכות. על הקבלן להביא בחשבון בחישוב הוצאותיו את העלויות שתיגרמנה לו בגין סילוק הפסולת, לרבות תשלום בגין עלויות העמסה, שינוע, הובלה, שפיכה באתרים מורשים, תשלום אגרות ותשלומים מכל סוג שהוא, ולכלול הוצאות אלו  בהצעתו הכספית.

- הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

- הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, יחד עם חשבון חלקי (חודשי) תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר כמות הפסולת שהוצאה ממקום העבודה ופונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע האמור בסעיף זה. על הקבלן לוודא כי קיימת התאמה בין כמות הפסולת שהוצאה ממקום העבודה ובין כמות הפסולת שנקלטה באתרים המורשים.

- מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה יחול גם על פינוי פסולת רעילה, נפיצה או ביולוגית וכן על פסולת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד לאיכות הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם תמורה נוספת בשל כך.

- הקבלן מתחייב לדאוג לפינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מורשה. ידוע לקבלן כי התחייבות זו חלה גם על עבודות שיבוצעו על ידו באמצעות קבלני משנה. כל העלויות לפינוי הפסולת מאתר העבודה אל אתר שפך / מטמנה – באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

- מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים למזמין לפי חוזה זה או לפי דין, מוסכם כי בכל מקרה בו יתגלה שהקבלן פעל בניגוד להוראות החוזה, בכל הנוגע לטיפול בפסולת ופינויה, אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים.

# פרק ה' - עובדים

- אספקת כח אדם ותנאי עבודה

- הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

- הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.

כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על - מנת שהמהנדס או בא כוחו יוכל לבוא עמו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן, זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן להעמדת בעלי התפקידים המפורטים במסמך התנאים המיוחדים בהיקפי המשרה שנקבעו עבורם (ככל שנקבעו).

- הוראה או דרישה או הודעה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראוה כאילו נמסרה לקבלן.

- הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך 14 ימים ממועד שהודע לו על בחירתו לצורך ביצוע העבודות. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות, פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את התאמתו לתפקיד. מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה מותנה באישור מנהל הפרויקט והוא רשאי שלא לאשר מי מהם אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו. מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש ולקבל מהקבלן כל מסמך הקשור בהעסקתם של בעלי התפקידים הנ"ל ע"מ להבטיח כי הקבלן ממלא אחר הוראות סעיף זה, ובמידת הצורך לראיין מי מבעלי התפקידים הנ"ל.

- מנהל הפרויקט או המזמין רשאים, בכל עת, להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה מטעמו (לרבות בא כח הקבלן), וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. הקבלן יפעל על פי הדרישה בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט.

- לא מינה הקבלן בעלי תפקידים כאמור ו/או לא מסר את פרטיהם בתוך המועד הנ"ל ו/או לא החליף בעל תפקיד על אף שנדרש לכך - יחויב בפיצוי מוסכם בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים.

- נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל במקום הפרויקט תהיה לפי הוראות חוזה זה או בהתאם לדרישה מפורטת של מנהל הפרויקט.

- לצורך תאום העבודות תתקיימנה ישיבות שוטפות בהשתתפות מנהל הפרויקט ובהשתפות בעלי התפקידים מטעם הקבלן עפ"י קביעת מנהל הפרויקט. על הקבלן להזמין לישיבות, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי ציוד או מוצרים ו"קבלנים אחרים" אשר לדעת מנהל הפרויקט צריכים להשתתף בישיבה.

- הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.

- עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל למשך כל תקופת הביצוע, תיכלל בהצעתו הכספית ולא תשולם בנפרד. הקבלן מאשר ומצהיר בזאת, כי לצורך חישוב שכר החוזה שהוצע במכרז, הובאו בחשבון עלות העסקת בעלי התפקידים הנ"ל גם בתקופה המיועדת להוות "מרווח קבלן".

- העסקתם של עובדים בפרויקט תתבצע בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -  1959, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על - ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע עלי ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. כל העובדים יהיה בעלי אישור שהיה/עבודה בישראל. על הקבלן להציג עבור מנהל הפרויקט, מידי חודש, רשימה שמית מעודכנת בצירוף האישורים הנלווים.

- הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על - ידו בביצוע העבודה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על - ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.

- הקבלן מתחייב להמציא לוועדה לביצוע איחוד הגבייה של קרנות הביטוח הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר עבודה של העובדים שהועסקו על - ידו בין בעבודה יומית, ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם העובד, מספר תעודות הזהות, מקום מגוריו, ושכרו לגבי עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי  - לגבי עבודה קבלנית. כן מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישורים של הועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות הביטוח הסוציאלי כי קיים התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

- הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה 1995 והתקנות שהותקנו על - פיו להמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

- הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על - ידי מפקחי העבודה במובן חוק אירגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954.

- הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כלשהם על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

- ניהול פנקסי כוח - אדם

- הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודה ינוהלו לשביעות רצונו של המהנדס פנקסי כוח - אדם שירשם בו שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

- הקבלן מתחייב להמציא למהנדס, לפי דרישה את פנקסי כוח - האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למהנדס, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח - אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוק העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם.

- רווחת העובדים

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצון המהנדס.

# פרק ו' - ציוד, חומרים ומלאכה

- אספקת ציוד מתקנים וחומרים

- הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים הרכיבים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

- רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

- הקבלן מתחייב לספק למקום העבודה באופן שוטף ולהחזיק במקום העבודה חומרים במידה הדרושה להתקדמות העבודה ובלי הפרעות.

- חומרים שהקבלן חייב לספקם - רשאי המזמין להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על- ידי המזמין ושתמורתם, לפי חשבון המהנדס, תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

- אם הותנה במפורש שהמזמין יספק את חומרי העבודה כולם או מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך -יחולו עליהם כללים אלה:

1) 	הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.

2) 	משהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לשטח העבודה לא יהא רשאי הקבלן להוציא אותם או חלק מהם ממקום העבודה אלא אם כן קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המהנדס.

3)	הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המהנדס.

4)	הקבלן מתחייב להחזיר בזמן את החומרים שסופקו על - ידי המזמין ושלא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.

5)	לא החזיר הקבלן את החומרים או את העודפים, לפי פסקה (4) לעיל, חייב הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שיקבע על - ידי המזמין בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה, אולם אם נדרש הקבלן על - ידי המהנדס להחזיר את החומרים או העודפים לפי השלמת העבודה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה.

על אף האמור לעיל תקבע תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר אחר לקבלן.

- לצורך סעיף זה דין דלק ושמנים, שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד מכני כבד כדין חומרים.

- חומרים וציוד בשטח העבודה

- בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על -ידי הקבלן לשטח העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

- חומרים וכן מבנים ארעיים, לרבות ממ"ד מעוגן לאתר, שהוקמו על - ידי הקבלן בשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה יעבור בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המזמין או יפונו מהאתר לפי החלטת המזמין.

- חומרים וציוד שהובאו על - ידי הקבלן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם משטח העבודה ללא הסכמת מהמהנדס בכתב, וזאת בין אם החומרים נרכשו וסופקו על - ידי הקבלן ובין אם סופקו על - ידי המזמין. הוראה זו לא תחול לגבי ציוד מכני של הקבלן.

- כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (ו) להלן או הורה המהנדס בכתב, שהציוד והחומרים, לפי סעיפים קטנים (א) , (ב) (ג) לעיל, אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם משטח העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7 ימים, למכרם או להפקיעם או לסלקם ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות או בסילוקם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר, כן רשאי המזמין לסלקם מהמקום או להשאירם או לנהוג בהם כפי ראות עיניו, הכול באחריות הקבלן ועל חשבונו.

- הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 65 להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על - פי סעיף 65 להלן, כאמור.

- אין להסיק מהוראות סעיף זה כאילו ניתן אישור על- ידי המהנדס לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמהנדס רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

- טיב החומרים והמלאכה

- הקבלן ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.

- הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. אם קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה, יהא הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים ואושרו ע"י המהנדס. חובת הוכחה בדבר ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.

- הקבלן מתחייב שלא לבצע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים ליעדם על - ידי המהנדס. חובת קבלת אישור המהנדס חלה על הקבלן.

- סופקו חומרים מסוימים על - ידי המזמין, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

- הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי שיורה המהנדס, דגימות מהחומרים ומן המלאכה שנעשה וכן את הכלים, כוח אדם וכל יתר האמצעים לביצוע הבדיקות בשטח העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכול כפי שנקבע בחוזה או כפי שיורה המהנדס.

- הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות מעבדה לפי רשימת הבדיקות המופיעות בנספח ה1'. הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ובתאום עם העירייה.

- כל ההוצאות בגין בדיקת הדגימות במעבדה בשטח העבודה יחולו על הקבלן, והוא הדין לגבי בדיקת חומרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחרת.

- המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע, באמצעות המהנדס, את המעבדה שתבצע את הבדיקות, וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי בדיקות, מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המזמין בזכות האמורה, ינוכה כל סכום ששולם או שהוא חייב לשלמו למעבדה מכל סכום שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת.

- מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, במידה ותוצאות הבדיקות של החומרים או המוצרים המוגמרים, שיעשו על ידי מוסדות מוסמכים כגון: מכון התקנים הישראלי, ומעבדת חומרי בניין של הטכניון בחיפה ומעבדות תקינה רשויות אחרות שאושרו מראש על ידי המזמין, לא יתאימו לתקנים הנ"ל, תעשינה בדיקות משנה או העמסות ניסיון של המוצרים הנ"ל.  מובהר כי הבדיקות הנוספות הנ"ל תהיינה על חשבון הקבלן. במידה וגם תוצאות בדיקות המשנה תהיינה שלא בהתאם לתקן, העירייה תהיה זכאית לסעדים המפורטים, כדלקמן:

  - מבלי לפגוע בסעיפים המפורטים להלן, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להגיש תביעה משפטית נגד הקבלן על שימוש בחומרים שלא בהתאם לתקן.

  - העירייה תפסול ותדרוש להרחיק את החומרים הנ"ל משטח הבניה תוך זמן שתנקוב לשם כך.

  - במידה שהדבר לא ניתן לביצוע ותוצאות הבדיקות נמוכות מדרישות התקן ב - 10%, רשאית העירייה לנכות 30% ממחירי החוזה בהתאם לדוח האומדן המתייחסים לחומרים הנ"ל. במידה והתוצאות תהיינה נמוכות בגבולות 10% - 20%, תנכה העירייה 50% ממחירי החוזה הנ"ל.

במידה והתוצאות תהיינה נמוכות ביותר מ- 20% מדרישות התקן, רשאית העירייה שלא לקבל את חלק העבודה שהשתמשו בו בחומרים הנ"ל, ולדרוש להרוס חלקי הבניין האמורים. במקרים יוצאים מן הכלל וכפוף חוות דעת המתכננים ולפי בקשת הקבלן תהיה מוכנה העירייה להסכים לאי הריסת חלקי הבניין/העבודות תמורת קבלת אחריות מיוחדת מצד הקבלן ופיצוי כספי מוסכם.

- בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים

- הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמת המהנדס.

- הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למהנדס בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למהנדס לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודה לפני כיסויו או הסתרתו.

- הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המהנדס לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המהנדס. לא מילא הקבלן אחר הוראות המהנדס לפי סעיף קטן זה רשאי המהנדס לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של העבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, הכול על חשבון הקבלן.

- הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

- אם לפי הנספחים לחוזה או לפי הוראות המהנדס או לפי דינים של רשויות מוסמכות יש לבצע בדיקות מסוימות ונדרש אישור לעבודה כלשהי, על הקבלן להודיע למהנדס 	על מוכנותו לביקורת  48 שעות לפני מועד הביקורת.

- סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

- המהנדס יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך עבודה:

1) 	על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המהנדס אין החומרים מתאימים לתפקידם.

2)	על הבאת חומרים חלופיים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמור בפסקה (1) לעיל.

3)	על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו של העבודה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

- כוחו של המהנדס לפי סעיף קטן (א) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על - ידי 	המהנדס ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

- לא מילא הקבלן אחר הוראת המהנדס לפי סעיף קטן (א) המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע לקבלן והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

# פרק ז' - מהלך ביצוע העבודה

- עריכת לוח זמנים מפורט בסיסי מלא ועדכונו

- הקבלן יישא באחריות להגיש עבור המזמין ולאישורו לוח זמנים מפורט מלא לביצוע, בהתאם להוראות נספח "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז" לצורך קליטתו כלוח זמנים בסיסי, לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הנפקת צו התחלת עבודה.

- לוח הזמנים ייערך ויתוזמן בשיטת הנתיב הקריטי. לוח הזמנים הבסיסי ייערך באופן שבו הוא מתכנס למועדי ההשלמה המרביים שהוגדרו לכל אבן דרך בפרויקט, וזאת – למען הסר ספק – גם במידה שבמועד עריכת לוח הזמנים כאמור ארעו התרחשויות שאינן מאפשרות את השלמת איזה מאבני הדרך במועד ההשלמה המירבי שהוגדר עבורן בחוזה. כלל הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות ההנדסיות שבין הפעילויות. כל הפעילויות בלוח הזמנים יהיו קשורות זו לזו בקשרים לוגיים (FS, SS, FF). פעילויות ללא פעילויות עוקבות יקשרו לפעילות של סיום שלב הביצוע אליו הן שייכות. לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה סטנדרטי לרבות ציון חגי ישראל וחגי העדות בישראל.

- מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות בנוגע ללוח הזמנים המפורט הבסיסי, או בנוגע לאיזה מהעדכונים שיוגשו, ועל הקבלן ליישם את הערותיו ולתקן את כל הטעון תיקון. ואולם, אין בכל האמור כדי להטיל חובה על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט להעיר כאמור, ואין בעובדה שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבלן, כדי להוות אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות לעמידה במועדי ההשלמה המירביים שנקבעו בחוזה עבור כל אחת מאבני הדרך.

- הקבלן מתחייב לתקן את לוח הזמנים המפורט על פי הנחיות והערות המזמין, לכל המאוחר, בתוך 7 ימים ממועד קבלת הערות המזמין. הקבלן מתחייב להשלים את כלל הפעולות הנדרשות לשם קליטת הלו"ז המפורט כלו"ז בסיסי, לכל המאוחר, בתוך 30 ימים קלנדריים ממתן צו התחלת עבודה.

- בלוח הזמנים המפורט שיוגש (ובלוח הזמנים הבסיסי שייקלט), תיכלל תקופה המהווה "מרווח קבלן" לצורך ספיגת עיכובים שבאחריותו. משך מרווח הקבלן כלול בתקופת הביצוע והוא לא יוארך גם אם במהלך ביצוע העבודה ייערכו שינויים, לרבות בתכולת ו/או במשך הביצוע.

- יובהר כי החלטת מנהל הפרויקט לקבוע, לעדכן או לתקן את לוח הזמנים המפורט (או הבסיסי), או הסכמתו לקבל לוח זמנים הכולל שינוי כלשהו, לא תיחשב כשלעצמה לפקודת שינויים.

- מובהר במפורש, כי מבלי לגרוע מהסעדים המוקנים למזמין על פי יתר מסמכי ההסכם ולמען הסר כל ספק, טענות ודרישות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב (לרבות תביעות לשיפוי כספי בגין כל אלה), יהיה הקבלן רשאי להגיש, אך ורק בהתייחס ללוח זמנים מפורט לביצוע שנקלט בפועל אצל המזמין כלוח זמנים בסיסי. הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהגיש טענות, תביעות ודרישות המתייחסות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב וכל טענה אחרת הקשורה ללוח הזמנים, אלא בכפוף לכך ולאחר שיאשר תחילה אצל המזמין, לוח זמנים מפורט לביצוע אשר ייקלט במזמין כלוח זמנים בסיסי כאמור, זאת באופן ובמועדים הנקובים בהסכם וביחס אליהם בלבד. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים והגשת לוח זמנים למעקב אחת לחודש יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

- המצאת לוחות הזמנים ו/או פרטים ומסמכים בקשר לדרכי הביצוע, על-ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את העבודה לפי אבני הדרך עד ליום סיום הפרויקט. כמו כן, מובהר במפורש, כי גם בנסיבות שבהן (וכל עוד) לא נקלט לוח זמנים מפורט לביצוע כלוח זמנים בסיסי במזמין, מכל סיבה שהיא, מוטלת על הקבלן החובה והאחריות המלאה לערוך ולבצע ניהול שוטף של לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט. למען הסר ספק מובהר, כי לוח הזמנים המפורט האמור, אף שאושר לביצוע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, לא יהווה בשום צורה תחליף לקליטת לוח זמנים בסיסי בפרויקט ולא יגרע מזכויות המזמין על פי סעיף זה לעיל.

- הקבלן יגיש עבור המזמין, בד בבד עם הגשת כל חשבון ביניים וכתנאי לבדיקתו, עדכון שוטף של הלו"ז המפורט שנקלט כלו"ז בסיסי (וכל עוד לו"ז זה טרם נקלט כבסיסי - יוגש עדכון ביחס ללו"ז המפורט שהוגש), וזאת בהתאם לנספח "הנחיות לבנייה, מעקב ובקרת לו"ז". העדכון יוגש למזמין לא יאוחר מהשני לחודש העוקב, ויתאר את התקדמות הפעילויות בפועל עד לסיום החודש העוקב. העדכון האחרון של לוח הזמנים המפורט יוגש לאחר סיום הפרויקט, ויהווה תנאי למתן תעודת השלמה. העדכון האחרון יהיה AS BUILD של לוח הזמנים ויכלול תיעוד מלא וממוסמך של מועדי ההתחלה והסיום של הפעילויות. המזמין רשאי להורות לקבלן להגיש עדכון ללוח הזמנים גם שלא במסגרת העדכון החודשי. בהינתן הוראה כאמור על הקבלן להכין ולהגיש עדכון כזה תוך 10 ימים קלנדריים מקבלת ההוראה.

- בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לו לפי חוזה זה, היה והקבלן לא מילא אחר הוראות החוזה בנוגע לאישור לוח זמנים בסיסי ו/או לעדכונו החודשי, על פי הוראות החוזה והמזמין, יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שכזה המזמין יהא רשאי, להפעיל על חשבון הקבלן יועץ לוחות זמנים מטעמו ו/או לקבוע, לעדכן או לתקן בעצמו את לוח הזמנים הבסיסי או המפורט, אשר יחשב כלוח זמנים המחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. הקבלן ייחשב כמי שוויתר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או השגה בנוגע ללוח הזמנים שייקבע על-ידי מנהל הפרויקט.

- התחלת ביצוע העבודה והשלמתה

- הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על - ידי המזמין בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה" וימשיך בביצועה ברציפות ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח התקדמות העבודה.

- הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בם כדי להפריע את מעברם של הולכי רגל וכלי הרכב מכל הסוגים.

- הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב, לרבות הכנת תכנית הסדרי תנועה שתוכן ע"י יועץ מורשה ותאושר כחוק ע"י העירייה, המשטרה, וגורמים נוספים, הצבת תמרורים, מחזירי אור, שכירת שוטרים, פנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, לשביעות רצון המפקח, כמו כן יתקין הקבלן על חשבונו דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודה, יבטל את הדרכים הארעיות ויביא את השטח לקדמותו – הכול על חשבונו.

- הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל נכס אחר בקרבת מקום ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת-קרקעי (כגון: צינור, כבל וכד') על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

- הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו לעיריית נתיבות ויקפיד למלא אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו, ומתחייב לשלם על פי החוק כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי העירייה.

- ידוע לקבלן, כי במהלך ביצוע העבודות יפעלו בשטח קבלנים נוספים כחלק מביצוע עבודות התשתית בשכונה (כדוגמת קבלני משנה מטעם חברות התקשורת, חברת חשמל, קבלנים הבונים חדרי טרפו מטעם העירייה, קבלני גידור ו/או קבלני ביצוע של היזמים במגרשי הבנייה הרוויה ו/או מגרשי "בני ביתך". בהתאם לכך, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים על פי חוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. הקבלן יידרש לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, וכן חלה עליו החובה לבצע תיאום עם קבלנים אלו, ללא שישולם כל תשלום בגין אלו, ולקבלן לא תהיה כל טענה בשום שלב או דרישה, והוא מתחייב לציית להוראות הניהול והפיקוח בכל הקשור לתאום זה.

- מובהר, כי לא תוכר כל תביעה ו/או דרישה חריגה של הקבלן בעניין זה ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.

- מובהר כי במקרה של הגדלה בהיקף העבודות שנמסרו בצו התחלת העבודה (ככל שנמסרו), על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי ראש העירייה וגזבר העירייה (מורשי החתימה בשם העירייה) ואין להסתפק באישור המפקח או המהנדס או כל גורם אחר. ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל, לא תהיה חייבת העירייה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור.

- העמדת שטח העבודה לרשות הקבלן

מתן הפקודה להתחלת העבודה או בשעת אותה הוראה, יעמיד המזמין לרשות הקבלן את שטח העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח התקדמות העבודה.

- מועד להשלמת העבודה

- הקבלן מתחייב להשלים את העבודה במלואה תוך התקופה שנקבעה במסמך התנאים המיוחדים שמניינה יתחיל מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה כמועד תחילת ביצוע הפרויקט, הכוללת את מרווח הזמן לקבלן, ובמסגרת זו להשלים גם את העבודות הכלולות בכל אחת מאבני הדרך החוזיות המפורטות במסמך התנאים המיוחדים, בתוך מועדי ההשלמה המרביים הנקובים עבורן ובהתאם ללוח הזמנים המפורט לביצוע שערך, כפי שייקלט בעירייה כלוח זמנים בסיסי.

- הוראות ס"ק (א) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה.

- ניתנה אורכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לסעיף המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודה" להלן, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

- ארכה להשלמת העבודה

      - נמסר לקבלן צו התחלת עבודה, אך בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן נשללה מהקבלן האפשרות לעבוד באתר, כולו או חלקו (לרבות בשל החלטה שיפוטית של בית משפט או בורר, אשר נבעה מתביעה של צד ג'), וכתוצאה מכך נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי לביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט (שאושר על-ידי המזמין כלוח זמנים בסיסי), ולמרות שהקבלן נקט את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של אותו אירוע מעכב, התעכבה השלמתו של הפרויקט ו/או איזה מאבני הדרך הנקובות בחוזה (להלן: "אירוע מעכב") יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים הבסיסי המפורט, ובלבד שהוכיח קיומו של אירוע מעכב ועיכוב, לרבות מסירת הודעה על תחילת אירוע מעכב (להלן: "הודעה על אירוע מעכב"). מובהר במפורש, כי במסגרת העיכוב ולצורך שינוי לוח הזמנים המפורט, ימנו רק אירועים מעכבים, כלומר, אירועים שבעטיים נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי של ביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט והבסיסי לביצוע.

תנאי לסעד המתייחס לשינוי לוח הזמנים הוא שהקבלן ישלח הודעה למזמין, תוך 7 ימים מהמועד שנודע לו על כל אירוע מעכב, בנסיבות שבהן מדובר בבקשה להוראת שינויים – כבר במסגרת ההתייחסות להוראת השינויים (להלן: "הודעה בדבר אירוע מעכב"). בקשה המשקפת ומפרטת נכונה את תכולות האירוע המעכב, נסיבותיהן, פרקי הזמן הדרושים לצורך התאמת לוח הזמנים ובפרט בהתייחס להשלכות של האירוע המעכב על הנתיב הקריטי לביצוע העבודות ואת כל האפשרויות לצמצם את העיכוב, כשזו כוללת את כל אלה:

אסמכתאות וכן לו"ז מוצע ובו סימולציה של לוח הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:

        - הנסיבות המעכבות וסיבתן;

        - הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים;

        - עיכובים מקבילים שהתרחשו בפרויקט;

        - רשימת הפעולות שיש לנקוט לדעת הקבלן על מנת למנוע את העיכוב או להתגבר עליו או למזער את נזקיו;

        - כל מרכיב נוסף שידרוש המזמין.

        - השפעתן האפשרית של הנסיבות המעכבות על ביצוע העבודה או על ביצוע פעילויות מסוימות שתפורטנה;

        - הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה (נמחקו, נוספו, שונו);

        - השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו;

        - ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות, וכן כל משמעות כרוכה אחרת, לרבות השלכות על התמורה או התחייבויות מי מהצדדים.

      - הסימולציה של השינוי המבוקש נועדה לאפשר למזמין לבחון את המשמעויות הנובעות מאישור הבקשה לשינוי בלוח הזמנים הבסיסי עד לתום תקופת הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להציג בפני המזמין, ביוזמתו, ובכל דרך נוספת שתידרש, את כל המשמעויות הנובעות מכך. הסימולציה תוגש למזמין כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט.

      - למען הסר ספק, מובהר כי שינויים בלוח הזמנים הבסיסי ביוזמת הקבלן יהיו תקפים רק אם אושרו על ידי המזמין.

      - אישור מצד המזמין לשינוי לוח הזמנים הבסיסי לא יהווה עדיין הוראת שינוי כמשמעה בחוזה, ולא יהא בו כדי לזכות את הקבלן בהארכת משך הביצוע או בפיצוי כלשהו הנוגע משינוי המועד להשלמת העבודה ו/או שינוי המועד של איזו מאבני הדרך.

      - הקבלן לא יהיה זכאי לשינוי בלוח הזמנים, אלא אם כן:

(א)	הקבלן הודיע למנהל הפרויקט, בהודעה בכתב שזהו נושאה היחיד (או לחילופין, במסגרת מענה/בקשה להוראות שינויים), על קיומן של נסיבות העלולות לעכב את מועד ההשלמה של איזה מאבני הדרך בפרויקט.

(ב)	בנסיבות שבהן התרחש אירוע מעכב שמקורו אינו בהוראת שינויים - הקבלן הגיש למנהל הפרויקט, בכתב, בקשה נוספת ומפורטת לשינוי לוח הזמנים ובה פירוט של טענותיו ומלוא האסמכתאות לביסוסן, וזאת בחלוף 7 ימים מסיום האירוע המעכב, תוך מתן עדכון ביחס לכל העניינים המנויים בסעיף קטן (א) לעיל. במידה וקיים פער בין בקשה זו לבקשה שבסעיף קטן (א) לעיל יש להסביר וליתן אסמכתאות מפורטות לטעמי השוני בין הבקשות.

(ג)	בבקשה שהגיש הקבלן לפי סעיף קטן (ב), כלל הקבלן בנוסף לאמור בסעיף (א) ניתוח של הנסיבות המעכבות ואופן השפעתן על מועד סיום העבודה או על לוח הזמנים המפורט, כנדרש במפרט לוחות הזמנים, תוך הצגת לוח זמנים מושפע ותוך מתן פירוט ביחס לכל הפעולות שהקבלן נקט ביוזמתו הוא או עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט על מנת לצמצם את השפעת הנסיבות המעכבות על מועד סיום העבודה ו/או על לוח הזמנים המפורט והמאושר. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן להגיש הסברים, מסמכים, אסמכתאות ופרטי מידע נוספים ככל שיידרשו על מנת לבדוק את בקשתו, וכן רשאי הוא להורות לקבלן לתקן את המסמכים שהוגשו או לעורכם בדרך אחרת, והקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיותיו.

זכותו של הקבלן לבקש שינוי במועד סיום העבודה תפקע אם לא עמד הוא בכל המועדים והדרישות שלעיל. יובהר כי משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה - לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על אירוע מעכב העונה על דרישות סעיף קטן זה והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.

המזמין יהיה רשאי לקבל את ההודעה על אירוע מעכב, לדחותה או לקבלה בחלקה ובסייגים. החלטת המזמין בנוגע לאירוע המעכב ובפרט לתקופת העיכוב ולפרק הזמן בו יעודכן לוח הזמנים המפורט תחייב את הקבלן. מובהר במפורש, כי לוח הזמנים הבסיסי מפורט ישונה אך ורק בהתאם להחלטת המזמין לאירוע המעכב ויחייב את הקבלן לכל דבר ועניין במהלך ובקשר עם ביצוע העבודות והשלמתן, וזאת בין אם הגיב המזמין להודעת המחלוקת לאירוע המעכב ובין אם לאו.

      - השינוי בלוח הזמנים, יאושר על פי שיקול דעת המזמין ובכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:

(א)	לסיבות שעיכבו בפועל את ביצוע העבודה, היתה השפעה ישירה על הנתיב הקריטי לביצוע העבודה על פי לוח הזמנים המפורט הבסיסי שאושר;

(ב) הקבלן עמד בכל הדרישות והמועדים בנוגע למתן הודעות ודיווחים על העיכוב כמפורט בסעיף זה  לעיל;

(ג) הקבלן נקט בכל האמצעים שיכל או צריך היה לנקוט בהם, ביוזמתו הוא או לפי הוראות מנהל הפרויקט, על מנת לצמצם את העיכוב בביצוע העבודה או למזער את נזקיו.

(ד) הקבלן לא נושא באחריות להיווצרות הסיבות שגרמו לעיכוב והן לא נבעו מהפרת חובה המוטלת עליו לפי חוזה זה.

      - שינוי במועד סיום העבודה לא יגרור עמו הארכה של התקופה המיועדת למרווח קבלן.

      - אישר המזמין לקבלן הארכה בלוח הזמנים בשל אירוע מעכב, ורק במקרה בו הוכיח הקבלן, כי נשא בפועל בעלויות ישירות כתוצאה ישירה מהתרחשות האירוע המעכב, למרות שנקט את מירב המאמצים על מנת למזער את עלויותיו של האירוע המעכב, יהיה הקבלן זכאי להחזר העלויות הישירות שנגרמו לו כאמור, כפי וככל שיאושר על ידי המזמין, ולמטרת סעיף זה בלבד יחשב האירוע המעכב כהוראת שינוי.

      - מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, מובהר כי התשלום הנ"ל יהווה פיצוי מלא, סופי ויחידי שיקבל הקבלן בגין עיכוב בנתיב הקריטי בפרויקט וכל נזק, עלות או הוצאה הנובעים ממנו. הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף בגין פעולות האצה, שיבושים, בטלת כוח אדם ו/או כלים, וכל נזק, עלות או הוצאה אחרים הנובעים מקיומו של אירוע מעכב. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר כל ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או תשלום בגין איחורים שלא אושרו כאירוע מעכב (לרבות נסיבות בהן נגרמו לקבלן עיכובים, שאינם על הנתיב הקריטי), לרבות טענות לפיצויים, שיפוי או תשלומים כאמור בשל פעולות האצה, שיבושים, בטלת כוח אדם ו/או כלים וכיו"ב.

      - מובהר כי הפיצוי האמור משקף גם תשלום עבור שירותי תחזוקה ואחזקה מלאים (לרבות אחזקת שבר), אבטחה, תקורות ועלויות שימור מחנה, שיהיה הקבלן מחויב להעניק במהלך תקופת העיכוב.

      - במקרה שנגרם אירוע מעכב בביצוע הפרויקט על ידי ועקב כוח עליון, אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירוע המעכב ואת משכו, יותאמו אבני הדרך החוזיות בהתאם לעיכוב האמור, אך זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי כספי, שיפוי או תשלום כלשהו, לרבות בשל שיבוש או פעולות האצה שנקט בשל האמור.

      - הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת בגין הפרשי הצמדה עבור שינוי תקופת הביצוע.

- עבודה בשעות היום בימי החול

      - לא תעשה עבודה בביצוע העבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המהנדס בכתב ומראש וללא קבלת היתר על פי דין.

      - אין הוראות סעיף קטן א' לעיל חלות על עבודה שצריכה לעשות מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למהנדס על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. הקבלן בלבד, ישא באחריות לקבל את כל האישורים וההיתרים הדרושים לעבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל.

      - מובהר כי בגין עבודות שתבוצענה על ידי הקבלן בלילות ובמועדים חריגים (לרבות חגים, מועדים, ימי שבתון רשמיים, שבתות וכו'), לפי בקשת הקבלן עצמו, או בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, או לצורך צמצום עיכובים שבאחריות הקבלן, לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר.

- קצב ביצוע העבודה

      - אם בכל זמן שהוא המהנדס בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו - יודיע המהנדס לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בקצב ובמועד.

      - היה המהנדס בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן (א) אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע - יורה המהנדס לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן יהיה חייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג.

      - לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לסעיף קטן (ב) - רשאי המזמין לבצע את העבודה כולה או מקצתה, על- ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא , וכן יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים שנמצאים בשטח העבודה.

      - אם המהנדס ימצא, בכל עת שהיא, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודה מסיבות התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה או השלמת כל חלק ממנו במועד, יודיע על כך לקבלן, בכתב. נמסרה הודעה כאמור, ינקוט הקבלן, בהקדם, בכל האמצעים הדרושים כדי לצמצם עיכובים כאמור, ויודיע למנהל הפרויקט, בכתב, על הצעדים שבכוונתו לנקוט בהם, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של מנהל הפרויקט להורות לקבלן לנקוט באמצעים הדרושים לטעמו בעניין. למען הסר ספק מובהר במפורש, כי הוראות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה לא ייחשבו כהוראת החשה וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה או פיצוי כלשהו בגין מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא יידרש לשאת בעלויות אלו על חשבונו המלא.

      - לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (ד) לעיל, תחולנה הוראות סעיף קטן (ג) לעיל.

- פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על פיגורים

      - אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או לא יעמוד בלוח הזמנים הבסיסי להשלמת כל אחת מאבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים, ישלם הקבלן למזמין סכום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך הנקוב במסמך התנאים המיוחדים, בתוספת מע"מ על כל יום של איחור שבין המועד המירבי שנקבע להשלמת אותה אבן דרך כאמור ועד למועד השלמת אבן הדרך בפועל.

      - למרות האמור בסעיף זה לעיל, פרק הזמן שהוגדר כפיגור באבן דרך פלונית, שבגינו שילם הקבלן פיצוי מוסכם כאמור, ואשר גרם לפיגור עוקב, על הנתיב הקריטי בפרק זמן זהה באבן דרך עוקבת, לא יצטבר ולא ימנה יותר מפעם אחת לצורך פיצוי מוסכם. למען הסר ספק, במידה ופיגור באבן דרך מסוימת גורם לעיכוב באבן דרך עוקבת, לפרק זמן ארוך יותר, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם על סך הפיגור העודף.

      - המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות בלוחות הזמנים הקבועים או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

      - מובהר כי אם לפני השלמת העבודה נתן המהנדס לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא מהעבודה והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת הסיום האמור חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

      - אם בסיום העבודות נשוא צו התחלת העבודה יתברר, כי הפיגורים שהיו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות צומצמו באופן שהעבודות נמסרו למזמין עד לא יאוחר ממועד ההשלמה הנקוב בלוח הזמנים הבסיסי המפורט המאושר בהתאם להוראות א.ד. חוזית אחרונה או בפיגור שהינו קצר מסך כל תקופות הפיגור בגינן שילם הקבלן הזוכה פיצויים מוסכמים, ייחשב המזמין את הפיצוי המגיע בשל פרק הזמן שבין יום סיום ביצוע העבודות על פי לוח הזמנים הבסיסי לבין יום מסירת העבודות בפועל וישיב לקבלן את יתרת הפיצוי ששולם למזמין עד אותה עת, ללא הפרשי הצמדה או ריבית מכל מין וסוג.

      - הזכות הניתנת למזמין לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות, סעד ותרופה שהמזמין זכאי להם לפי החוזה או לפי החוק, לרבות הפרשי הצמדה ומדד החל מהמועד בו אמורה הייתה העבודה להסתיים.

      - אין באמור בסעיף זה לעיל על כל סעיפיו המשניים כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

- שלבים והפסקות בעבודה

      - המהנדס רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להורות על ביצוע העבודה בשלבים עם הפסקות בין השלבים ו/או בתוך כל שלב והמשכה של כל הפסקה, הכול כראות עיניו, ובלבד שאם עלתה ההפסקה על שישה חודשים רצופים יראו את העבודה כמופסקת לצמיתות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות שבהם התרחשו אירוע/י בטיחות ו/או אירועים אחרים שבעטיים סבור המהנדס, כי הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע – אירועים הקשורים לממשקים שבין הקבלן לבין קבלנים אחרים וגורמים משיקים אחרים, אירועים המצדיקים סילוק יד של הקבלן בהתאם להוראות החוזה, אירועים הנובעים מחוסר משמעת או אי ביצוע של איזה מהוראות המהנדס ו/או מנהל הפרויקט בקשר עם ביצוע העבודות, בדיקות טיב וליקויים הנדרשים במסגרת ובמהלך ביצוע העבודות, פערים שנתגלעו בין תכנון וביצוע, פערים משמעותיים בלוח הזמנים לביצוע העבודות, דרישה לעריכת בירורים של גופים מוסמכים אחרים (מילת"ב, התאגיד, רשויות) וכיו"ב, יהיה המהנדס רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לעצור את העבודות (כולן או חלקן) ולהזמין את הקבלן ו/או מי מטעמו לישיבת/ות בירור על מנת לקבל הבהרות סדורות בנוגע להתרחשויות האמורות ו/או על מנת לגבש הסדרים ברורים בקשר אליהן ובמסגרת זו - אף ליתן לקבלן הוראות, הנחיות, סייגים כתנאי לחידושן (אם בכלל). הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הזכות מתוארת בסעיף זה לעיל, משקפת פרורגטיבה ניהולית של המזמין (באמצעות המהנדס), ויישומה משקף חלק בלתי נפרד מתהליך ביצוע העבודות, אף שהוא לא בא לידי ביטוי בלוח הזמנים המפורט.

מובהר במפורש, כי כל הפסקה בביצוע העבודות לתקופה קצובה שאינה עולה על 30 ימים רצופים  ו/או יישום הזכויות המוקנות למזמין לעצירת העבודות במסגרת ולצורך ישיבות בירור ו/או בעקבות ממצאיהן, לא יחשבו בשום מקרה כאירוע מעכב ובמסגרת זו, הקבלן לא יהיה זכאי בגינן לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג.

      - הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק (א) לעיל ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לשביעות רצונו של המהנדס, לרבות אספקה וביצוע של אמצעי/מתקני בטיחות. בנוסף, יערוך ויפיק הקבלן על אחריותו ועל חשבונו, תוך פרק זמן שיגדיר המזמין ובאמצעות ממונה הבטיחות מטענו, דוח בטיחות המתייחס להתרחשות עד למועד הפסקת העבודות.

      - למרות האמור בסעיף זה חייב הקבלן להתחיל ולהמשיך בביצוע העבודה מיד עם קבלת הוראות המהנדס להתחלת או המשך העבודות.

      - הקבלן מצהיר מפורשות כי תנאי זה ידוע לו והינו מסכים לו ומוותר בזה מראש על כל תביעות כספיות לתשלום נזיקין, פיצויים, תקורות והוצאות נוספות שיגרמו לו על כל טענות, מענות ותביעות אחרות בשל ההפסקות האמורות.

      - הצדדים יהיו רשאים להסכים על מועד ארוך מעבר לשישה חודשים להפסקת העבודה ובמקרה זה לא יהא דין ההפסקה כדין הפסקה לצמיתות.

      - למרות האמור בסעיף קטן (א) אם התמשכה ההפסקה יותר מ – 30 ימים יהא הקבלן רשאי לערוך מדידה בגין העבודה שכבר נסתיימה עד למועד ההפסקה והמהנדס יבדוק ויאשר מדידה זו. כל נזק או פחת שיגרמו לעבודה בתוך התקופה עד למדידת העבודה לאותו שלב ואישור המדידה על ידי המהנדס, תחול על הקבלן, בגין התקופה העוקבת ועד לחידוש העבודות, יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת בגין עלויות ישירות וסבירות שנגרמו לו כתוצאה ישירה ומתחייבת מהפסקת ביצוע העבודה. זכותו של הקבלן להחזר עלויות ישירות כאמור תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט - בתוך 30 יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית - דרישה מפורטת, ממוסמכת ומנומקת, בכתב, בציון העלויות הישירות שנגרמו לו ומקורן. מובהר במפורש, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכפל פיצוי במידה והפסקת העבודה לפרק זמן העולה על 30 ימים, יגרום לעיכוב בהשלמת העבודות בשל אירוע מעכב על הנתיב הקריטי של הפרויקט.

- הפסקת העבודה לצמיתות

      - הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתנה על ידי המזמין צו התחלת העבודה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יגדר הקבלן את שטח ביצוע העבודות, וכן יבצע מדידות סופיות - לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק, הכול לפי העניין לכל המאוחר תוך 7 ימים מהתאריך בו ניתנה ההודעה בכתב, כאמור, לקבלן.

      - במקרה האמור בסעיף קטן (א), יגיש הקבלן תוך 60 יום ממועד קבלת הוראה כאמור על הפסקה לצמיתות חשבון סופי לגבי העבודה שבוצעה בפועל על ידו בהתאם לכל הוראות ההסכם בנוגע לחשבון סופי. ישולם לקבלן סכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות והמחירים שבכתב הכמויות בלבד בניכוי אחוז ההנחה שניתן בהצעת הקבלן למכרז. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקת העבודה, לרבות עלויות ישירות.

      - תשלום בגין העבודה שבוצעה בפועל כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת הבניה.

      - הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן על - ידי המזמין צו התחלת העבודה, או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, כאמור, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה למעשה, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי רק עבור ההוצאות הישירות שהיו לו בהכנת המכרז, הערבויות וביטוח והכל עפ"י קבלות ואסמכתאות שיציג הקבלן למזמין.

      - בלי לפגוע באמור לעיל בסעיף זה, אם תחודש העבודה תהא לקבלן זכות קדימה לקבל לעצמו את המשך העבודה בתנאים המקוריים לגבי יתרת העבודה ובכפוף לתנודות המדד, לשיקול דעת המזמין.

- שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמין

      - הסכמה מצד המזמין או המהנדס לחרוג מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

      - לא השתמש המזמין או המהנדס בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגותו זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

# פרק ח' - השלמה, בדק ותיקונים

- הליכי מסירה ותעודת השלמה

      - בגמר העבודה יודיע הקבלן בכתב למהנדס שהעבודה מוכנה למסירה. המהנדס ומי מטעם התאגיד ומי מטעם מילת"ב יבקרו את העבודה בהתאם לתחום אחריותם. לפי בקשתם, יעביר הקבלן לבדיקת המזמין או מי מטעמו, כל מסמך אשר נדרש  ע"מ לבדוק את העבודות ועל מנת למסור אותו למזמין (או לכל צד ג'). בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יעביר לבדיקת המזמין, לפני מסירת הפרויקט, את כל המסמכים הבאים: חישובי כמויות מפורטים הנשענים על תכניות עדות ערוכה על ידי המודד, תיק מתקן שתכולתו תקבע על ידי מהנדס הפרויקט, תיקי בדיקות,  תכניות לאחר ביצוע (As Made plans) אשר משקפות במדויק את העבודות, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל. התכניות ייערכו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפרט הנוגע בדבר, ויאושרו ע"י המתכנן מטעם המזמין; תיקי בקרת האיכות; אישורים רלבנטיים מטעם בעלי התשתיות; תכנית הסדרי תנועה סופיים.

המהנדס יחל לערוך הליכי קבלה תוך שבועיים ימים מתאריך הודעת הקבלן, ורק לאחר ובכפוף להמצאת כל המסמכים הרלוונטיים.

מצא המהנדס כי העבודות טרם הושלמו או כי נתגלו בו ליקויים - ימסור המהנדס לקבלן את רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים (להלן: "התיקונים הדרושים"), והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה שיקצוב לכך בכתב המהנדס, ללא תמורה נוספת. לא נקבעה תקופה כאמור, יבצע הקבלן את התיקונים הדרושים בתוך 7 ימים. מובהר בזה כי המזמין לא יסכים לקבל את העבודה לשיעורין (אלא לאחר השלמתה הסופית), זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה או אם כך הורה המזמין, ובהתאם תנאים שנקב (לרבות הותרת חלק מהתמורה, הותרת ערבויות ביצוע וביטוחים וכיו"ב).

אם לא יעמוד הקבלן בזמן הנקוב, רשאי המזמין להוציא לפועל את התיקונים הנ"ל בעצמו או בכל דרך אחרת שמצא לנכון על חשבון הקבלן ולהשתמש בכספי הערבות הנזכרים בסעיף 8 (א) לכיסוי ההוצאות הכרוכות בתיקונים.

      - המזמין זכאי להחזיק בעבודות (או בכל חלק מהן) ו/או אף אפשר את השימוש בהן (או בכל חלק מהן) ע"י אחרים, לפני השלמת העבודות ומסירתן וגם אם טרם בוצעו התיקונים הדרושים. מובהר כי החזקת העבודות או השימוש בהן לא יגרעו מחובות הקבלן לפי החוזה, לרבות מחובתו לאחזקה שוטפת ו/או מחובתו לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על-ידי המהנדס.  מוסכם בזה, כי החזקה או שימוש בעבודות (או בכל חלק מהן), על ידי המזמין או ע"י כל גורם אחר, לא ייחשבו כקבלת העבודות ולא יפורשו כאישור לכך שהעבודה בוצע או הושלם בהתאם לחוזה ולא יקנו לקבלן זכות לקבל תעודת השלמה, תשלום נוסף או להקטנת ערבויות.

תאריך הקבלה המוקדמת יירשם בפרוטוקול ובו ביום יקבע תאריך לקבלה סופית ומתן תעודת השלמה, אך מוצהר בזה כי לא יחול כל שינוי משפטי במצב הצדדים עד ליום מתן תעודת ההשלמה.

מצא המהנדס כי העבודה הושלמה בהתאם לדרישות החוזה, וכי הקבלן מילא אחר כל חובותיו לפי חוזה זה, לרבות תיקון ליקויים ככל שהתגלו בסיורי המסירה, יוכל הוא להמליץ למזמין לקבל את העבודה וליתן לקבלן תעודת השלמה.

תעודת השלמה לא תימסר לקבלן אם הקבלן לא מילא אחר כל חובותיו על פי החוזה ו/או אם לא מילא אחר כל דרישות המזמין עד אותה עת. בלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שתעודת השלמה לא תינתן בטרם התקיימו כל אלה:

1. הקבלן הגיש למזמין חשבון סופי כנדרש עפ"י החוזה, והאחרון אישר כי החשבון הוגש כהלכה.

2. הושלם תהליך מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים (אצל המזמין או מטעם צדדי ג'), כמפורט במסמכי החוזה ובהתאם להם, ותוקנו כל התיקונים הדרושים והליקויים שהתגלו בתהליך המסירה.

3. הקבלן סילק ממקום העבודה את כל הציוד, המתקנים, החומרים או הפסולת שנדרש לסלק על פי הוראת המזמין.

      - תעודת השלמה מותנית

המזמין רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו המוחלט, ותוך התחשבות בהמלצת מנהל הפרויקט, למסור לקבלן תעודת השלמה מותנית, אשר תהא בתוקף עד לתאריך נקוב ואשר תכלול תנאים ומועדים שבהם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודת השלמה סופית. לעניין זה, "תעודת השלמה מותנית" היא תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה עד אותו מועד, וכי זכאי הוא לקבל תעודת השלמה סופית אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודה במועד שנקבע להם.

תעודת השלמה מותנית לא תינתן, ככלל, אלא אם נמצא כי מסירת הפרויקט לגורמים הרלבנטיים מתאחרת מסיבות שאינן תלויות בקבלן (וחרף מאמצים שנקט לשם כך) או אם נמצא כי לצורך השלמתו הסופית של העבודה נדרשות השלמות מינוריות באופיין שעשייתן אינה אפשרית או רצויה במועד מתן תעודת השלמה המותנית.

המזמין רשאי להורות כי הענקת תעודת השלמה מותנית תהא כפופה להתחייבויות שהקבלן ייטול על עצמו או בבטוחות שיומצאו - ובלבד שמטרת אלה להבטיח כי הקבלן ישלים את ביצוע כל המוטל עליו בנמרצות הראויה ובמועדים שייקבעו.

אם עמד הקבלן בתנאים המפורטים בתעודת הגמר המותנית והציג אסמכתאות לעניין וכן התקיימו הוראות סעיף (ב) שלעיל, ימסור המזמין תעודת השלמה סופית לקבלן. לעניין הפיצוי המוסכם בגין עיכובים כמפורט בסעיף 47 לעיל, ייחשב הקבלן כאילו סיים את ביצוע הפרויקט במועד בו ניתנה תעודת השלמה המותנית, ובלבד שכל תנאיה התקיימו לפני מועד פקיעתה. לעניין הפיצוי בגין עיכוב בהשלמת העבודות ייחשב מועד סיום ביצוע העבודה במועד בו ניתנה או יכלה להינתן תעודת הגמר המותנית, וזאת בין אם תנאיה התקיימו ובין אם לאו.

פקע תוקפה של תעודת הגמר המותנית, ייחשב הקבלן, לכל דבר ועניין, כאילו לא השלים את ביצוע העבודות במועד ההשלמה המירבי הנקבע עבורן.

רק לאחר מתן תעודת השלמה סופית, יהא הקבלן רשאי להחליף את הערבות שנתן להבטחת ביצוע העבודה, בערבות למילוי כל חובותיו בערבות הבדק.

- השלמה ומסירה במעורבות או עבור צדדים שלישיים - הוראות כלליות

      - הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהליך השלמת העבודות ו/או מסירת הפרויקט כפופה ומותנית באישורים מקדימים ובהליכי בדיקות קפדניות אותם עורכים צדדים שלישיים שונים שהנם בעלי זיקה לרבות רשויות מוסמכות, גופי תשתית וכיו"ב. בהקשר זה הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהאישור על השלמת העבודות ו/או על מסירת הפרויקט עשוי להתבצע גם בהתאם למפרט ותהליך בדיקות מסירה וקבלה, המקובלים אצל אותם צדדים שלישיים (אף בנסיבות בהן הפרויקט אינו נמסר להם).

      - לכן, על הקבלן מוטלת אחריות לתאם את הליכי השלמת העבודות ו/או מסירת הפרויקט ולבצעם בנוכחות ו/או בהשתתפות של נציגים מטעם אותם צדדים שלישיים, ולהיערך כהלכה מראש לפרוטוקול ולהליכי ההשלמה והמסירה הנקובים במפרטים ולנהלי בדיקה ומסירה הקיימים אצלם, וזאת כתנאי להשלמת העבודות וכתנאי למסירת הפרויקט או כל מקטע שלו, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות. האמור לא יחשב או יהווה בשום מקרה עילה לעיכוב בביצוע העבודות ו/או לפגיעה בטיבם ובכלל אלה: לא יחשב כאירוע מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון לוח הזמנים בפרויקט או בכל סעד אחר הנובע מכך ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג.

      - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ומזכויות המזמין על-פיהם, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהמזמין יהיה גם רשאי למסור, להעביר, להסב, להמחות את הפרויקט ו/או את החוזה (כולו או רק חלק ממנו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי) לצד שלישי וזאת במהלך תקופת ביצוע העבודות ו/או אף במהלך תקופת הבדק. תכולות הפרויקט, החוזה ו/או העבודות שיכללו במסירה לצד שלישי, מועדי המסירה ואחריות הקבלן יוגדרו במסגרת וכחלק מתהליך המסירה לצד שלישי.

      - המסירה לצד שלישי תיערך בהתאם לנהלי המזמין וכן בנוסף – בהתאם לנהלים, למנגנונים, לתהליכים, לשלביות וללוחות הזמנים המקובלים אצל אותו צד שלישי, בין שהם ידועים במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. הקבלן יהיה כפוף לאותם הליכי מסירה וישא באחריות המלאה להשתתף בהם, במתכונת שתיקבע באמצעות אותו צד שלישי, בכל עת במהלך תקופת ביצוע הפרויקט או – למען הסר ספק - אף לאחריה ככל שהקבלן יידרש לשם כך על-ידי המזמין ו/או אותו צד שלישי.

      - עשה המזמין שימוש בסמכויות המוקנות לו בסעיף זה לעיל, אזי בכל הנוגע לתכולות הפרויקט/החוזה אשר נמסרו לצד שלישי, יכנס אותו צד שלישי בנעליו של המזמין לכל דבר ועניין בקשר עם התחייבויות ואחריות הקבלן על-פי החוזה באופן שבו ישא הקבלן, ממועד המסירה ואילך באחריות ובהתחייבויות לתכולות הפרויקט והחוזה שנמסרו - כלפי המזמין וכלפי אותו צד שלישי, ביחד ולחוד, ובאחריות ובהתחייבות לתכולות הפרויקט / החוזה שלא נמסרו – כלפי המזמין בלבד, והכל למעט אם נקבע אחרת בהליך המסירה לצד שלישי.

      - הקבלן מצהיר ומתחייב לחתום ו/או להנפיק כל תעודה ו/או מסמך ו/או להפיק כל דוח הדרוש באופן ייעודי כחלק מהליך השלמת העבודות ו/או המסירה לצד שלישי וכן לבצע את כל הדרוש על מנת לאפשר את המסירה לצד שלישי, לרבות בעניין זה, הנפקת ו/או הסבה של ערבויות ביצוע ו/או בדק עבור אותו צד שלישי; הנפקת אישורי ביטוח מתאימים ו/או הוספת אותו צד שלישי כמוטב; הנפקת מסמכי מסירה מלאים בהתאם להוראות החוזה ו/או לנהלי אותו צד שלישי (לרבות פרטים מיוחדים אודות מבנים, מערכות ותשתיות מושא המסירה לצד שלישי); חתימה על מסמכי ההסבה במתכונת שתיקבע על-ידי המזמין ואותו צד שלישי וכיו"ב.

      - מוסכם כי החל ממועד המסירה לצד שלישי ואילך המזמין לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותו ו/או להתנהלותו של אותו צד שלישי ו/או מי מטעמו ו/או ליישום הוראות החוזה בקשר עם הפרויקט שנמסר, לרבות שיתוף הפעולה של אותו צד שלישי עם הקבלן. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, ההנדסיים, הבטיחותיים, הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין אותו צד שלישי ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע ההתחייבויות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם אותו צד שלישי ו/או מהעדר שיתוף פעולה עמו. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה הקבלן כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד אותו צד שלישי, וכנגדו בלבד בעניינים ובתכולות שנמסרו עבורו.

      - מובהר במפורש, כי הוראות סעיף 52 זה לעיל, יחולו במלואן בנסיבות שבהם ערך המזמין מכרז משותף עם מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ ובהתייחס לעבודות מים וביוב המבוצעים עבור התאגיד ובפיקוחו.

- בדק ותיקונים

      - לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה:

(1)	תקופה של 10 שנים לעבודות בידוד ואיטום.

(2)	תקופה של 5 שנים לאטימות מאגרי מים ובריכות.

(3)	תקופה של 3 שנים לעבודות פיתוח (לרבות אספלטיים, כבישים וחניות), שקיעות, שברים וכד'.

(4)	תקופה של 5 שנים לסדקים.

(5)	תקופה של 3 שנים לשקיעות וסדקים בריצופים ובחיפויים ולעמידות הרובה.

(6)	תקופה של 2 שנים לעבודות אינסטלציה סניטרית.

(7)	תקופה של 3 שנים לעבודות נגרות ומסגרות.

(8)	תקופה של 2 שנים לעבודות אלומיניום.

(9)	תקופה של 5 שנים לעבודות מסגרות, חרש וסיכוך.

(10)	תקופה של 2 שנים לעבודות חשמל, תאורה ותקשורת.

(11)	תקופה של 2 שנים למעליות.

(12)	תקופה של 3 שנים לצבעים.

(13)	תקופה של 2 שנים ליציבות משקופים.

(14)	תקופה של 3 שנים לעבודות שלד, בנייה ולעבודות אחרות שלא פורטו לעיל ושאר לא נאמר אחרת לעיל וביתר מסמכי המכרז, עבורן.

מנינה של תקופת הבדק יתחיל אך ורק מתאריך מתן תעודת ההשלמה בלתי מותנית בהתאם לסעיף  52, או במקרה של תעודת השלמה בלתי מותנית לגבי כל העבודה.

      - נתהווה בעבודה, לפני תחילתה ו/או תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ -  3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 51 לעיל, לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם לדעת המהנדס כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים – יטופל על ידי הקבלן ובאחריותו המלאה והבלעדית. הנטל להוכיח כי האחריות לנזק או לפגם אינה מוטלת על הקבלן, יחול על הקבלן עצמו בלבד.

      - אין בסעיף קטן (ב) דלעיל בכדי לגרוע מחבותו האפשרית של הקבלן, לפי כל דין, בגין פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודות, אם יתגלו כאלה לאחר תקופת הבדק ואם יתברר כי סיבתם תלויה במזמין או באי-קיום הוראות חוזה זה. אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מכל אחריות שניתנה ע"י הקבלן או היצרן ביחס לטיבם ותקינותם של חלקים, התקנים, חומרים או מערכות שסופקו לעבודות.

      - ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (ב), (ג) יחולו על הקבלן.

      - אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראות הסכם זה ו/או מאחריות הקבלן לפי כל דין, גם לאחר תקופת הבדק ו/או מאחריותו לפי תעודות אחריות עליהן יידרש הקבלן לחתום, וכן לא יהא בו כדי לגרוע מתקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. הצדדים מסכימים בזה כי המועד הרלבנטי לתחילת תקופת ההתיישנות יחל עם סיום תקופת הבדק והקבלן מוותר על כל טענה ולפיה תקופת ההתיישנות החלה עוד קודם ויהיה מנוע מלהעלותה.

- פגמים וחקירת סיבותיהם

      - נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנוהו לפי שיטה שתאושר על - ידי המהנדס. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי חוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין: היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

      - בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

- אי מילוי התחייבויות הקבלן

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על - ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

# פרק ט' - שינויים, הוספות והפחתות

- שינויים

      - המהנדס רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי, לרבות, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, וממדיו של כל חלק של העבודה, הכול כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

למען הסר ספק מובהר בזאת – כי המהנדס אינו מחוייב בשום מקרה, לקבל, לשקול או לדון בשינויים שמקורם ביוזמת הקבלן, לרבות שינויים שהקבלן סבור כי יש בהם על מנת לייעל את העבודה, לקצר את לוח הזמנים ו/או להוזיל את העלויות הכרוכים בביצועה.

      - הוראות המהנדס של שינוי העבודה לפי סעיף קטן (א) תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב.

      - שינוי שלדעת הקבלן מצדיק תשלום תמורה החורגת משכר החוזה המקורי שעליו הוסכם, או שינוי שלדעת הקבלן המצדיק הארכה של משך הביצוע, הוא שינוי הטעון אישור בכתב ומראש מטעם המזמין. שינוי כזה יחייב "פקודת שינויים", שתידון ותינתן בהתאם לנהלי המזמין. פקודת שינויים כאמור בסעיף זה תהיה תקפה, ותחייב את המזמין, רק אם ניתנה בכתב, נחתמה על ידי הגורם המוסמך לכך מטעם המזמין, מולאה כנדרש וכוללת תיאור של מהות השינוי.

על אף האמור לעיל, במקרים דחופים ומיוחדים בלבד, רשאי מנהל הפרויקט ליתן לקבלן פקודת שינויים, בכתב, עוד בטרם ניתן אישור המזמין, אם סבור הוא שיש הכרח בשינוי מיידי לרבות בנושא בטיחות, אם אין באפשרותו לאשר פקודת שינויים אצל המזמין מבעוד מועד ואם הימנעות ממתן פקודת השינויים עשויה לגרום נזק למזמין או לקבלן ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד השלמת העבודה. סמכות זו של מנהל הפרויקט אינה כוללת את הסמכות לאשר לקבלן תשלום כלשהו בגין אותה פקודת שינויים.

      - הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה שניתנה לו, וההוראות הבאות יחולו:

1. סבר הקבלן כי להוראה שקיבל מהמזמין עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו לעניין ביצוע העבודה, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הברק המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודה".

2. סבר הקבלן כי להוראה שקיבל מהמזמין עשויה להיות השפעה על התמורה המגיעה לו, יודיע על כך למנהל הפרויקט ללא דיחוי, ויצרף תוך 30 ימים מהמועד האמור, נימוקים, טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר הוראות ההסכם, בצירוף כל תיעוד ואסמכתא רלבנטית. אם לא ניתנה הודעה, בצירוף התיעוד הנדרש, או לא צורפו טיעונים ותחשיבים כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינוי לוח הזמנים ו/או לדרוש תשלום נוסף ויראו אותו כמי שהסכים לכל האמור בהוראת השינויים.

      - החובה המוטלת על הקבלן לפי סעיף (ד) זה לעיל, כתנאי לשינוי בלוח הזמנים ו/או כתנאי לתשלום בגין הוראת שינוי, תחול למען הסר ספק, גם במקרים שבהם סבור הקבלן, כי קיימות נסיבות המצדיקות את הפקתה של הוראת שינויים. כלומר, במקרים בהם הקבלן סבור שהתרחשו נסיבות המזמין היה צריך להפיק עבורו הוראת שינוי (ולא הפיק).

במקרים אלה, מוטלת על הקבלן החובה כתנאי פרלימינארי לדיון בבקשה, לפנות מיוזמתו למזמין בבקשה להוראת שינוי שזהו נושאה היחיד, וזאת לא יאוחר מ – 14 ימים מהמועד שבו אירעו הנסיבות המצדיקות לטעמו את הוראת השינוי. אם לא ניתנה הודעה כאמור, בצירוף התיעוד הנדרש, או לא צורפו טיעונים ותחשיבים כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינוי לוח הזמנים ו/או לדרוש תשלום נוסף.

מובהר שעצם הפנייה של הקבלן לקבלת הוראת שינוי, לא תיחשב כשלעצמה כהליך של "שינויים ביוזמת המזמין", אלא אם כן המזמין אישר זאת, בכתב, במסגרת הצגת עמדת המזמין לפניית הקבלן.

יובהר כי משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ידני ו/או ממוחשב ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה - לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על דרישה להוראת שינויי העונה על דרישות סעיף זה והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.

      - על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים יחולו כל יתר הוראות חוזה זה.

      - הקבלן לא יהיה זכאי לעכב את ביצוע העבודות או את ביצוע השינוי מפאת מחלוקת כלשהי בעניין זכאותו להוראת שינויים ו/או בעניין קביעת ערכו של השינוי ו/או השפעתו על לוח הזמנים ו/או הפיצוי או התשלום הנדרש ע"י הקבלן.

      - הוראת שינוי שמקורה במעשה או מחדל רשלניים של הקבלן, או כפועל יוצא מהפרת החוזה על ידו, לא תזכה את הקבלן בשינוי לוח הזמנים ו/או בתשלום, שיפוי ו/או תמורה נוספת ו/או כדי לפטור אותו מחובה כלשהי המוטלת עליו.

      - ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן, בגין ביצועה של פקודת שינויים. בהקשר זה יובהר, למען הסר כל ספק, כי המזמין לא ישלם לקבלן תוספת התייקרויות בגין שינויים, בגין התקופה שחלפה ממועד מתן צו התחלת עבודה ועד למועד התשלום בגין אותם שינויים.

      - מובהר בזה, כי פקודות שינויים עשויות לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו, כתוצאה מהפחתה אחת והוספה אחרת, המזמין לא יחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה המקורי. מובהר במפורש, כי שינוי כלשהו בכמויות הנקובות בכתב הכמויות, לרבות הגדלה ו/או הקטנה של כמויות וכן ביטול של פרקים/רכיבים שלמים מכתב הכמויות, בכל היקף שהוא, לא יהוו הצדקה להוראת שינויים, ובכלל זה – לא יהוו עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה.

עוד מובהר, כי במסגרת וכחלק מהוראת שינויים, יהיה המזמין זכאי להודיע לקבלן כי הוא מבקש לספק בעצמו איזה מהרכיבים/פריטים/מוצרים הכלולים בכתב הכמויות ו/או רכיבים/פריטים/מוצרים דומים או חליפיים, הכול על פי שיקול דעתו של המזמין ובכל היקף שהוא. בנסיבות האמורות, תגרע מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי ההסכם הערך של הרכיבים/הפריטים/המוצרים בהתאם למחירי היחידה הנקובים עבורם בכתב הכמויות (לאחר שקלול ההנחה של הקבלן) והקבלן יהיה זכאי רק לערך "ההתקנה" של הרכיבים/הפריטים/המוצרים כאמור כפי שהוא נקוב בכתב הכמויות, ללא כל פיצוי, שיפוי או תשלום נוספים מכל מין וסוג.

בנוסף מובהר במפורש, כי הוראות ותכולת הבדק והאחריות הנקובה בחוזה תחול גם על אותם רכיבים/פריטים/מוצרים כאמור לכל דבר ועניין. לצורך כך, יעמיד המזמין לקבלן את תעודות האחריות מיצרני הרכיבים/פריטים/מוצרים הרלוונטיים הקבלן ינהל את הבדק והאחריות על פי החוזה, במישרין מולם ובמשך כל תקופת הבדק והאחריות הנקובים בחוזה,  וזאת – למען הסר כל ספק – גם בנסיבות בהן תקופות אלה הנקובות בחוזה, עולות על תקופות האחריות שהמעניק היצרן הרלוונטי לכל אחד מהרכיבים/הפריטים ו/או המוצרים כאמור.

      - תמורה המגיעה בגין שינוי כלשהו או תביעה להוראות שינויי כאמור, תידרש בחשבונות הביניים שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה במועד הקבוע כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינה.

      - מוסכם ומובהר בזה, כי פרט לתשלום המגיע לקבלן לפי הפרק המתייחס ל"ארכה להשלמת העבודות" או לפי סעיף זה, המזמין לא ישלם פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או חסרון כיס ו/או נזק אחר שהקבלן סבל בשל הוראה שניתנה לו ו/או בשל התארכות משך הביצוע.

      - אין בהוראת סעיף זה כדי לחייב את המזמין להזמין מהקבלן שינויים ותוספות כלשהם. המזמין יהא רשאי אך לא חייב להורות כי השינויים והתוספות.

      - התשלום תמורת השינויים יחושב לפי מחירי יחידות הנזכרים בכתב הכמויות לאחר הנחה שנתן הקבלן בהצעה למכרז ולקבלן לא תהיה רשות לדרוש שינוי במחירי היחידות האלה עקב הגדלת הכמויות או הפחתות הנובעות מהוראות השינויים.

במקרה של עבודה נוספת שאין לה מחיר בכתב הכמויות שהוא חלק ממסמכי המכרז, יחושב מחיר היחידה לעבודה זו על פי הסדר הבא (ללא מקדמים וללא עמלת קבלן ראשי): מחירון משב"ש פחות  15% או פחות הנחה שנתנה על ידי הקבלן במכרז לפרק הרלוונטי - הגבוהה מביניהם, או מחירון נת"י פחות 15% ללא תוספות המופיעות במחירון, או מחירון דקל פחות 15% ללא התוספות המופיעות במחירון וללא רווח קבלן ראשי.

      - לעבודות הנוספות שלא נמצא להם מחיר יחידה באף מחירון כמפורט לעיל, המחיר יקבע לפי ניתוח מחירים של החומרים, מחירי שכר עבודה ומחירי ציוד לפי מחירי השוק, ללא עלויות/עמלת קבלן ראשי, תקורות אתר או תוספות אחרות, ועל כולם הפחתה של 20%, וזאת על פי קביעת המהנדס.

      - יודגש כי לא תשולם תוספת קבלן ראשי ומקדמים נוספים בנוסף למחירי היחידה בשום מקרה גם כאשר מחיר היחידה שבמחירון מיוחס למחירי קבלן משנה.

- רשימת תביעות

      - הקבלן יישא באחריות המלאה לכך, שאחת לחודש, במסגרת וכחלק מהגשת חשבון הביניים, יפורטו כל הסעדים שהקבלן סבור כי הוא זכאי להם בהתאם להסכם זה, לפי הידוע באותו מועד, לרבות אלה שהן תוצאה של בקשות לשינויים (ביוזמת המזמין או ביוזמת הקבלן) או פנייה לקבלת הוראת שינוי אותם לא אישר המזמין בהתאם למנגנון השינויים, דרישות לעדכון לוח זמנים בשל אירוע מעכב (כולל פירוט מילולי ומפורט של הדרישה) ולרבות סעד להחזר של עלויות ישירות בגין אירוע מעכב, והכול בין שטרם אושרו על ידי המזמין ובין שנדחו על ידי המזמין (כולן או חלקן) והכל כחלק מחשבון הביניים הרלוונטי כשהוא כולל ניתוח מלא ומפורט של סך העלויות אותן דורש הקבלן על פי הוראות ההסכם (להלן: "הדוח החודשי"). בדו"ח החודשי תפורטנה כל העובדות הרלוונטיות לתביעה ויצורפו לו כל הנתונים והמסמכים התומכים בה, בהתאם לתכולות ולאופן ההגשה הנקובים לשם כך בהסכם עבור הוראות שינויים, עדכון לוחות זמנים וכיו"ב וכן כל אמצעי שיש לנקוט בו על מנת להקטין את הפסדים ו/או נזקים העלולים להיגרם לו .

      - דרישה כלכלית שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

      - למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן הודעות למזמין לפי הוראותיו השונות של הסכם זה. הדוח החודשי, ולוח הזמנים המוגש במסגרתו וכן יומן העבודה, לא יהוו בשום מקרה תחליף לחובה המוטלת על הקבלן להתנהל בהתאם להוראות מנגנון השינויים, לערוך הודעות בדבר אירועים מעכבים, להגיש בקשות לתשלום בגין אירועים מעכבים, תשתיות בלתי ידועות וכיו"ב, הכול באופן ובהתאם למלוא התנאים והמועדים הקצובים המפורטים בהסכם.

      - יומן העבודה והדוח החודשי נועדו לסקור ולרכז את צבר הפניות האמורות של הקבלן עבור המזמין, אך הוא לא יהווה בשום מקרה תחליף להגשת פניות במתכונת המתוארת בהסכם. פנייה של הקבלן שלא תוגש בהתאם למתכונת המתוארת בהסכם תחשב ככזו שלא הוגשה כלל אף שאוזכרה בתכתובת, יומן העבודה ו/או בדוח החודשי, הקבלן לא יהיה זכאי לסעדים הכלולים במסגרתה והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ודרישה בקשר לכך.

- התיישנות מקוצרת

      - למרות האמור בכל דין ומבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות הויתור הנקובות במסמכי החוזה המתייחסות לאופן ו/או למועדי הגשת בדיקה/תביעה או דרישה כלפי המזמין, הרי שתביעות ודרישות שיש לקבלן כלפי המזמין, בקשר או בעקבות חוזה זה, יתיישנו בתום 2 שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מתן תעודת השלמה או ממועד מתן תעודת השלמה מותנית לפי המאוחר מביניהם.

      - בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), מוסכם בזה, כי זכותו של הקבלן לדרוש תשלום או סעד אחר כלשהו תפקע אם נקבעה לגביה, בחוזה זה, הוראה המחייבת את הקבלן להציג דרישת תשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך מסוימת והוא לא קיים חובה זו.

      - הצדדים מצהירים כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

# פרק י' - מדידות

- מחירי יחידה ומדידת הכמויות

      - תמורת ביצוע העבודה בשלמותה תשולם התמורה בהתאם לכמויות שתימדדנה בהתאם למחירי היחידות לאחר ההנחה שנקב המציע בהצעתו למכרז. הסכומים הנקובים בכתב הכמויות, בתוספת סכומים המגיעים לקבלן על פי הוראות החוזה, יהוו את התמורה המלאה והיחידה המגיעה לקבלן כנגד ביצוע העבודה על כל חלקיו, באופן מושלם, ובהתאם לכל הוראות החוזה על נספחיו. הסכומים האמורים לא ישתנו מכל סיבה שהיא, אלא לפי הוראה מפורשת בחוזה המאפשרת זאת ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר לכך – במועדן. עבור פרקים ועבודות שיתומחרו במתכונת פאושל, יהיה הקבלן זכאי לתמורה הנקובה על ידו, וזאת גם בנסיבות שבהן יידרש הקבלן להקדיש כמויות או תשומות גבוהות יותר מהאומדן הכמותי הנקוב בגין העבודה האמורה בכתב הכמויות.

      - מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי מחירי היחידה לא יעודכנו בשום מקרה כתוצאה מהפרעות, עיכובים, שיבושים, שינוי בשכר העבודה, מחירי החומרים והציוד, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים. מובהר במפורש, ולמען הסר ספק, כי לא תשולם לקבלן בשום מקרה תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי בגין האצה קונסטרוקטיבית.

      - בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי ייתכן וייתבע עבודה במתכונת שלבית, על קבלן לתכנן את ביצוע העבודות, במסגרת לוח הזמנים, באופן שאינו רציף ובמקטעי עבודה מפוצלים, עבודה בשטח מוגבל, שטח כלוא, עבודה בטור, עבודה במנות קטנות, שטחי אחסון קטנים, בהקמת מספר אתרי התארגנות,  בסמיכות לנתיבים ולעבודות פעילות אחרות, עבודה בציוד קטן וכיו"ב, כל זאת בהתאם לזמינות מתחמי הממשק השונים לאורך תווי ביצוע העבודות, על אחריותו ועל חשבונו (לרבות עבודה מקבילה במקטעי עבודה מפוצלים במתחמים גיאוגרפיים שונים), על כל המשתמע מכך. הקבלן לא יהיה זכאי בגין האמור, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג.

      - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי התמורה כוללת את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לעבודות לרבות מבני עזר זמניים ויתר המבנים, התשתיות, המתקנים והמערכות הדרושים לאתר התארגנות על פי המפרט, שילוט, ניקוז זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים, עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע תאום עם כל הגורמים הפועלים בשטח, הקמת גדרות ושערים זמניים, התקנת דרכי הגישה הזמניות, הכנת משטחים לעבודה ואחסנה, עקירת העצים וסילוקם, פרוק גדרות קיימות וכל עבודה והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של העבודות.

      - לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה, גם אם יהיה עליו לשאת לצורך השלמת העבודות בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו באומדן/כתב הכמויות בין מחמת טעות או מחמת כל סיבה אחרת, לרבות בניית מתקנים ארעיים ואחרים כמפורט לעיל, וקיום שמירה באתר העבודות והקבלן יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.

      - הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן למעשה לבצען במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

      - הכמויות שבוצעו למעשה לפי חוזה תיקבענה על - ידי המהנדס על סמך תכניות AS MADE וכן מדידות ואחר שיבדוק את חישובי הכמויות שיוגשו במצורף לחשבון הסופי על - ידי הקבלן.

      - הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הפועלים הדרושים למדידה. כל המדידות תירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותאושרנה על - ידי המהנדס והקבלן בחתימת ידיהם.

      - מדידות ביניים תשמשנה רק לשם תשלום חשבונות חלקיים ואינן מהוות אישור על טיב העבודה, או אישור על כל שהעבודה נעשתה בהתאם למפרטים.

      - מדידות הביניים תעשנה לפי דרישת הקבלן לעיתים לא תכופות מאשר פעם לשבועיים בתאריך שיקבע המהנדס, לפחות  48 שעות לאחר הודעה מוקדמת בכתב של המהנדס לקבלן.

      - לא הופיע הקבלן במועד שנקבע למדידה, רשאי המהנדס למדוד את העבודה בלעדיו. לקבלן רשות לערער על המדידה במשך 48 שעות: לא הוגש בתוך פרק זמן זה ערעור תחשב המדידה שעשה המהנדס כאילו אושרה על - ידי הקבלן.

# פרק יא' - תשלומים

- מקדמה

המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשלם לקבלן מקדמה, עד לשיעור הנקוב בתנאים המיוחדים, אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו להגדיל גם את גובה המקדמה אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן. ניתנה מקדמה ייתן הקבלן למזמין עבורה ערבות בנקאית בסכום המקדמה, ערוכה ללא תנאי. סכום המקדמה, יקוזז מכל תשלום ביניים בהתאם לשיעורו מסך התמורה, עד לפירעון מלא של המקדמה או לפי שיערים כפי שיקבעו מראש על ידי המזמין.

- תנאי לדרישת תשלום

אישור חשבון כל שהוא ע"י המפקח יהווה תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש איזה שהוא תשלום מהמזמין לפי החוזה בין אם מדובר במפרעה, בחשבון ביניים או בחשבון סופי. הקבלן יצרף אישורים לכל חשבון בהתאם ופירוט האישורים המופיעים בנספח ה' – ריכוז דרישות לצירוף חשבונות הקבלן.

- תשלום ביניים

      - בכל חודש (עד 25 ולא יאוחר מ – 30 בו) ימציא הקבלן למנהל הפרויקט העירייה /התאגיד/ מילת"ב חשבון חלקי לעבודות שבוצעו באותו חודש. החשבון יהיה מודפס ב -  5 העתקים  קשיחים,  בנוסף ליצירת חשבון במערכת האקספונט שכוללת:

- כתב כמויות  (חשבון);

- חישובי כמויות;

- סקיצות ותוכניות עדות מוסכמת שאושרה על ידי מודד מטעם הקבלן;

- יומני עבודה;

- עדכון ללוח הזמנים בהתאם להוראות החוזה.

כאמור, חשבונות הביניים יכללו את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת וכן את הסך ששולם לו עד אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: דרישות כספיות של הקבלן שלא ניתן היה להכלילן בחשבונות ביניים – לרבות בשל שינויים שניתנה עליהם הוראה בכתב – יוגשו למנהל הפרויקט בתוך חודשיים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה. לא הוגשו דרישות במועד הנ"ל – ייראו את הקבלן כאילו ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון הסופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן.

כל חשבון ביניים יפרט את ערכו של חלק העבודות בהתבסס על כמויות מסעיפי החוזה שבוצעו בפועל, באופן מצטבר, מיום התחלת ביצועו של העבודה ועד למועד שאליו מתייחס חשבון הביניים, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים. החשבון יפרט את הכמויות, הסוגים והמחירים של העבודות שבוצעו על בסיס מדידות בפועל שיצורפו לחשבון או על בסיס חישובים אחרים ככל שהותרו כאלה לפי החוזה.

החשבון יוגש בהתאם להוראות המפורטות מסמך ריכוז דרישות לצירוף חשבונות הקבלן. חשבון שיוגש לאחר המועד הנקוב לעיל, ייראה כאילו הוגש בחודש העוקב. תאריך הגשת החשבון יהיה מועד קליטתו במערכת המידע של המזמין, בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם שלא הוגש כנדרש – ייחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו שנית לאחר השלמת כל הנדרש ממנו.

      - לא יוגש חשבון ביניים בסכום הנמוך מזה הנקוב בתנאים המיוחדים (ככל שנקבע סכום כזה).

      - מנהל הפרויקט/ התאגיד/ מילת"ב יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ - 14 ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שיקול דעתו. תשלומי הביניים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד. האחריות הבלעדית לבדיקה, אישור ותשלום החשבונות החלקיים/הסופי תהיה באופן המפורט לעיל ולקבלן אין ולא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין אי תשלום מלא או חלקי של פרק מסוים כלפי מי שאינו נמנה כאחראי לאותו פרק – בגין עבודות התשתית והסלילה – באחריות העירייה; בגין עבודות המים  – באחריות התאגיד.

      - 5% מהסכום שאושר לפי סעיף קטן (ב), יהוו דמי פיקדון בידי המזמין עד להסדרת החשבון הסופי ותשלומו המלא בהתאם להוראות החוזה.

מהחלק הנותר, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו, והיתרה תשולם 80 ימים מהמועד שבו הגיש הקבלן את החשבון, כשהוא מלא ומפורט, לרבות כל האסמכתאות ובהתאם לנהלי העירייה, הכול כמפורט בהוראות ההסכם, ובכפוף לכך שעד למועד האמור התקבל גם אישור של חשבון הביניים ע"י המהנדס. מובהר במפורש, כי מניין 80 הימים לא יחל להיספר במידה ומנהל הפרויקט קבע שהחשבון לא הוגש בהתאם להוראות ההסכם. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

דמי הפיקדון ישמשו להבטחת התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והמזמין יהיה רשאי לקזז מדמי הפיקדון, כולם או חלק מהם, במהלך כל תקופת הביצוע ו/או במסגרת עריכת החשבון הסופי, כל חוב, נזק, שיפוי, פיצוי הוצאה או תשלום להם זכאי המזמין מהקבלן על פי מסמכי החוזה (להלן, יחדיו: "חוב"). מובהר כי דמי הפקדון ישמשו כבטוחה עבור כל חוב, ללא תלות הכרחית בעבודות הכלולות בחשבון הביניים שבגינן הופחתו דמי הפקדון. עוד מובהר כי דמי הפקדון לא יחשבו פיצוי מוסכם ולא ישמשו כאינדיקציה המשקפת את מלוא החוב, הנזק, השיפוי ההוצאה ו/או התשלום, בגינם קוזזו או נוכו. דמי הפיקדון ישמשו כבטוחה נוספת ומצטברת לערבות הביצוע והמזמין יהיה רשאי לעשות שימוש בבטוחות האמורות לפי שיקול דעתו, באופן חלופי, משלים או מצטבר.

      - דמי הפיקדון לא יחשבו כחוב שהמזמין חב לקבלן. דמי הפיקדון יוחזרו לקבלן במזומן ביום סילוק החשבון הסופי, לאחר אישור המהנדס. דמי הפיקדון לא יישאו הפרשי ריבית והצמדה למדד.

      - אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המזמין או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי ביניים.

      - עם גמר העבודה יוגשו המדידות הסופיות בחשבון הסופי שיכלול את כל הכמויות המדודות.

      - המזמין רשאי, לפי ראות עיניו לעכב או לדחות פירעון כל חשבון ביניים אם הקבלן אינו מלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה או מתרשל במלואם, ובמקרה כזה ייתן המזמין לקבלן הודעה בכתב על הסבה לעיכוב תשלום החשבון, הביניים או דחיית פירעונו.

      - עיכוב תשלום לא יהווה עילה לעיכוב עבודה והקבלן מתחייב כי לא יעכב את ביצוע העבודה בגין עיכוב בתשלום.

- קביעת שכר -  חשבון סופי

      - לא יאוחר מ -  45 יום מהמועד שבו הונפק עבור הקבלן אישור קבלת עבודה בנוסח נספח ה' 2 כשהוא חתום כנדרש, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בהתאם להוראות החוזה.

החשבון הסופי ייערך על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בניכוי אחוז ההנחה של הקבלן למכרז, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 59 שלעיל, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל הוראת שינוי שנקבע בחוזה, וכן בהוספת או הפחתת כל תשלום אחר לפי הוראות חוזה זה. מחירי כתב הכמויות ייקבעו לפי המחירים הנקובים בהצעת הקבלן במכרז ו/או בהתאם למנגנון התמחור של הוראת שינויים.

לחשבון הסופי, וכתנאי להגשתו ולבדיקתו על ידי המזמין, יצורפו כל המסמכים, הרישומים, התעודות והתוכניות המתעדים את הפרויקט ואת ביצוע העבודות להשלמתו, הכול בהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו. בלי לגרוע מכלליות האמור ומהוראות נספח ה', יוגשו עם החשבון הסופי, אף אם הוגשו קודם לכן, המסמכים הבאים:

(א)		צו התחלת עבודה.

(ב)		תוכניות  עדות בפורמט DWG ו -  PDF אשר משקפות במדויק את הפרויקט, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל. התוכניות ייערכו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפרט הנוגע בדבר, ויאושרו ע"י המתכננים.

(ג)		דפי ריכוז כמויות מבוססות על סעיפי חוזה (גיליון אלקטרוני) - חתומים ע"י הקבלן ומנה"פ.

(ד)		תיק חישוב כמויות לפי פרקים וסעיפים הכולל:

(1)	כמויות מבוססות על יומני עבודה - צילום מיומן העבודה מצורף לחישוב. כולל ריכוז יומני עבודה חתומים.

(2)	כמויות מבוססות על שינויים/ עדכונים בתוכניות - אישור מתכנן רלוונטי או מנה"פ.

(3)	ריכוז כמויות עבודות נוספות, כולל אישורי גורמים מוסמכים.

(4)	ניתוחי מחיר לחריגים וסימוכין לעבודות נוספות.

(ה)		רשימת תוכניות עדכנית הכוללת את שם התוכנית, מספרה, וכל הוורסיות שהועברו לקבלן ומועדי העברתן אליו.

(ו)		סט מלא של תוכניות ביצוע מעודכנות (המהדורה האחרונה של כל תוכנית) בפורמט  DWG ו - PDF.

(ז)		כל אסמכתא המעידה על ביצוע העבודה בהתאם למפרטים.

(ח)		תיקי מתקן.

(י)		תיקי בקרת איכות.

(יא)	אישור קבלת עבודה.

(יב)	אישורי מסירת העבודה או כל חלק ממנו לרשויות רלבנטיות (כגון: רשויות מקומיות, רכבת ישראל, רשות הניקוז, בעלי תשתיות וכו').

(יג)		אישור מסירה לאגף אחזקה מטעם המזמין (ככל שנדרש).

(יד)	תעודות אחריות מקוריות למוצרים מוטבעות בחותמת נאמן למקור ובחתימת קבלן.

(טו)	עדכון אחרון של לוח הזמנים על-פיו בוצע העבודה בהתאם להוראות שבמפרט לוחות הזמנים.

(טז)	כל מסמך אחר שהגשתו נדרשת על פי נוהלי המזמין (או צד שלישי) בנוגע להגשת חשבונות ובדיקתם או בנוגע לסיום פרויקט ומסירתו.

מנהל הפרויקט יאשר כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו יחד עם כל המסמכים הנ"ל. לא אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי לגרוע מזכותו ו/או מזכות המזמין ו/או מי מטעמו לדרוש מהקבלן להוסיף ולהמציא מסמכים, פרטים, נתונים או השלמות ככל שיתברר כי הדבר נדרש על מנת לבדוק את החשבון הסופי ולאשרו.

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפייה שלא מצאה את ביטוייה המפורש בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא ממילא לא יהא רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. למען הסר הספק יובהר, כי חשבון סופי שישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהא רשאי להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן ומניין הימים לתשלום לא יחל להימנות. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו בין שלא הופיעו בחשבון הסופי.

כמו כן, אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המתייחסת לויתור הקבלן על תביעות שלא הוגשו כהלכה ו/או במועד ו/או מהוראות ההתיישנות המקוצרת שנקבעה בקשר לכך.

      - המהנדס יחשב את שכר החוזה הסופי המגיע לקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל דרישותיו בגין החוזה, על פי הוראות החוזה ועל סמך כל החומר שנאסף ולאחר מכן יקבע - על פי ממצאיו - מהו שכר החוזה הסופי המגיע לקבלן ומהי יתרת התשלום המגיעה לו, אם בכלל, לאחר ניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלום ביניים במהלך ביצוע העבודה ולאחר ניכוי כל סכום המגיע למזמין מאת הקבלן לפי חוזה זה או מכל סיבה אחרת.

התשלום ייעשה בכפוף לכל אלה: חתימת הקבלן על כתב סילוק תביעות בנוסח המצורף לחוזה או כפי שיקבע על-ידי המזמין מעת לעת, קבלת תעודת השלמה בלתי מותנית, כשהיא חתומה על ידי המהנדס וכן בכפוף לקיום יתר הדרישות בחוזה זה ביחס לאותו שלב, לרבות המצאתה של ערבות הבדק וקיום כיסויים ביטוחים כנדרש. לא הסכים הקבלן לחתום על מסמך סילוק התביעות, אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן, מתוך התשלום הסופי, אך את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת.

שכר החוזה על פי החשבון הסופי המאושר, ישולם 80 יום לאחר אישור החשבון הסופי כאמור על ידי מנהל הפרויקט, ובלבד שמהנדס וכל יתר הגורמים הרלוונטים חתמו על תעודת ההשלמה, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה.

מובהר בזאת, כי במקרים בהם ביצוע העבודה נעשה במימון של משרדי הממשלה ו/או מפעל הפיס ו/או התאגיד ו/או רמ"י ו/או כל גורם מממן אחר, על הקבלן לקחת בחשבון כי התשלום מותנה תחילה באישור וקבלת המימון של הגורם הרלוונטי, באופן שרק לאחר מכן יחלו להימנות תנאי התשלום הנקובים בהסכם, וכל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי או שיפוי בשל כך ומבלי  שתעמודנה לו כל טענה ותביעה בגין האמור. בהקשר זה, ידוע לקבלן כי אצל חלק מהרשויות האמורות, מותנה התשלום בחתימה של הקבלן על מסמכים שונים מטענו כתנאי לפירעון.

      - מובהר במפורש, כי במידה שהקבלן לא יגיש חשבון סופי כנדרש לפי סעיף זה על תתי סעיפיו, המזמין רשאי - בלי לגרוע מכל זכות אחרת הקנויה למזמין, לפי חוזה זו או לפי דין - לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם  כמפורט במסמך התנאים המיוחדים. בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה שבו הקבלן לא הגיש חשבון סופי כנדרש לפי סעיף זה, המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולאחר שניתנה לקבלן התראה מראש ובכתב, לבחור באחת מהחלופות הבאות: (א) לראות בחשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי; או (ב) להורות למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי מחייב, אשר הקבלן יישא בעלויות עריכתו. מובהר כי בכל אחד מהמקרים האמורים לא תהיה לקבלן זכות לטעון דבר מה כנגד נכונות החשבון.

      - המזמין או תאגיד יהא רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שהקבלן יפר או לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו.

      - המזמין או התאגיד יהא זכאי לקזז כל סכום שהינו תובע מהקבלן נגד כל סכום המגיע לקבלן ממנו, כן יהא המזמין רשאי לעכב תחת ידו, כספים המגיעים לקבלן בסכום המתאים לשם קיום הפיקדון בידיו.

      - יראו את שכר החוזה ככולל פיצוי עבור תביעות נוספות/הוראות שינויים וחריגים/אירועים מעכבים וכיו"ב בשיעור של 5% מהשכר הסופי. תבע הקבלן תביעות אשר לא אושרו ע"י המהנדס ישיב למזמין את הפיצוי של 5% שקיבל בחשבון הסופי.

      - קדמה העירייה תשלום ביניים לפני המועד הקבוע בסעיף 62 (ג) לעיל תהא העירייה רשאית לגבות הפרשי מדד בצירוף ריבית חשב כללי בגין כך.

- תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה) לא ישנו את שכר החוזה.

במסגרת זו, הקבלן הצהיר בהצעתו למכרז כי הוא מכיר ומודע לנסיבות כלכליות-ביטחונית המתרחשות בארץ ובעולם, בין היתר בשל האירועים שלגביהם ניתנה התייחסות קונקרטית בטופס ההזמנה, אשר אשר בעטיים חלים שינויים דרסטיים בזמינות ובעלויות תשומות העבודה, מתקנים וחומ"ג, לרבות עלויות השינוע, עד כדי שחיקה אפשרית של ממש בערך הראלי של התמורה החוזית.

בהקשר זה, הקבלן מצהיר ומתחייב באופן מלא ובלתי חוזר, כי הצעתו הכספית כוללת את כל הסיכונים המתוארים, וכן בנוסף, ידאג לגדר כהלכה את הסיכונים האמורים, בין היתר באמצעות ביצוע הזמנות מסגרת ועיגון מחירים ולוחות זמנים, כלפי קבלני משנה וספקים, לחומ"ג, תשומות ומתקנים, הכול על מנת לבצע ולהשלים את הפרויקט, במסגרת לוח הזמנים והתמורה שהוצעה על ידו במכרז.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר במפורש, כי כל סיכון, תנודה, שחיקה וכיו"ב בערך של חומ"ג, מתקנים ותשומות בפרויקט, בין מהאירועים המוזכרים ובין אם כפועל יוצא של אירועים נוספים, בין שהם נצפו על ידי הצדדים ובין אם לאו, בכל שיעור שהוא, יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והוא לא יהיה זכאי לכל סעד, שיפוי, פיצוי, התאמת תמורה או לוח זמנים בשל כך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפיו מחירי החוזה לא יישאו הפרשי הצמדה מכל מין וסוג, ולמען הסר ספק מובהר כדלקמן:

  - אם המזמין יספק חומרים או ציוד כלשהם לצורך ביצוע העבודה, הקבלן לא יהא זכאי או חייב בהפרשי ההעלאה או ההפחתה עקב תנודות במדד במידה והתנודות במדד מושפעות על - ידי אותם החומרים או הציוד ויערכו את חשבון תנודות המדד כאילו לא חל שינוי במחירי היחידות שסופקו על - ידי המזמין עד כמה שהן נכללות בסל המונח "מדד".

  - רק בנסיבות שבהן הורתה העירייה על הפסקת העבודות לפרק זמן של 6 חודשים ומעלה, יעודכנו מחירי היחידה בכתב הכמויות, פעם אחת, בהתאם לשיעור השינוי במדד הידוע במועד בו חודשו העבודות ביחס למדד הבסיס. מחירי היחידה המעודכנים ישמשו בסיס לחישוב התמורה בגין עבודות שבוצעו לאחר חידוש העבודות בלבד והם לא יישאו הפרשי הצמדה נוספים.

  - הובהר כי שכר החוזה שנקבע ע"י המהנדס כאמור בסעיף  63 לעיל עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים המגיע לקבלן כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע העבודה, אם העבודה הושלמה לפי תום תקופת הביצוע החוזרת.

- תשלומי יתר

      - אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו עפ"י חוזה זה, יחזירם למזמין מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי לדרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

      - הקדים המזמין תשלום (תשלום ביניים או תשלום סופי) יהא המזמין רשאי לנכות מהתשלום ריבית או הפרשי הצמדה עבור התקופה בה קודם התשלום.

- מניעת רווח מופרז

      - היה למהנדס יסוד להניח, ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן, מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המהנדס לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למהנדס ולנציגיו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בע"פ והן בכתב שתידרשנה לביצוע החקירה.

      - קבע המהנדס כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה רווח מופרז - יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המהנדס והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

      - לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו עבודות מטעם המדינה ו/או בעיריית נתיבות בתנאים דומים.

# פרק יב' - סיום החוזה או אי - המשכת ביצועו

- ניקוי מקום הבנייה

בגמר כל העבודות על הקבלן לפנות על חשבונו את שטח העבודה והסביבה שהשתמש בה, מכל פסולת ושיירי חומרים שהובאו למקום, להשאיר את העבודה ואת שטח העבודה וסביבתם נקיים לשביעות רצונו של המהנדס. סעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן לפי סעיף 31 לעיל ולא לגרוע מהן.

- אישורי אכלוס

בגמר כל העבודות ובטרם ימסור הקבלן לעירייה את העבודה, על הקבלן להמציא למהנדס אישורי אכלוס עפ"י כל דין ועפ"י רשימת האישורים בנספח ו' לרבות של הרשויות כדלקמן: א. הג"א, ב. כיבוי אש, ג. משרד הבריאות, ד. משרד החינוך – בטיחות, ואישורי אכלוס נוספים לפי קביעת המהנדס. המצאת התעודות דלעיל הינה תנאי הכרחי למסירת העבודה.

- תאריך סיום

      - בתום תקופת הבדק, יהיה רשאי המהנדס בתיאום עם המהנדס מטעם התאגיד ו/או מטעם מילת"ב  למסור לקבלן "תעודת סיום" המפרשת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

      - מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר במפורש או מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

- סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים

      - בכל אחד מהמקרים דלהלן יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  7 ימים, לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:

1)	כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסי הקבלן, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).

2)	כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב.

3)	כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.

4)	כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך  7ימים להוראה בכתב מהמהנדס להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה.

5)	הקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה ובמשך  45 יום לאחר מכן.

6)	הקבלן מפגר ביצוע העבודות באופן שלדעת המזמין לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק, נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה.

7)	הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 14 יום מתאריך שנשלח אליו על - ידי המזמין בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות.

8)	כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.

9)	כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

      - תפיסת שטח העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) אין בהם משום ביטול החוזה על - ידי המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (ג) ו - (ד) להלן.

      - סמוך לשעת תפיסת שטח העבודה על - ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (א) יקבע המהנדס ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע החוזה עד לשעת התפיסה וכן את אומדן ערכם של החומרים, הציוד והמתקנים שבשטח העבודה באותה שעה.

      - תפס המזמין את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן (א) והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המהנדס בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ממקום העבודה. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  14 יום רשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה המזמין אחראי לכל נזק או אופן שייגרם להם.

      - 1) משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי המזמין לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המהנדס הוצאות השלמת העבודה בין על ידי המזמין עצמו, בין על ידי קבלן אחר מטעמו ובין בכל דרך אחרת שהמזמין ימצא לנכון כן הוצאות הבדק וכן דמי נזק שנגרמו למזמין על - ידי כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כל שהן לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו למזמין על ידי הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם (להלן יקראו סכומים אלה: "סכום ההשלמה").

2) לאחר השלמת העבודה ייערך על - ידי המהנדס חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה, ואילו אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה - יהא הקבלן זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המהנדס בכתב לפי סעיף קטן (ג) לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה.

3) אם ימצא שהקבלן חייב למזמין סכום הפרש כאמור בסעיף קטן (2) דלעיל יהא המזמין רשאי לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו, או באמצעותו, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.

      - הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף 47 לעיל ולא לגרוע מהן.

- אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה

      - אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת כוח עליון שאין לקבלן שליטה עליו, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי, אם ימצא שהסיבה נעוצה אכן בכוח עליון, לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה והקבלן ימלא אחר הוראות המזמין בכל הנוגע לאי - המשכת העבודה כאמור, לרבות ביצוע עבודות שתבטחנה את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם.

      - הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (א), יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בתקציב ובפקודות השינויים.

      - תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

      - לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, משטח העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המזמין לפי סעיף קטן (א) רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת % 15 שייחשבו כהוצאות משרדיות ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המהנדס לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

# פרק יג' - שונות

- מסירת הודעות

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה ינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני שמפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה שנשלחה בפקס - והצד המקבל אישר את קבלתה - יראוה במתקבלת במועד שיגורה.

- קיזוז

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו עפ"י חוזה זה כל חוב המגיע לו עפ"י חוזה זה או עפ"י כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

- מס ערך מוסף

(1) המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

(2)	המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה.

(3)	על אף האמור בסעיף קטן (2) הרי שאם:

- איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף 63 לעיל, ובפרק הזמן הועלה שיעורו של מס הערך המוסף - ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 63 לעיל.

- לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הקבועה בחוזה, ובפרק הזמן שבו היה חייב הקבלן להשלים את העבודה, הועלה שיעורו של המס הערך המוסף - ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם העבודה במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.

- סמכות שיפוט

      - לבתי המשפט בעיר תל אביב ולהם בלבד, תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה או הנובעים ממנו, למעט עניינים הנוגעים לתנאי תשלום או כאלו שנמסרו לפי חוזה זה להכרעת מהנדס העירייה, שאז סמכות ההכרעה בהם תהא למהנדס העירייה.

      - למרות האמור בסעיף קטן (א) רשאי יהא המזמין להודיע לקבלן כי גם בסכסוך או בחילוקי הדעות שנמסרו לפי חוזה זה להכרעת מהנדס העירייה, יכריע בית משפט, ואז יוגש הסכסוך או חלוקי הדעות לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| עיריית נתיבות |  |  | הקבלן |
| --- | --- | --- | --- |

בנספח מס' 5 להזמנה נדרשת חתימת מנהל במציע. אך ורק במקרה שמנהל המציע אינו מורשה חתימה – אזי על נספחים אלה יחתום אחר שהינו מורשה חתימה במציע.

חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968: "בעל ענין", בתאגיד -

- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים  וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק  שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין פסקה זו-

- יראו  מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן,

- החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירת הערך האמורים, לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

- חברה בת של  תאגיד, למעט חברת רישומים.

חוק ניירות ערך, תשכ"ח -1968 - "בעל ענין", בתאגיד –

- מי שמחזיק בחמישה  אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין פסקה זו-

- יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק  בניירות הערך הכלולים הנכסי הקרן,

- המחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "הנאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לי סעיף 46 (א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

- חברה בת של התאגיד, למעט חברת רישומים.