| תאריך: | ‏22/08/2023 |
| --- | --- |
| מספרנו: | ניהול- 797316 |

סיכום סיור קבלנים - פארק נ.ע.מ שלב ד' עבודות עפר

| נושא: | מכרז 28.2023 – נתיבות - פארק תעשיות נועם שלב ד' - מכרז לעבודות עפר |
| --- | --- |
| תאריך: |  |
| מקום הישיבה: | משרדי מנהלת הסכם הגג נתיבות – שטח אתר שלב ד' פארק נ.ע.מ |
| נוכחים: | יצחק כהן – מהנדס העיר נתיבות ג'ינה שלאגר – סי. פי. אם בורי רוזין – מנהל פרויקט, סי. פי. אם. גיא דהרי – מנהל פרויקט, סי. פי. אם. לולה דוברובקין – מתכננת מהוד קבלנים מציעים |
| תפוצה: | נוכחים, רונן כהן, יוסי אנגלר שר |
| רושם הסיכום: | גיא דהרי |

| סעיף | נושא |
| --- | --- |
|  | השתתפות בסיור קבלנים חובה. |
|  | מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות עפר בכבישים ובמגרשים, חישוף, פינוי פסולת, הגבהת שוחות ביוב, עבודות הכנה כולל גידור השטח על פי התכנון, אתר התארגנות ועוד. |
|  | שאלות יש להגיש בכתב עד ליום א' 27.8.23 עד השעה 12:00 לדוא"ל guy@cpm.co.il, מועד אחרון למסירת הצעות עד ליום ה' 07.9.2023 בשעה: 12:00 |
|  | תנאיי השתתפות: סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה: רישום בפנקס קבלנים בענף 200 וסיווג כספי ג-5 יש לשים לב לדרישות בנושא הניסיון הנדרש בביצוע עבודות העפר. |
|  | תשתיות ומטרדים קיימים: הובהר כי בשטח העבודה קיימות תשתיות ועל הקבלן לדאוג לפני תחילת העבודות לקבל את כל האישורים וההנחיות מכלל החברות, קווי מקורות– בשטח קיימים קווי מקורות פעילים ולפני תחילת העבודות יש לסמן את הקווים בשטח, העבודות בסמוך או מעל הקווים מחייבים אישור ותאום מול חברת מקורות. אזור עתיקות מוכרז – במהלך העבודות יבוצעו עבודות חפירה/הצלה על ידי רשות העתיקות, אזורים אלו יגודרו על ידי הקבלן עם גדר איסכוריט ורק לאחר שחרור השטח על ידי רשות העתיקות הקבלן יבצע את עבודות העפר. חממות – אזור החממות מתוכנן להתפנות במהלך ביצוע עבודות העפר, יש לקחת בחשבון כי עד להשלמת הפינוי אזור זה יוחרג והקבלן יידרש להשלים את עבודות העפר לאחר פינוי השטח ללא כל תוספת או דחיית לוחות הזמנים. קווי ביוב וסניקה קיימים – הקבלן יידרש במהלך עבודות העפר לסמן קווים אלו ולהתאים את גובה תאיי הביוב לגובה הפיתוח המתוכנן. תשתיות גז, חשמל, קולחין, יש לשים לב לכל התשתיות הקיימות בשטח בכלל ולאורך כביש 25 בפרט, יש לתאם ולאשר את העבודות מול כל החברות והגורמים הרלוונטיים. תאום, קבלת כל האישורים הנדרשים, הזמנת פיקוח מטעם גופי התשתית לטובת ביצוע עבודות בסמוך לקווי התשתית וכל הנדרש לטובת ביצוע העבודות, הינו באחריות המלאה של הקבלן הזוכה והתמורה על כך כלולה במחירי היחידה. |
|  | לוחות זמנים: בפרויקט זה ישנה חשיבות רבה לשלבי הביצוע, השלבים מוגדרים באבני הדרך החוזיים והקבלן מחויב להציג זאת בלוחות הזמנים ובשלבי העבודה. הלו"ז הכללי לסיום העבודות הינו 14 חודשים מיום קבלת צ.ה.ע. מובהר כי אי עמידה בלוחות הזמנים יגרור פיצוי ל פי תנאיי החוזה. |
|  | הובהר כי במהלך תקופת הביצוע המזמין מתוכנן לצאת למכרז נוסף לעבודות תשתיות ופיתוח, עבודות אלו יבוצעו במקביל לעבודות העפר, מובהר בזאת כי קבלן התשתיות והפיתוח ישמש כקבלן ראשי ביחס לקבלן עבודות העפר על כל המשמעויות שבכך. |
|  | על הקבלן להעסיק באתר לאורך כל תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי, הכולל: מהנדס ביצוע, מנהל עבודה, מודד מוסמך, המהנדס ומנהל העבודה יהיו עובדים המועסקים באופן ישיר וקבוע על ידי הקבלן ויועסקו אך ורק בפרויקט זה,. |
|  | על הקבלן הזוכה להפעיל מתחילת הפרויקט ולהעסיק במשך כל תקופת הביצוע חברה לבקרת איכות במשרה מלאה לטובת הפרויקט, החברה תפעל על פי הדרישות המופיעות בחוזה, חברת בקרת האיכות הינה ע"ח הקבלן. |
|  | הסעיף הקיים בכתב הכמויות להידוק מבוקר בוטל ובמקומו הוכנס סעיף לעיבוד שתית לעומק 40 ס"מ יובהר כי סעיף החפירה בכתב הכמויות כולל בין היתר טיפול בחומר והתאמתו למילוי וכן העברה למילוי כולל הידוק מבוקר בכבישים ובמגרשים. ההידוק יבוצע לדרגת צפיפות על פי הנחיות יועץ הקרקע כולל שימוש בכל הציוד שיידרש לכך (לרבות מכבש רגלי כבש). עבודות החישוף כוללות העברת החומר המתאים המאושר על ידי המפקח לאזורים שונים בתחום הפרויקט או/ו סילוק החומר שיורה על כך על ידי המפקח – לאתר לסילוק פסולת מאושר. התשלום בגין העברת תוצרי החישוף לאזורי מילוי בתחום הפרויקט ו/או סילוקו מהאתר – כלול במחיר היחידה. |
|  | פינוי פסולת, הובהר כי הכמויות בסעיף זה הינן הערכה בלבד, הסעיף יופעל במידת הצורך על פי דרישת המזמין בלבד. |

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה .

על הקבלן המגיש/ה הצעה למכרז לצרף להצעתו את הפרוטוקול כאשר הוא חתום כנדרש.

בברכה,

גיא דהרי

מנה"פ סי.פי.אם. ניהול בניה בע"מ

תפוצה:

קבלנים המשתתפים במכרז

_____________________ 	 	 	 	 	 	 	 	___________________

תאריך                                                                                	 	      חתימה וחותמת הקבלן