| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה | הסעיף אליו מתייחסת השאלה | נוסח השאלה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תנאי המכרז חוזה – נספח ח' | 11.2 | משך הזמן הנדרש להשלמת העבודה הוא 8 חודשים - זה מאוד קשה לביצוע – להערכתינו, משך הזמן צריך להיות 14 חודשים גמר מפתח כולל טופס איכלוס ראה את כמות האישורים שצריך לאסוף לקבלת אישור איכלוס -נספח ח' מאשר להאריך תקופת ביצוע ל12 חודשים |
| 2 | תנאי המכרז | 11.6 | קנסות פיגורים נקבעו לפי 1,500 ₪/יום – אנחנו מבקשים לקבוע כמקובל שסך הקנסות לא יעבור את הסכום השווה ל-5% מהיקף הפרויקט בקשה נדחית |
| 3 | חוזה | 62 - ג | מועד תשלום - 80 יום ממועד הגשת החשבון המושלם זה מאוד קשה ומאלץ אותנו לממן את הפרויקט בהרבה מאוד כסף- אבקש לצמצם את הטווח זמנים ל-45 יום מסוף חודש הביצוע בקשה נדחית |
| 4 | מכתב בקשה להצעת מחיר |  | תאריך ההגשה שקבעתם הוא 6/8/25 – קיבלנו את החומר למכרז רק היום 29/7/25 וזה משאיר לנו מעט מאוד זמן להכין את המכרז – אבקש לדחות את מועד הגשת המכרז לתאריך 12/8/25 בקשה נדחית |
| 5 | תנאי המכרז | סעיף 2.4 | מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוא עד 30/7/25 בעוד שקיבלנו את החומר רק היום 29/7/25 – אבקש להאריך את טווח הזמן שניתן להגיש שאלות הבהרה עד 4/8/25 בקשה נדחית |

שאלות הבהרה בנוגע למכרז 30/2025